| Zápis z jednání Řídícího výboru MAP – 2. 11. 2016 |
| --- |
| Název projektu: | Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Český Krumlov (MAP) |
| Registrační číslo projektu: | CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000285 |
| Realizátor projektu: | Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o. p. s. Mírové nám. 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 |
| Předpokládaný termín realizace projektu: | Březen 2016 – prosinec 2017 |
| Kontaktní osoba projektu: | Ing. Mirka Machová (MAS Blanský les – Netolicko o. p. s.) e-mail: mas@netolice.cz tel. 777 655 113, 777 899 099 |

Místo jednání: Městský úřad Český Krumlov, zasedací místnost - radnice, od 14,00 hod.

Počet členů řídícího výboru k 2. 11. 2016: 17

Přítomno členů: 14 (viz prezenční listina), ŘV je usnášeníschopný

Program jednání:

- Zahájení – manažerka projektu Ing. Machová přivítala přítomné a poděkovala za aktivní přístup a účast.

Návrhy na doplnění programu: NE

Ověřovatelkou zápisu odsouhlasena Jaroslava Mitášová

Organizační záležitosti:

- Odstoupení zástupce ZŠ Kájov (z důvodu vytíženosti, žádost zaslána e-mailem manažerce projektu)

- Změna zástupce KAP – zasláno písemně. Místo Ing. Jarkovské, Ing. Kolář

- Přijetí zástupce rodičů (dle pravidel MAP povinný zástupce v ŘV) – pí Irena Vacková

Usnesení č. ŘV/4/2016: Řídící výbor schvaluje zástupce rodičů v ŘV – pí Irenu Vackovou.

Všichni pro

- Přijetí komunikační strategie a principů MAP – manažerka projektu představila dokumenty komunikační strategie a principy MAP (materiály zaslány členům ŘV v předstihu).

Usnesení č. ŘV/5/2016: Řídící výbor schvaluje komunikační strategii a principy MAP

Všichni pro

- Informace o dosavadních aktivitách projektu MAP – manažerka projektu informovala přítomné o dosavadních proběhlých aktivitách projektu s ohledem na plnění stanovených klíčových aktivit:

- Rozvoj partnerství – fungování ŘV (ŘV se schází, jsou zde již zastoupeni všichni povinní partneři)

- Dohoda o prioritách

Analytická část – v pracovní verzi (postupně stále doplňována), členové ŘV obdrželi společně se strategickým rámcem a dohodou o investicích k připomínkování a hlasování per rollam v létě

Strategický rámec a Dohoda o investicích – stanoveny 4 Priority, Investice škol: sešlo se přes 100 projektových záměrů od 27 škol. Platná verze obou dokumentů odsouhlasena per rollam k 23. 8. 2016, aktualizace možná ke konci ledna 2017

- Akční plánování (=návrh plánu akcí na dané období, rozpracování Priorit do konkrétních aktivit, finální verze MAP) – v současné době se rozběhl sběr námětů (např. 6. 10. 2016 proběhla diskuzní skupina „volnočasové aktivity“, sběr námětů na vzdělávacích akcích apod.

Dosavadní návrhy do akčního plánu:

- Problematika příměstských táborů

- Problematika školních klubů a dětských skupin

- Volnočasové kluby v obcích

- Podpora dobrovolnictví

-----------------------------------------------

- Logopedi na školách

- Sdílení kompenzačních pomůcek

- DVPP

- Rozvoj nadaných dětí – externisté do MŠ a ZŠ

- Budování znalostních kapacit – vzdělávací aktivity v území

Exkurze Škoda Mladá Boleslav – proběhne 9. 11. 2016, ve spolupráci s JHK

Den řemesel – ve spolupráci se střediskem praktické výuky – 15. 12.

Do konce roku naplánováno 5 vzdělávacích kurzů pro školy – podpůrná opatření, poruchy učení, hodnocení žáků, učitel a rodič, hodnocení žáků se SVP, třídní klima, školní klima – proběhl dotazování ve školách a na tomto základě byly kurzy navrženy

----------------------------------------------------------------------

- Možnost zapojení - Knihovna Český Krumlov (proběhla schůzka s p. ředitelem Nechvílem)

- Nový web: www.mapvzdelavani.cz (od listopadu veškeré informace o projektu MAP, aktuálně zapojeno 12 ORP)

- Plánované aktivity MAP (listopad 2016 – únor 2017): zajišťuje realizační tým projektu

- Aktualizace Strategického rámce a Dohody o investicích (projektové záměry škol) – konec ledna 2017

- Setkání ředitelů škol – leden/únor 2017

- Další vzdělávací kurzy: leden – vzdělávací kurz MŠ (dvouleté děti v MŠ)

- Sběr námětů pro Akční plán – do srpen 2017

- Diskuzní skupiny – do srpen 2017

- Burza škol – podzim 2017, společně s JHK, pokud se podaří najít prostory

- Zapojení dětí a rodičů do projektu – např. prostřednictvím soutěže pro školy, dotazník pro rodiče a žáky – cca 2. pololetí, příp. 1. pol. 2017/2018

- „propojení“ s KAP (Krajský akční plán rozvoje vzdělávání) – vztah s jejich prioritami, využití argumentace potřebnosti aktivit vzešlých z našeho MAP apod.

- Strategický rámec MAP - tematické skupiny – diskutováno v předchozích bodech

- Analytická část MAP – diskutováno v předchozích bodech

- Diskuze, různé

Příloha zápisu: Komunikační strategie, Principy MAP

Jednání ukončeno v 15,20 hod.

Zapsala: Mirka Machová

Ověřila: Jaroslava Mitášová