Příloha žádosti o podporu

(OP VVV, Prioritní osa 3, Výzva č. 02\_15\_005 )

Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF – stav k 31. 1. 2017

|  |  |
| --- | --- |
| Název projektu: | Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov |
| Realizátor projektu: | Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s.  Mírové nám. 208, 384 11 Netolice  IČ: 26080575 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Monitorovací indikátory** | **Dílčí výstup (např. metodika, manuály, standardy, …), z kterého se bude skládat indikátor** | **Stručný popis dílčího výstupu (termín plnění uvedený v žádosti, resp. v hlášení změn č. 3)** | **Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu indikátoru** |
| 54901 | Počet regionálních systémů | Strategický rámec MAP | Zahrnuje analytickou a strategickou část, vč. uskutečněných jednání s obcemi a školami v souvislosti s tvorbou dokumentu  a Dohodu o Prioritách (DoP)  (do 31. 12. 2017, DoP do 6 měsíců od zahájení realizace projektu) | Proběhla příprava aktualizace tabulky „Investičních priorit“ – připomínkování školami a ŘV (dokument bude v ŘV projednán nejdříve k 23. 2. 2017). Obsah strategického rámce zůstává beze změn. |
| Přehled neinvestičních opatření MAP (školy a spolupráce) příp. investičních priorit území MAP | V rámci akčního plánování zjištěné potřeby území (do 31. 12. 2017) | Sběr námětů pro naplňování Priorit – probíhá průběžně |
| Evaluační zpráva | Zhodnocení přínosu projektu, vytváření partnerství, poskytnutí zpětné vazby  (průběžná 12 měsíců od zahájení projektu  Závěrečná do 31. 12. 2017) | Průběžná evaluační zpráva bude zpracována za období 3/2016 – 2/2017 v březnu 2017 |
| 5 43 10 | Počet podpořených spoluprací | Řídící výbor | Vznik hlavní pracovní, koordinační a schvalovací skupiny, vč. pravidelných schůzek  (do 30. 6. 2016 vznik ŘV, další aktivity průběžně do 31. 12. 2017) | 2. 11. 2016 zasedal ŘV |
| Kulaté stoly | Průběžné tematické schůzky s cílem věcné a odborné náplně MAP (do 31. 12. 2017) | 24. 11. 2016 proběhla ve Zlaté Koruně diskuzní skupina „Zřizovatelé“  6. 12. 2016 proběhla v Černé v Pošumaví společná diskuzní skupina „Zřizovatelé“ a „Školy“ |
| Pakt spolupráce mezi aktéry v území MAP | Předpokladem realizace projektu je také vytvoření paktu spolupráce mezi zapojenými subjekty (školami, zřizovateli, MAS atd.) o vzájemné spolupráci, podpoře, prosazování zájmů a potřeb škol v území MAP (do 31. 12. 2017) | Zapojení do projektu SRP, společná jednání realizátorů MAP z Jihočeského kraje |
| Seznam relevantních aktérů | Seznam zapojených aktérů (do 31. 12. 2017) | Seznam zapojených aktérů zůstává oproti ZoR1 nezměněn |
| Informační bulletin | Spolupráce bude mimo jiné fungovat také na principu informování všech relevantních aktérů v území MAP – např. prostř. vydávání informačního bulletinu (dvouměsíční interval) (do 31. 12. 2017) | Informování probíhá zejména prostřednictvím emailové komunikace a webových stránek projektu: www.mapvzdelavani.cz |

*\*Stručný popis, při potřebě podrobného popisu je možné odkázat se na přílohu.*

**Průběh plnění klíčových aktivit projektu za období LISTOPAD 2016 – LEDEN 2017**

(konkrétní termíny uvedeny v tabulce pod textem)

**AKTIVITA 1 – AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ**

**Podaktivita A) Rozvoj partnerství**

**K 31. 1. 2017 má řídící výbor 18 členů – viz příloha seznam členů ŘV**

Z ŘV odešla zástupkyně ZŠ a MŠ Kájov, do ŘV se zapojila zástupkyně rodičů, Jihočeský kraj změnil svého zástupce.

Klíčová manažerka MAP se pravidelně účastní jednání pořádaných pro realizátory MAP (projekt SRP), vč. některých vzdělávacích nabídek dle svých časových možností (webinářů). Schůzky proběhly 5. 10. 2016, 15. 11. 2016 (místo konání: NIDV České Budějovice).

Účast na webinářích: Vedení a řízení pracovních týmů, Komunitní práce (probíhá leden – únor 2017).

Probíhají schůzky s ostatními zpracovateli MAP v rámci Jihočeského kraje: 19. 10. 2016, 1. 12. 2016, 4. 1. 2017 (prezenční listiny viz příloha)

**Podaktivita B) Dohoda o prioritách**

K 23. 2. 2017 bude aktualizována tabulka „Investičních priorit.“ V období listopad – leden byly opakovaně osloveny školy a řídící výbor k doplnění a připomínkám stávající platné verze a následně proběhla úprava a příprava na hlasování ŘV per rollam.

Strategický rámec zůstává beze změn.

**Podaktivita C) Akční plánování**

Proběhly další diskuzní skupiny:

24. 11. 2016 Zlatá Koruna

6. 12. 2016 Černá v Pošumaví

Probíhají práce na zpracování implementačního a akčního plánu

**Podaktivita D) Budování znalostních kapacit**

Proběhlo 6 jednodenních vzdělávacích seminářů pro zástupce škol. Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT. Celkem se zúčastnilo 63 pedagogů.

|  |  |
| --- | --- |
| Název kurzu: | **Podpůrná opatření u žáků ZŠ** |
| Termín konání: | 1. 11. 2016 a 18. 11. 2016 (9,00 – 15,00 hod.) |
| Místo konání: | Městský úřad Český Krumlov, ZŠ Brloh |
| Jméno lektora: | Mgr. Jana Hartmanová |
| Počet účastníků | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| Název kurzu: | **SPUCH – specifické poruchy učení a jejich náprava** |
| Termín konání: | 18. 11. 2016 |
| Místo konání: | Městský úřad Český Krumlov |
| Jméno lektora: | Mgr. Světlana Drábová |
| Počet účastníků | 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| Název kurzu: | **Třídní klima a školní klima** |
| Termín konání: | 25. 11. 2016 |
| Místo konání: | Městský úřad Český Krumlov |
| Jméno lektora: | Mgr. Robert Čapek |
| Počet účastníků | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| Název kurzu: | **Možnosti hodnocení žáků se SVP** |
| Termín konání: | 16. 12. 2016 |
| Místo konání: | Městský úřad Český Krumlov |
| Jméno lektora: | Mgr. Dana Forýtková |
| Počet účastníků | 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| Název kurzu: | **Učitel a rodič** |
| Termín konání: | 19. 12. 2016 |
| Místo konání: | Městský úřad Český Krumlov |
| Jméno lektora: | Mgr. Robert Čapek |
| Počet účastníků | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| Název kurzu: | **Děti od dvou let v MŠ** |
| Termín konání: | 26. 1. 2017 |
| Místo konání: | Městský úřad Český Krumlov |
| Jméno lektora: | Mgr. Hana Splavcová |
| Počet účastníků | 15 |

Připravujeme:

* Burza škol - dále v rámci aktivity budování znalostních kapacit probíhá ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou – oblastní kanceláří Český Krumlov příprava „BURZY ŠKOL“ – akce proběhne 24. 10. 2017 a je zaměřena na žáky 7. až 9. tříd ZŠ. Na akci se budou moci prezentovat střední školy z Jihočeského kraje a je tedy zaměřena na podporu žáků při výběru dalšího vzdělání a povolání.
* Soutěž – do přípravy Burzy škol zapojíme i samotné žáky, prostřednictvím soutěže na ztvárnění plakátu k této akce.
* Dotazníkové šetření pro rodiče
* Zapojení žákovských parlamentů
* Další jednodenní vzdělávací akce pro pedagogy
* Setkání ředitelů škol – 28. 3. 2017

**AKTIVITA 2 – REALIZACE PLÁNU** - relevantní pouze pro MAP+

**AKTIVITA 3 – EVALUACE**

Od 1. 2. 2017 bude přijat nad DPP manažer evaluace. Zpracování průběžné zprávy bude probíhat v období únor – duben 2017

**AKTIVITA 4 – ŘÍZENÍ MAP**

V průběhu října proběhla příprava dokumentů „Principy MAP“ a „Komunikační strategie“. Tyto dokumenty odsouhlasil ŘV na listopadovém jednání (dokumenty viz příloha).

**Proběhlá jednání a schůzky v rámci naplňování klíčových aktivit projektu za období LISTOPAD 2016 – LEDEN 2017**

|  |
| --- |
| **LISTOPAD** |
| 2. 11. jednání ŘV  15. 11. – setkání realizátorů MAP v rámci projektu SRP  1., 18., 25. 11. – vzdělávací kurzy pro školy  24. 11. – diskuzní skupina „Zřizovatelé“ (Zlatá Koruna) |
| **PROSINEC 2016** |
| 1. 12. – setkání realizátorů MAP Jihočeského kraje  16. a 19. 12. vzdělávací kurzy pro školy  6. 12. společná diskuzní skupina „Zřizovatelé“ a „Školy“ |
| **LEDEN 2017** |
| 4. 1. – setkání realizátorů MAP Jihočeského kraje  5. 1. – schůzka ZŠ Kaplická (speciální škola)  26. 1. – vzdělávací kurz pro školy  Účast manažerky klíčových aktivit na webinářích |