Příloha žádosti o podporu

(OP VVV, Prioritní osa 3, Výzva č. 02\_15\_005 )

Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF – stav k 31. 10. 2017

|  |  |
| --- | --- |
| Název projektu: | Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov |
| Realizátor projektu: | Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s.  Mírové nám. 208, 384 11 Netolice  IČ: 26080575 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Monitorovací indikátory** | **Dílčí výstup (např. metodika, manuály, standardy, …), z kterého se bude skládat indikátor** | **Stručný popis dílčího výstupu (termín plnění uvedený v žádosti, resp. v hlášení změn č. 3)** | **Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu indikátoru** |
| 54901 | Počet regionálních systémů | Strategický rámec MAP | Zahrnuje analytickou a strategickou část, vč. uskutečněných jednání s obcemi a školami v souvislosti s tvorbou dokumentu  a Dohodu o Prioritách (DoP)  (do 31. 12. 2017, DoP do 6 měsíců od zahájení realizace projektu) | Ve sledovaném období nedošlo ke změnám. |
| Přehled neinvestičních opatření MAP (školy a spolupráce) příp. investičních priorit území MAP | V rámci akčního plánování zjištěné potřeby území (do 31. 12. 2017) | Proběhlé schůzky:  19. 10. diskuzní skupina „Zřizovatelé“  Průběžně schůzky se školami – příprava akčního plánu |
| Evaluační zpráva | Zhodnocení přínosu projektu, vytváření partnerství, poskytnutí zpětné vazby  (průběžná 12 měsíců od zahájení projektu  Závěrečná do 31. 12. 2017) | V průběhu měsíců září – listopad připravujeme závěrečnou evaluační zprávu |
| 5 43 10 | Počet podpořených spoluprací | Řídící výbor | Vznik hlavní pracovní, koordinační a schvalovací skupiny, vč. pravidelných schůzek  (do 30. 6. 2016 vznik ŘV, další aktivity průběžně do 31. 12. 2017) | Beze změn. Další jednání ŘV naplánováno na 13. 12. |
| Kulaté stoly | Průběžné tematické schůzky s cílem věcné a odborné náplně MAP (do 31. 12. 2017) | Pracovní skupina – dotazník MAP (schůzka 10. 8.), pracovní skupina – zřizovatelé (19. 10.) |
| Pakt spolupráce mezi aktéry v území MAP | Předpokladem realizace projektu je také vytvoření paktu spolupráce mezi zapojenými subjekty (školami, zřizovateli, MAS atd.) o vzájemné spolupráci, podpoře, prosazování zájmů a potřeb škol v území MAP (do 31. 12. 2017) | Uzavřena smlouva o spolupráci s ASZ, průběžně podepisována smlouva o spolupráci mezi členy ŘV a dalšími aktéry |
| Seznam relevantních aktérů | Seznam zapojených aktérů (do 31. 12. 2017) | Ve sledovaném období nedošlo ke změnám |
| Informační bulletin | Spolupráce bude mimo jiné fungovat také na principu informování všech relevantních aktérů v území MAP – např. prostř. vydávání informačního bulletinu (dvouměsíční interval) (do 31. 12. 2017) | Na [www.mapvzdelavani.cz](http://www.mapvzdelavani.cz) zveřejněn další infolist projektu (srpen – říjen 2017) |

**Průběh plnění klíčových aktivit projektu za období SRPEN - ŘÍJEN 2017**

(konkrétní termíny uvedeny v tabulce pod textem)

**AKTIVITA 1 – AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ**

**Podaktivita A) Rozvoj partnerství**

**K 31. 10. 2017 má řídící výbor 18 členů –** oproti ZoR4 nedošlo k žádné změně ve složení ŘV

Proběhla akce „Burza škol“ (24. 10.) – zpráva v samostatné příloze.

**Podaktivita B) Dohoda o prioritách**

Ve sledovaném období beze změn

**Podaktivita C) Akční plánování**

Probíhá vyhodnocení dotazníkového šetření (zatím se zapojilo 20 škol, ještě cca 3 školy dotazníky dodají).

Proběhly diskuzní skupiny v rámci přípravy akčního plánu

Probíhá zpracování témat zaslaných členy ŘV, školami, dalšími aktéry z území

**Podaktivita D) Budování znalostních kapacit**

Probíhá příprava seminářů na 1. pololetí šk. roku 2017/2018 na aktuální témata:

Z důvodu nemoci lektora musel být zrušen seminář 26. 9. bez náhrady a dále vzhledem k neaktuálnosti také kurz 12. 10. „Kariérní řád“

Proběhl kurz 17. 10. – Jak zaujmout žáky v hodinách matematiky/Rozvoj matematické gramotnosti

V listopadu proběhnou ještě dva vzdělávací semináře

**AKTIVITA 2 – REALIZACE PLÁNU** - relevantní pouze pro MAP+

**AKTIVITA 3 – EVALUACE**

Od září začala příprava závěrečné evaluační zprávy projektu

**AKTIVITA 4 – ŘÍZENÍ MAP**

Klíčová manažerka MAP se pravidelně účastní jednání pořádaných pro realizátory MAP (projekt SRP). Ve sledovaném proběhlo jednání 2. 10. 2017 na NIDV České Budějovice.

**Proběhlá jednání a schůzky v rámci naplňování klíčových aktivit projektu za období SRPEN – ŘÍJEN 2017**

|  |
| --- |
| **SRPEN, ZÁŘÍ 2017** |
| Průběžně návštěvy škol – příprava akčního plánu a dotazníkové šetření  10. 8. - schůzka pracovní skupiny – příprava dotazníku pro rodiče |
| **ŘÍJEN 2017** |
| 2. 10. – jednání v rámci IPo MAP (NIDV České Budějovice)  17. 10. – vzdělávací kurz pro školy „Jak zaujmout žáky v hodinách matematiky/Rozvoj matematické gramotnosti“  18. 10. – diskuzní skupina „Zřizovatelé“  24. 10. – akce pro školy „Burza škol“ |

31. 10. 2017, zpracovala: Ing. Mirka Machová, klíčová manažerka projektu