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Jednání pracovních skupin MAP II – ORP Český Krumlov

PS: Financování, 15. 10. 2019 
14.00 hod., ZŠ Plešivec, Český Krumlov

ZÁPIS
Přítomni: viz prezenční listina

1. Seznámení s dosavadním průběhem aktivit MAP II, realizací akčního plánu 2019/2020

Probíhá:
příprava na další část spolupráce s DDM (realizace jaro 2020)
Blok „Minimalizace šikany“ – práce s třídním kolektivem, práce s učiteli (ve spolupráci s PPP Český Krumlov a SVP Spirála)

Pokusohraní – pilotní 4 školy pokračují v aktivitě „Laboratoř na kolečkách“ – pravidelné schůzky s lektorem (1x za 2 měsíce)

Čtenářská gramotnost – příběh jedné knížky (spolupráce s Kláštery Č. Krumlov), zaměřeno na 1. stupeň - malotřídní školy (probíhá organizace, samotný program poběží na jaře 2020)

Ve spolupráci s MAP Kaplice probíhá 24 seminář „Kritické myšlení“ (do 12/2019)

Aktualizace investičních záměrů – do listopadu 2019

Termíny: 



14. 10. proběhl workshop pro veřejnost „Virtuální svět“



22. 10. Burza škol 2019

6. 11. Setkání ředitelů

2. Aktualizace investičních záměrů – VERZE 6
Školy a obce mají termín pro aktualizaci do 25. 11. 2019. Poté bude schvalovat ŘV.

Město Vyšší Brod (navýšení kapacity MŠ) a městys Přídolí (přístavba školy) – pravděpodobně potřeba uzavření „Dohody o udržitelnosti investice.“ Bude projednáno na dalším setkání.
3. Evaluační zpráva za období 8/2018 – 7/2019. 

Zpracována průběžná evaluační zpráva. V průběhu listopadu bude zaslána k připomínkám.
4. Vyhodnocení dotazníku – rovné příležitosti, potřeby škol

Vzhledem k rozsáhlosti zatím probíhá, bude hotovo na konci roku. Pak budou projednávat jednotlivé PS. PS financování bude seznámena po projednání v ostatních PS s návrhy do akčního plánu 2020/2021.

Zapsala: Mirka Machová, vedoucí projektu
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Název projektu: MAP II – ORP Český Krumlov
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008622
Realizátor projektu: Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o. p. s., Mírové nám. 208, 

      384 11 Netolice, IČ: 260 80 575
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