
|  |
| --- |
| Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území  obce s rozšířenou působností ČESKÝ KRUMLOV  na období do r. 2023  ROČNÍ AKČNÍ PLÁN 2021/2022  a monitoring plnění aktivit  **verze 4.0 schválená Řídícím výborem dne 1. 6. 2021** |

Vznik dokumentu byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Název projektu: MAP II – ORP Český Krumlov

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0008622



Realizátor projektu: Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o. p. s.



Východiska Ročního akčního plánu na období 2021/2022 (dále jen RAP verze 4.0) a průběžného monitoringu plnění aktivit:

* RAP verze 4.0 obsahuje blíže rozpracované některé Priority a cíle stanovené ve Strategickém rámci MAP do r. 2023, které by měly být v příslušném období realizovány, příp. dále rozpracovány
* RAP verze 4.0 je koncipován na období školního roku, tzn. 2021/2022, kdy termínem realizace se rozumí období nejméně 4 měsíce před začátkem a po skončení příslušného školního roku (předpokládá se, že přípravné práce budou realizovány již v jarních a letních měsících a dokončovány po ukončení školního roku dle aktuální potřebnosti)
* RAP verze 4.0 obsahuje neinvestiční aktivity škol a aktivity spolupráce, investiční aktivity škol jsou uvedeny v dokumentu „Investiční priority - seznam projektových záměrů“
* Na přípravě RAP verze 4.0 se podílel realizační tým projektu MAP II, pracovní skupiny

„čtenářská gramotnost“, „matematická gramotnost“, „financování” a „pro rovné příležitosti“ a členové Řídícího výboru MAP II. RAP verze 4.0 tak reflektuje i návrhy požadavků členů PS a ŘV.

* Po celou dobu realizace projektu MAP II jsou školy průběžně oslovovány s nabídkou zapojení do jednotlivých aktivit (dle návrhu PS a RT)
* Jako podklady pro přípravu RAP verze 4.0 sloužily i výstupy z dotazníkového šetření škol “rovné příležitosti” a “potřeby škol”, dále výstupy z dotazníků spokojenosti z akcí realizovaných v rámci MAP II ve šk. roce 2019/2020 a částečně na základě práce realizačního týmu MAP II v terénu, na základě návrhů jedtnotlivých pracovních skupin a informací od škol, který byly/jsou zapojeny do projektů tzv. Šablon I., respektive Šablon II.
* Celá řada aktivit jednotlivých ročních akčních plánů je naplňována právě díky zapojení škol do Šablon I, Šablon II a Šablon III. Přehled zapojených škol ORP Český Krumlov a konkrétně využívaných šablon byl zpracován v rámci zpracování výstupů dotazníkových šetření
* U každé aktivity je uvedeno shrnutí stavu její realizace v uplynulém školním roce a plánovaný výhled v rámci aktuálního RAP - „Monitoring plnění aktivit“
* Aktivity reflektující problematiku rovných příležitostí jsou označeny poznámkou „PŘÍLEŽITOST“
* Na webových stránkách projektu ([www.mapvzdelavani.cz](http://www.mapvzdelavani.cz)) jsou průběžně zveřejňovány tzv. hodnotící zprávy zejména z aktivit spadajících pod klíčovou aktivitu projektu KA4 - Implementace
* Aktualizace RAP verze 4.0 vychází z platných pravidel OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva PO3 Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP II) - zejména Postupů MAP, (příloha č. 3 výzvy MAP II) a Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část
* Tato aktualizace RAP (verze 4.0) byla z velké části ovlivněna i zrušením výuky v základních, středních a vyšších odborných školách od 11. 3. 2020 na dobu neurčitou (na základě mimořádného opatření vlády – koronavirus) a zrušení výuky i ve školách mateřských rozhodnutím drtivé většiny zřizovatelů. V rámci MAP II – ORP Český Krumlov musely být zrušeny veškeré akce naplánované po 10. 3. 2020. A dale byla ovlivněna i nově vyhlášeným nouzovým stavem a s tím spojeným postupným a stale přetrvávajícím (březen 2021) uzavřením škol.

Roční akční plán 2021/2022 může být v průběhu své platnosti dále rozpracován a doplňován. Rovněž rozpočty jednotlivých aktivit mohou být průběžně doplňovány.

Změny v RAP verze 4.0 oproti RAP verze 3.0 jsou označeny ŽLUTĚ

**Seznam rozpracovaných podaktivit, doplnění nových aktivit:**

Roční akční plan verze 2.0 - školní rok 2019/2020

Podaktivita P1.3.1 – Pokusohraní

Podaktivita P2.1.1 – Příběh jedné knížky

Podaktivita P4.9.1 – Práce s učiteli

Podaktivita P4.9.2 – Třídní kolektiv

Podaktivita P4.9.3 – Minimalizace šikany

Roční akční plan verze 3.0 - školní rok 2020/2021

Aktivita P4.11 – Strategické řízení ve školách

Roční akční plan verze 4.0 – školní rok 2021/2022

Nebyla přidána žádná nová aktivita/podaktivita

Přílohy:

* Přehled zapojení škol – šablony
* Časový harmonogram aktivit projektu
* Přehled zapojených škol

Priority a cíle stanovené ve Strategickém rámci MAP, které roční akční plán dále rozvádí:

|  |
| --- |
| PRIORITA |
| Priorita 1: Dostupné a kvalitní předškolní vzdělávání a péče o děti do 3 let věku |
| Cíl 1. 1. Zajistit moderní, bezpečné a podnětné prostředí pro výuku  Cíl 1. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti dětí a učitelů |
| Priorita 2: Dostupné a kvalitní základní školství |
| Cíl 2. 1. Zajistit moderní, bezpečné a podnětné prostředí pro výuku  Cíl 2. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti žáků – personální podpora Cíl 2. 3. Možnost úspěchu každého žáka |
| Priorita 3: Podpora volnočasových aktivit prostřednictvím neformálního a zájmového vzdělávání a ZUŠ |
| Cíl 3. 1. Moderní, dostupné, atraktivní prostředí  Cíl 3. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti dětí a žáků |
| Priorita 4: Posílení spolupráce a komunikace |
| Cíl 4. 1. Aktivní zapojení veřejnosti do aktivit školy  Cíl 4. 2. Spolupráce s odborníky  Cíl 4. 3. Vzájemné vztahy a spolupráce uvnitř školy, mezi školami a dalšími subjekty ve vzdělávání |

Priority a cíle stanovené ve Strategickém rámci MAP, které roční akční plán dále rozvádí:

Priorita 1: DOSTUPNÉ A KVALITNÍ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DĚTI DO 3 LET VĚKU

Aktivita P1.1: Dvouleté dětí v MŠ

Aktivita P1.2: Malý čtenář

Aktivita P1.3: Malý šikula

Aktivita P1.4: To je život

Aktivita P1.5: Těším se do školy

Aktivita P1.6: Čím asi budu?

Aktivita P1.7: Personální podpora v MŠ – doplnit přehled šablon Aktivita P1.8: Rozvoj personálních kapacit v MŠ

Aktivita P1.9: Modernizace MŠ

Priorita 2: DOSTUPNÉ A KVALITNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ

Aktivita P2.1: Čtenářská gramotnost v ZŠ

Aktivita P2.2: Matematická gramotnost v ZŠ

Aktivita P2.3: Brána jazyků otevřená

Aktivita P2.4: Přechod na 2. stupeň ZŠ

Aktivita P2.5: Laboratoř na kolečkách – přírodní vědy Aktivita P2.6: Polytechnické a manuální vzdělávání v ZŠ Aktivita P2.7: Pořád se něco děje – zájmová činnost Aktivita P2.8: Já se to naučím – doučování

Aktivita P2.9: Rozvoj osobnosti žáka

Aktivita P2.10: Poradenské služby v rámci školy Aktivita P2.11: Personální podpora v ZŠ

Aktivita P2.12: Rozvoj personálních kapacit v ZŠ Aktivita P2.13: Modernizace ZŠ

Priorita 3: PODPORA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PROSTŘEDNICTVÍM NEFORMÁLNÍHO A ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ZUŠ

Aktivita P3.1: Multikulturní svět kolem nás

Aktivita P3.2: Zdravý životní styl

Aktivita P3.3: Kam co patří

Aktivita P3.4: Streetwork ČK

Aktivita P3.5: Sochy a děti

Aktivita P3.6: Dopravní výchova v regionu

Aktivita P3.7: Environmentální zahrada

Aktivita P3.8: Vědátor

Aktivita P3.9: Personální podpora a rozvoj kapacit - vzdělávání pedagogů vč. dobrovolnictví

Priorita 4: POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE

Aktivita P4.1: Aktivní občanství

Aktivita P4.2: Aktivní zapojení rodičů do vzdělávací soustavy ve škole Aktivita P4.3: Dotazníkové šetření II

Aktivita P4.4: Rodiče vítáni

Aktivita P4.5: Burza škol

Aktivita P4.6: Řemeslné projektové dny

Aktivita P4.7: Zvýšení enviromentálního povědomí žáků MŠ, ZŠ a rodičů aneb Peklík ekologem Aktivita P4.8: Poradenská a organizační podpora škol, MAP II

Aktivita P4.9: Spolupráce škol a dalších odborných partnerů Aktivita P4.10: Příměstské a pobytové tábory

Aktivita P4.11: Strategické řízení ve školách

# PRIORITA 1:

DOSTUPNÉ A KVALITNÍ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DĚTI DO 3 LET VĚKU

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P1.1: DVOULETÉ DĚTI V MŠ | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 1. 1. Zajistit moderní, bezpečné a podnětné prostředí pro výuku Cíl 1. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti dětí a učitelů | |
| Vazba na témata MAP: | |
| PT1 - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita školy, Aktivita spolupráce, Infrastruktura | |
| Popis aktivity: | |
| Jedná se o zajištění vhodných podmínek pro péči o dvouleté děti v MŠ – jak odpovídající personální podpora (dostatečného počtu a vzdělání personálu v MŠ), tak zajištění dostatečné kapacity, uzpůsobení prostor a zajištění pomůcek pro zajištění péče a vzdělávání takto malých dětí, zejména zajištěním:   * Školení zaměstnanců – stávajících/chůvy do MŠ * Úpravy vnitřních a venkovních prostor, aby byla zajištěna dostatečná kapacita a z hlediska bezpečnosti a hygienických předpisů odpovídaly prostory potřebám dvouletých dětí * Pořízení odpovídajícího vybavení pro zajištění péče o takto malé děti (přebalovací pulty, hygienické potřeby atd.) * Pořízení didaktických a pracovních pomůcek pro vzdělávání takto malých dětí (např. kynetický písek, vodní barvy, …) * Vzdělávacích programů odpovídajícímu věku a zdatnosti dvouletých dětí * Metodická podpora při přípravě dokumentů školy | |
| Termín realizace aktivity: | |
| 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Mateřské školy na území ORP Český Krumlov, MAS, zřizovatelé | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet MŠ zapojených do aktivity: min. 4 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| Neurčeno | MAP, šablony, grantové programy JčK, zřizovatel, nadace, MAS |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:** Přijata novela školského zákona – zrušena podmínka přijímání dvouletých dětí od r. 2020. Z tohoto důvodu poklesl zájem škol o řešení této situace. Většina škol, která dvouleté děti přijímá, čerpá např. personální podporu ze šablon II (chůva, školní asistent).  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II řešena  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:** Nebyla identifikována potřeba řešení této problematiky prostřednictvím projektu MAP | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P1.2: MALÝ ČTENÁŘ | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 1. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti dětí a učitelů | |
| Vazba na témata MAP: | |
| PT1 - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita | |
| Možnost realizace aktivit: | |
| Aktivita školy, Aktivita spolupráce | |
| Popis aktivity: | |
| Už v takto útlém věku je třeba podnítit a rozvíjet zájem o čtenářství, knihy a literaturu, vč. dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o podporu čtenářské gramotnosti, a to zejména zajištěním:   * Pořádání divadelních/čtenářských dílen a besed pro děti, učitele a rodiče (např. jak vzniká kniha, vlastní čtenářský deník apod.) * Spolupráce s knihovnami a kulturními institucemi (zejména v regionu/kraji) * Podpory prevence logopedických vad * Nákupem didaktických a pracovních pomůcek pro zkvalitnění výuky (knížky, hračky apod.) * Pracovních listů * Odborných seminářů a workshopů pro pedagogy (jak zaujmout děti ke čtení, co v jakém věku číst, současné trendy ve výuce) * Zapojení rodiny (společné čtení s rodiči/prarodiči, společné tvoření, tematické výlety) | |
| Termín realizace aktivity: | |
| 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Mateřské školy na území ORP Český Krumlov  MAS, knihovny, zřizovatelé | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet MŠ zapojených do aktivity: min. 4  Počet akcí: min. 4/šk. rok/škola | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| Neurčeno | MAP, šablony, grantové programy JčK, zřizovatel, nadace |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II zatím zahájena.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II řešena  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II řešena | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P1.3: MALÝ ŠIKULA | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 1. 1. Zajistit moderní, bezpečné a podnětné prostředí pro výuku  Cíl 1. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti dětí a učitelů | |
| Vazba na témata MAP: | |
| PT1 - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita školy, Aktivita spolupráce | |
| Popis aktivity: | |
| Podpora sociálních a společenských dovedností s cílem seznámit děti s různými životními situacemi, světem kolem nás, podpořit logické myšlení, samostatnost, kompetence, talent dítěte apod., bez rozdílu prostředí, ze kterého pochází a s ohledem na věk dítěte, a to zejména zajištěním:   * Realizace dílniček a tvoření * Výukových programů zahrnujících pohybové, tvořivé i poznávací složky (hravou formou si děti osvojují základní vědomosti) – svět kolem nás (např. barvy, rostliny, zvířata, řemesla) * Výletů a exkurzí do zajímavých organizací, lokalit * Besed * Vzdělávání pedagogů (odborné semináře, workshopy apod.) * Vytvoření podnětného prostředí prostřednictvím pořízení pomůcek (vč. digitálních) a vybavení do vnitřních i venkovních prostor MŠ (např. hračky pro rozvoj myšlení, logiky, technické hračky, pro rozvoj dalších manuálních činností, představivosti apod.) | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2019/2020~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Mateřské školy na území ORP Český Krumlov  MAS, zřizovatelé, firmy z regionu | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet MŠ zapojených do aktivity: min. 4 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| Neurčeno (rozpočet bude zahrnovat lektorné, nákup pomůcek. Výše rozpočtu v návaznosti na  počtu účastnících se škol, četnosti programu atd.) | MAP, šablony, grantové programy JčK, zřizovatel, nadace |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  V období od 1.9.2018 do 31.3.2019 probíhala aktivita **„Laboratoř na kolečkách“,** zaměřená na polytechnické vzdělávání – přírodní vědy a byla určená pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Na úrovni MŠ se jednalo o odborný program „Život broučka“ v délce 60 min. vedený externí lektorkou.  Jednalo se o interaktivní programy s použitím mikroskopové techniky, které přiblížily dětem okolní mikrosvět. Metodicky byly programy přizpůsobené věku dítěte, se zařazenými prvky her a soutěží, které vhodně doplňují dané téma. V průběhu programu byly využity modely, optická a digitální technika, živé organizmy a vzorky z různých míst.  Zapojeno: 7 MŠ, 200 dětí, 17 pedagogů  Aktivita bude pokračovat i ve šk. roce 2019/2020 ve 4 pilotních školách pod názvem „Pokusohraní“ (podaktivita 1.3.1.).  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020**:  Ve 4 školách byla realizována podaktivita 1.3.1. **“Pokusohraní”** (z toho 3 programy proběhly v MŠ – MŠ Brloh, MŠ Za Soudem Český Krumlov, MŠ Horní Planá). Aktivita byla zaměřena na rozvoj polytechnických dovedností (přírodní, technické), vč. rozvoje grafomotoriky a na nastavení pravidelných aktivit ve školách. Schůzky s lektorkou probíhaly pravidelně během celého školního roku (2019/2020). Jednalo se o 4 schůzky, poslední – pátá schůzka proběhla distanční formou (mimořádný stav)  Zapojeno: 3 MŠ, 1 ZŠ, 50 – 70 dětí, 10 pedagogů  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021**:  Tato aktivita nebyla v rámci MAP II řešena | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P1.4: TO JE ŽIVOT | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 1. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti dětí a učitelů  Cíl 4. 2. Spolupráce s odborníky | |
| Vazba na témata MAP: | |
| PT1 - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita školy, Aktivita spolupráce | |
| Popis aktivity: | |
| Formou besed/návštěv/her připravit děti na každodenní život kolem sebe – rozvoj sociálních a společenských kompetencí a vazeb:   * Všichni nejsme stejní * Význam života – zdraví/nemoc/stáří * Hendikep, předsudky * Úcta k přírodě, tradicím, domovu, předkům * Ohleduplnost, dodržování pravidel, respektování * Jak můžu sám pomoci, jak můžu přivolat pomoc | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 - r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Mateřské školy na území ORP Český Krumlov Místní spolky  Domovy důchodců, Policie, Hasiči, Záchranná služba | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet MŠ zapojených do aktivity: min. 4 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
|  | MAP, šablony, grantové programy JčK, zřizovatel, nadace |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  MŠ využívají pro tuto aktivitu především tzv. „Šablony II“, zejména aktivitu „Projektové dny ve škole,“ kdy v MŠ probíhá odborný výukový program.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II řešena  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II řešena | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P1.5: TĚŠÍM SE DO ŠKOLY | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 1. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti dětí a učitelů Cíl 2. 3. Možnost úspěchu každého žáka  Cíl 4. 3. Vzájemné vztahy a spolupráce uvnitř školy, mezi školami a dalšími subjekty ve vzdělávání | |
| Vazba na témata MAP: | |
| PT1 - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita spolupráce, Aktivita školy | |
| Popis aktivity: | |
| * Aktivita zahrnuje různé formy podpory přípravy dětí na 1. třídu, s cílem seznámit děti – předškoláky a jejich rodiče s prostředím školy, kterou budou navštěvovat. Zejména prostřednictvím společných kurzů, tvoření zaměřených na všestranný rozvoj tak, aby si dítě na danou školu postupně zvyklo. Tyto aktivity pomohou odhalit případné problémy, zajistit jejich nápravu a podpořit tak bezproblémové začlenění do školního kolektivu., a to zejména zajištěním: * Metodických schůzek s rodiči (jak připravit děti na školu, jak s dětmi pracovat) * Pracovních listů pro děti a rodiče (co musím zvládnout, než půjdu do školy) * Spolupráce konkrétní MŠ/ZŠ a rodičů * Kurzů/kroužků přímo v MŠ/ZŠ * Návštěv dětí v 1. třídě * Odborné semináře a workshopy pro pedagogy zaměřené na práci s předškolními dětmi, vč. dětí s potřebou podpůrných opatření * Vzájemných setkávání pedagogů MŠ a ZŠ (přenos zkušeností) * Fungování přípravných tříd dle potřeby v území | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 - r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| MŠ a ZŠ na území ORP Český Krumlov  MŠ a ZŠ, MAS, zřizovatelé | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet MŠ zapojených do aktivity: min. 4 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| Neurčeno | MAP, šablony, grantové programy JčK, zřizovatel, nadace |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  V rámci dotazníkového šetření MAP II – rovné příležitosti, které probíhalo v období duben – květen 2018 byla zjišťována i míra spolupráce mezi MŠ a ZŠ – usnadnění přestupu dětí do ZŠ. Na základě analýzy výsledků bude aktivita 1.5. dále zpracována.  Dotazník pro MŠ je dostupný na stránkách projektu: https://[www.mapvzdelavani.cz/orp-v-](http://www.mapvzdelavani.cz/orp-v-) projektu/orp-cesky-krumlov/  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II přímo řešena. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že drtivá většina MŠ a ZŠ v ORP vzájemně spolupracují právě ve výše uvedených tématech. PS v případě potřeby dále aktivitu rozpracují (zda je potřebné a účelné tuto aktivitu podpořit přímo v rámci MAP II). PS pro rovné příležitosti otevřela otázku přípravné třídy ve městě Český Krumlov. Je třeba dále rozpracovat plusy/mínusy, připravenost a zájem ze strany MŠ a ZŠ, dotčených rodičů.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:** Tato aktivita byla na podzim 2020 MŠ nabídnuta, nebyla ale vzhledem k nezájmu řešit prostřednictvím MAP realizována. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P1.6: ČÍM ASI BUDU? | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 1. 1. Zajistit moderní, bezpečné a podnětné prostředí pro výuku  Cíl 1. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti dětí a učitelů | |
| Vazba na témata MAP: | |
| DT1 - Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  DT2 - Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání DT3 - Kariérové poradenství v základních školách | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita spolupráce, Aktivita školy | |
| Popis aktivity: | |
| Cílem aktivity je různou formou přiblížit dětem řemesla našich předků i ta současná (jak se co dělá). Seznámit je s historií řemesla, vzbudit zájem o technické obory, podpořit pracovní činnosti v MŠ, a to zejména zajištěním:   * Řemesla našich předků - návštěva firem, výstav, muzeí, úřadů (exkurze) * Praktických tematických dílniček ve školkách * Nákupu pomůcek, vybavení pro podporu výuky zaměřené na technické obory * Vzdělávání pedagogů v oblasti technické výuky * Besed s odborníky ze zajímavých oborů (s dětmi, pedagogy) * Vytvoření podnětného prostředí prostřednictvím pořízení pomůcek (vč. digitálních) a vybavení do vnitřních i venkovních prostor MŠ | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 - r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Základní školy na území ORP Český Krumlov  MAS, zřizovatelé, Jihočeská hospodářská komora, Úřad práce, firmy a organizace z regionu | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet ZŠ zapojených do aktivity: min. 4 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| Neurčeno | MAP, šablony, grantové programy JčK, zřizovatel, nadace |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  MŠ využívají pro tuto aktivitu především tzv. „Šablony II“, zejména aktivitu „Projektové dny ve škole,“ kdy v MŠ probíhá odborný výukový program.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020**: Tato aktivita nebyla v rámci MAP II řešena  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021**: Tato aktivita nebyla v rámci MAP II řešena | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P1.7: PERSONÁLNÍ PODPORA V MŠ | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 1. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti dětí a učitelů  Cíl 4. 2. Spolupráce s odborníky | |
| Vazba na témata MAP: | |
| PT1 - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita školy, Aktivita spolupráce | |
| Popis aktivity: | |
| Vzhledem k zajištění rovného přístupu ke vzdělávání a kvalifikované reakce na potřeby dětí (zajištění běžného chodu, řešení specifických situací), je potřeba v celé řadě MŠ zajistit odpovídající personální kapacity (chybí vzdělaný personál), které dále nejsou doprovázena odpovídajícími financemi, a to zejména zajištěním pozic:   * Chůvy * Asistenti pedagoga, školní asistenti * Odborníci na prevenci logopedických vad * Školní psycholog * Sdílené pracovní pozice (některé MŠ stačí využití zejména odborných pozic pouze částečné/nárazově – nemají tolik tříd/dětí. Nevyužijí plné pracovní pozice) * DVPP těchto odborných pozic, vč. mentoringu, tandemové výuky a sdílení dobré praxe mezi MŠ | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 - r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Mateřské školy na území ORP Český Krumlov  MAS, zřizovatelé | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet MŠ zapojených do aktivity: min. 4 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| Min. 400 000,-/1,0 úvazek  Tzn. min. 1 600 000,- | MAP, šablony, grantové programy JčK, zřizovatel, nadace |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  Tato aktivita je realizována školami především v rámci jejich zapojení do Šablon I. a Šablon II.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II řešena  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II řešena. Tato aktivita je realizována školami především v rámci jejich zapojení do Šablon II. a Šablon III. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P1.8: ROZVOJ PERSONÁLNÍCH KAPACIT V MŠ | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 1. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti dětí a učitelů | |
| Vazba na témata MAP: | |
| PT1 - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita školy, Aktivita spolupráce | |
| Popis aktivity: | |
| Účast pracovníků škol (vč. vedoucích pracovníků) na vzdělávacích akcích zaměřených jak na jejich profesní, tak na osobnostní rozvoj, rozvoj personálních kapacit v rámci školy:   * Jednodenní/půldenní - semináře, workshopy, exkurze, teambulding * Vícedenní intenzivní vzdělávání * Webináře * Neformální setkávání – “diskuzní kavárny” (prodiskutovat aktuální témata, sdílet zkušenosti a vzájemně se obohatit setkáním s odborníky) * Odborná supervize v hodinách * Tandemová výuka, koučink a * Podpora začínajících učitelů * Odborný základ při řešení specifických problémů (např. právní, psychologické, komunikační, manažerské minimum, první pomoc, krizové situace ve třídě, pracovní právo) * Účast na ukázkách dobré praxe * Možnost praktického vyzkoušení dané problematiky * Plánování výuky * Návštěva jiných škol (inspirace, předávání zkušeností) * Seznámení s novými/zajímavými formami výuky a jejich uvedení do praxe * Vzdělávání vedení škol – personální otázky, pracovní právo, leadership, mentoring, řízení, tvorba dokumentů školy atd.) * Vytvoření a vedení databáze vzdělávacích kurzů/lektorů | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 - r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Mateřské školy na území ORP Český Krumlov  MAS, zřizovatelé | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet MŠ zapojených do aktivity: min. 4 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
|  | MAP, šablony, grantové programy JčK, zřizovatel, nadace |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  Část aktivit jsou realizovány školami v rámci jejich zapojení do Šablon I. a Šablon II.  Ve sledovaném období nebyla zrealizována v MAP II žádná aktivita. Probíhala setkání pracovních skupin projektu MAP II – PS čtenářská gramotnost, PS matematická gramotnost, PS pro rovné příležitosti, které navrhly témata seminářů pro školy a které budou realizovány od školního roku 2019/2020.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II řešena.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:** Proběhlo setkání se zátupci projektu SYPO – oblastní kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání a domluvena užší spolupráce – setkávání, pořádání vzdělávacích akcí.  **Červen 2021 –** online webinář fyzioterapie? Bude doplněno | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P1.9: MODERNIZACE MŠ | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 1. 1. Zajistit moderní, bezpečné a podnětné prostředí pro výuku | |
| Vazba na témata MAP: | |
| PT1 - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita  PVT5 - Investice do rozvoje kapacit základních škol | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita školy, Aktivita spolupráce | |
| Popis aktivity: | |
| Jedná se o zajištění odpovídajících kapacit, prostor, přístupnosti prostřednictvím rekonstrukcí a modernizací budov škol, jejich prostranství a úpravou stávajících prostor, a to zejména zajištěním:   * Úspor energií – výměna nevyhovujících systémů vytápění, zateplování budov, výměna oken, izolace obálek budov atd. * Modernizace školních kuchyní, jídelen a výdejen jídla * Bezbariérovosti budov škol a tříd (výtahy, schodolezy, nájezdové rampy apod.) * Rekonstrukce sociálního zařízení * Zázemí pro pedagogy a děti (kabinety, šatny, sklady pomůcek) * Dostatečného zázemí pro pohybovou a vzdělávací aktivitu dětí (herny, dílny, tělocvičny) * Obnova školních zahrad, hřišť a sportovišť * Vytvoření přírodních zahrad v MŠ * Zabezpečení budov proti pohybu cizích osob * Úpravy okolí škol (vjezdy, parkoviště, posezení) * Pořízení vybavení do tříd a ostatních prostor (nábytek, herní prvky, postýlky, hračky)   Investiční záměry jsou uvedeny v přehledu investičních záměrů. | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 - r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Mateřské školy na území ORP Český Krumlov  MAS, zřizovatelé | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet MŠ zapojených do aktivity: 10 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
|  | IROP, grantové programy JčK, zřizovatel, nadace |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  Probíhá pravidelná půlroční aktualizace investičních priorit - seznamu projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP ORP Český Krumlov (k 5.12.2018 a 5.6.2019).  Přehled investičních priorit je důležitým podkladem pro podávání žádosti v rámci IROP a nově v případě MAS i pro podávání žádostí do Programu rozvoje venkova, článku 20.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Provedena aktualizace investičních priorit (k 5. 12. 2019 a k 5. 6. 2020).  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Provedena aktualizace investičních priorit (k 5. 12. 2020 a k 6. 6. 2021). Např. Město Vyšší Brod obdrželo dotaci v rámci výzvy MAS Rozkvět na přístavbu MŠ. | |

PRIORITA 2:

DOSTUPNÉ A KVALITNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P2.1: ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST V ZŠ | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 2. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti žáků – personální podpora Cíl 2. 3. Možnost úspěchu každého žáka  Cíl 3. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti dětí a žáků | |
| Vazba na témata MAP: | |
| PT2 - Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita spolupráce, Aktivita školy | |
| Popis aktivity: | |
| Vhodnými aktivitami podnítit a rozvíjet zájem o čtenářství, knihy a literaturu, vč. dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s důrazem na pravidelnost, a to zejména zajištěním:   * Pořádání divadelních/čtenářských dílen, představení a besed pro děti, učitele a rodiče * Fungování školních knihoven, realizace čtenářských klubů/dílen * Spolupráce s knihovnami a kulturními institucemi (zejména v regionu/kraji) * Nákupu didaktických a pracovních pomůcek pro zkvalitnění výuky * Pracovních listů a pomůcek do hodin a kroužků * Zapojení rodiny (společné čtení, společné tvoření, tematické výlety) * Tematických akcí – např. kniha pro prvňáčka (zapojení starších žáků, rodičů), jak se dělá komiks, jak vzniká kniha, jak psát a vydávat školní časopis atd.) * Vydávání časopisů na školách | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 – r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| ZŠ na území ORP Český Krumlov  MAS, zřizovatelé, knihovny z regionu | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet ZŠ zapojených do aktivity: min. 5 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| Neurčeno | MAP, šablony, grantové programy JčK, zřizovatel, nadace |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  Pravidelně se schází pracovní skupina čtenářská gramotnost (PS ČG), která pro šk. rok 2018/2019 navrhla realizaci výukového program zaměřného na rozvoj čtenářské gramotnosti dílen v prostorách Klášterů Český Krumlov – „Příběh jedné knížky“ – určeno primárně pro 1. stupeň ZŠ. Podaktivita blíže popsána v příloze (podaktivita 2.1.1.).  Dále PS ČG navrhla realizaci vzdělávacích aktivit pro pedagogy (seminářů, workshopů atd.) a pilotní nákup a použití knih ve školách, které budou postupně realizovány ve šk. roce 2019/2020.  ---------------------------------------------------------  **Šk. r. 2019/2020:**  Proběhl pilotní nákup a zapůjčení knih do 4 základních škol.  Proběhl výukový program pro žáky **“Příběh jedné knížky”** (podaktivita 2.1.1.) – ve spolupráci s Kláštery Český Krumlov (zaměřeno na rozvoj čtenářské gramotnosti) – přihlášeno 5 ZŠ, některé termíny kvůli mimořádnému stavu zrušeny, proběhly v náhradním termínu, 2 ZŠ kvůli mimořádnému stavu svou účast zrušily.  Zapojeno: 3 ZŠ, 99 žáků, 7 pedagogů.  ---------------------------------------------------------  **Šk. r. 2020/2021:**  Ve spolupráci s členkou PS čtenářská gramotnost Mgr. Irenou Vackovou a ZŠ a MŠ Chvalšiny bylo podpořeno vydání knížky pověstí **„O čem si vyprávějí krumlovští andělé“** (pro děti od 9 let) a zpracovány dva pracovní listy (pro mladší žáky 1. – 3. ročník a pro starší žáky 4. – 5. ročník). Před Vánocemi byla knížka zaslána do každé školy ORP. Aktivita navazuje na uskutečněné aktivity v rámci ucelené podpory čtenářské gramotnosti ve školách ORP ČK.  Dále probíhala pravidelná volnočasová aktivita zaměřená na rozvoj čtenářské gramotnosti **“Čtenářské dílny”** zapojeno 6 škol. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P2.2: MATEMATICKÁ GRAMOTNOST V ZŠ | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 2. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti žáků – personální podpora Cíl 2. 3. Možnost úspěchu každého žáka  Cíl 3. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti dětí a žáků | |
| Vazba na témata MAP: | |
| PT2 - Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita spolupráce, Aktivita školy | |
| Popis aktivity: | |
| Vhodnými aktivitami podnítit a rozvíjet logické, matematické myšlení žáků, vč. dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s důrazem na pravidelnost, získání kladného vztahu k matematice, a to zejména zajištěním:   * Vybavení odpovídajícími pomůckami (stavebnice, hry, modely, počítačové programy zaměřené na matematiku, geometrii, logické myšlení, prostorovou představivost atd.) * Fungování kroužků zaměřených na matematiku, logiku * Pořádání soutěží zaměřených na matematiku, logiku | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 – r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| ZŠ na území ORP Český Krumlov  MAS, zřizovatelé, knihovny z regionu | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet ZŠ zapojených do aktivity: min. 5 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| Neurčeno | MAP, šablony, grantové programy JčK, zřizovatel, nadace |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  Pravidelně se schází pracovní skupina matematická gramotnost (PS MG), která pro šk. rok 2018/2019 navrhla realizaci seminářů zaměřených na robotiku, ICT, činnostní učení, kritické myšlení apod.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Pilotně byly zakoupeny a školám zapůjčeny pomůcky na polytechniku (lego wedoo, boost, ozoboti).  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II řešena. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P2.3: BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 2. 3. Možnost úspěchu každého žáka  Cíl 3. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti dětí a žáků | |
| Vazba na témata MAP: | |
| PVT2 - Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita spolupráce, Aktivita školy | |
| Popis aktivity: | |
| Vzhledem k poloze regionu bezprostředně u hranic s Rakouskem a v blízkosti Německa, fungování zahraničních firem v regionu, společné historii, současnému životnímu stylu a „otevřené Evropě”, kdy lidé migrují za prací v rámci EU, ale i celého světa, je třeba posílit výuku jazyků na školách (kromě angličtiny také němčiny jako druhého volitelného jazyka), s cílem vzbudit zájem o jazyky, přiblížit další možnosti žáků, pokud umí cizí jazyk, zkvalitnit a zatraktivnit výuku, vč. podpory vzdělávání cizinců na školách, a to zejména zajištěním:   * Posílení spolupráce se zahraničními školami (společné exkurze, projektové dny) * Výuky rodilými mluvčími přímo na školách v hodinách jazyka - zahraniční studenti/stážisti/rodilý mluvčí v hodinách jazyka * Seznámení s pohraničím (společná historie) * Učební pomůcky, pracovní listy, interaktivní pomůcky, výukové programy pro zkvalitnění výuky * Vzdělávání pedagogů ve výuce cizích jazyků * Semináře, workshopy pro žáky o možnostech účasti na zahraničních projektech, o evropských příležitostech pro mladé lidi | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 – r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| ZŠ na území ORP Český Krumlov Zahraniční školy  Stážisté, zahraniční studenti  Eurocentrum České Budějovice | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet škol zapojených do aktivity: min. 4 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
|  | MAP, šablony, grantové programy JčK, zřizovatel, nadace |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:** Nebyla zjištěna aktuální potřeba škol využít v projektu MAP II tuto aktivitu.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Nebyla zjištěna aktuální potřeba škol využít v projektu MAP II tuto aktivitu.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:** v souvislosti s distanční výukou na školách byl 27. 11. 2020 uspořádán webinář pro pedagogy ZŠ **“Jak na výuku cizích jazyků online”.** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P2.4: PŘECHOD NA 2. STUPEŇ ZŠ | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 2. 3. Možnost úspěchu každého žáka  Cíl 3. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti dětí a žáků | |
| Vazba na témata MAP: | |
| DT3 - Kariérové poradenství v základních školách | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita spolupráce, Aktivita školy | |
| Popis aktivity: | |
| V ORP jsou v nemalé míře zastoupeny malotřídní školy. Aktivita je zacílena na usnadnění přestupu žáků na II. stupeň formou podpory spolupráce malotřídních ZŠ s úplnými ZŠ, a to zejména zajištěním:   * Pravidelných společných setkávání (žáci, pedagogové) * Podpory spolupráce s rodiči * Společných exkurzí, akcí (hladký přechod na II. stupeň) * Pořádání dne otevřených dveří na II. stupni * Exkurzí žáků z I. stupně na II. stupeň * Společného vyučování | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 – r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| ZŠ na území ORP Český Krumlov | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet škol zapojených do aktivity: min. 4 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
|  | MAP, šablony, grantové programy JčK,  zřizovatel, nadace |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  Nebyla zjištěna aktuální potřeba škol využít v projektu MAP II tuto aktivitu.  V rámci dotazníkového šetření probíhá mimo jiné zjišťování odchodu dětí na víceletá gymnázia.  Nebyla zjištěna aktuální potřeba škol využít v projektu MAP II tuto aktivitu.  --------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II řešena.  --------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II řešena. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P 2.5: LABORATOŘ NA KOLEČKÁCH – PŘÍRODNÍ VĚDY A POLYTECHNIKA | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 2. 3. Možnost úspěchu každého žáka Cíl 4. 2. Spolupráce s odborníky  Cíl 4. 3. Vzájemné vztahy a spolupráce uvnitř školy, mezi školami a dalšími subjekty ve vzdělávání | |
| Vazba na témata MAP: | |
| DT2 - Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita spolupráce, Aktivita školy | |
| Popis aktivity: | |
| Edukační programy jsou zaměřeny na rozvoj polytechnických kompetencí žáků, jejich badatelských aktivit a na polytechnické kompetence pedagogů. Některé školy nemají dostatečné vybavení odborných učeben a nemohou tak optimálně zajistit zajímavou výuku, rozšířit vědomosti žáků.  Projektové dny by měly navazovat na učební plány základních škol. Praktická část je vedena tak, aby propojení na pedagogickou činnost pomohlo učitelům doplnit vzdělávací proces o nové vazby a metodické postupy za účelem zlepšení dovednosti dětí a přiblížení k praktickým aplikacím. Žáci tak poznávají a ověřují si znalosti a užitečnost získaných poznatků potřebných pro následný rozvoj svého vzdělání.  Účelem projektových dnů je individuální přístup k dané pedagogické činnosti na jednotlivých školách. Vzhledem k rozsáhlým možnostem v rámci biologických věd bude zcela na pedagogických pracovnících, jaké oblasti by bylo potřeba ve škole rozvinout a které metodické postupy by byly  v dané škole vhodné použít. V rámci projektových dnů je plánována individuální diskuse  s pedagogem, který dle nabídnutých možností vybere nejvhodnější metodické postupy a materiál tak, aby užitečnost získaných poznatků byla co nejefektivnější. Zařazení diskuse je možná v průběhu projektového dne i před jejich samotným zahájením dle zájmu a možností pedagogických pracovníků.  Zaměření projektových dnů (dle věku – MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ):   * Propojení více předmětů * Přírodní vědy * Volba povolání * Sportovní aktivity * Pokusy, badatelství   Projektové dny mohou být půldenní, celodenní. | |
| Termín realizace aktivity: | |
| Školní rok 2018/2019 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Základní školy na území ORP | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet škol zapojených do aktivity: min. 4  Počet akcí: 2/škola/šk. rok | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| 10 000,-/projektový den  Související vybavení pro školu – 12 000,- | MAP, šablony, grantové programy JčK,  zřizovatel, nadace |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  V období od 1.9.2018 do 31.3.2019 probíhala aktivita „Laboratoř na kolečkách“, projektové dny zaměřené na polytechnické vzdělávání – přírodní vědy, určené MŠ a 1. stupni ZŠ. Na úrovni ZŠ byla aktivita rozdělena na 2 části: 1. část „Svět pod lupou“ a navazující 2. část volitelná z několika témat (program na 90 min. – „Život na louce“, „Svět hmyzu“, “Svět rostlin“, „Život ve vodě“).  Jednalo se o interaktivní programy s použitím mikroskopové techniky, které přiblížily dětem okolní mikrosvět. Metodicky byly programy přizpůsobené věku žáka, se zařazenými prvky her a soutěží, které vhodně doplňují dané téma. V průběhu programu byly využity modely, optická a digitální technika, živé organizmy a vzorky z různých míst.  Zapojeno: 7 škol, 720 žáků, 81 pedagogů  --------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II řešena.  --------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II řešena. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P 2.6: POLYTECHNICKÉ A MANUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 2. 3. Možnost úspěchu každého žáka Cíl 4. 2. Spolupráce s odborníky  Cíl 4. 3. Vzájemné vztahy a spolupráce uvnitř školy, mezi školami a dalšími subjekty ve vzdělávání | |
| Vazba na témata MAP: | |
| DT2 - Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita spolupráce, Aktivita školy | |
| Popis aktivity: | |
| Je třeba výrazněji jak uvnitř škol, tak v zájmovém vzdělávání nebo při spolupráci s dalšími subjekty zdůraznit polytechnické a ryze manuální vzdělávání a propojování naučeného s reálným životem.  A vzdělávání zážitkem. Děti nadchne nějaká činnost, když si ji vyzkouší, když něco zažijí na vlastní kůži (např. návštěva truhlářské dílny, možnost si něco uříznout… vyrobit), celkově práce s náčiním, a to co nejrozmanitějším nejrůznějším (šití, řezání, kování…). Stejné je to u vztahu k přírodě. V lavicích se nikdo pro přírodu nenadchne. Musí být v lese, zažívat něco pozitivního. Obdivovat nalezené živočichy, šplhat mezi stromy, dále vyzkoušet různé obory, činnosti (např. archeolog apod.), setkat se s odborníky na dané téma (entomology, botaniky, truhláři…):  Např. výukový program pro určené ročníky přímo v terénu (i vícedenní), propojení výuky více s programy dalších institucí (neziskových organizací, muzeí, galerií apod.). | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 – r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Základní školy na území ORP NNO na území Český Krumlov  Organizace zájmového a neformálního vzdělávání | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet škol zapojených do aktivity: min. 4  Počet akcí: 2 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| nestanoveno | MAP, šablony, grantové programy JčK,  zřizovatel, nadace |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  Školy využívají především „Šablony“ – projektové dny ve škole, projektové dny mimo školu, zapojení odborníka z praxe do výuky.  --------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Ve 4 školách byla realizována podaktivita 1.3.1. **“Pokusohraní”** (z toho 1 program proběhl v ZŠ – ZŠ Kaplická, Český Krumlov). Aktivita byla zaměřena na rozvoj polytechnických dovedností (přírodní, technické), vč. rozvoje grafomotoriky a na nastavení pravidelných aktivit ve školách. Schůzky s lektorkou probíhaly pravidelně během celého školního roku (2019/2020). Jednalo se o 4 schůzky, poslední – pátá schůzka proběhla distanční formou (mimořádný stav)  Zapojeno celkem: 3 MŠ, 1 ZŠ, 50 – 70 dětí, 10 pedagogů  --------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II řešena. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P2.7: POŘÁD SE NĚCO DĚJE – ZÁJMOVÁ ČINNOST | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 2. 3. Možnost úspěchu každého žáka  Cíl 4. 2. Spolupráce s odborníky | |
| Vazba na témata MAP: | |
| PT3 - Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  DT2 - Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita spolupráce, Aktivita školy | |
| Popis aktivity: | |
| Zajištění zájmových aktivit v rámci školy, aby měli kvalitní nabídku i žáci, kteří si nemohou dovolit navštěvovat zájmové kroužky mimo školu (finanční omezení, nevhodné dojíždění atd.), příp. plnohodnotně využít školní družinu, školní klub k rozvoji zájmů a koníčků, aby tyto formy zájmové činnosti byly náležitě ohodnoceny. Zájmové aktivity přispívají mimo jiné k prevenci kriminality.   * Odpovídající ohodnocení vedoucích a organizátorů kroužků * Návštěvy odborníků z praxe * Nákup vybavení a zajištění chodu kroužků | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 – r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Základní školy na území ORP | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet škol zapojených do aktivity: min. 4  Počet podpořených zájmových aktivit ve školách: min. 4 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| 20.000,-/kroužek/rok | MAP, šablony, grantové programy JčK, zřizovatel, nadace |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  V rámci dotazníkového šetření „rovných příležitostí“ byla část otázek zaměřena na nabídku volnočasových aktivit ve škole a v obci, vč. jejich nákladovosti. Výstupy budou zpracovány v období léto/podzim 2019 a projednány na pracovních skupinách.  Částečně se této aktivity týká i aktivita spolupráce s DDM (č. 4.9).  --------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II řešena. Částečně se této aktivity týká  i aktivita spolupráce s DDM (č. 4.9).  --------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:** Tato aktivita byla řešena v rámci MAP II částečně - aktivita spolupráce s DDM (P4.9) a aktivita “čtenářské dílny” (P2.1.). Dále školy tuto aktivitu řeší prostřednictvím projektů Šablony II. a III. (kluby). | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P 2.8: JÁ SE TO NAUČÍM - DOUČOVÁNÍ | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 2. 3. Možnost úspěchu každého žáka | |
| Vazba na témata MAP: | |
| PT3 - Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  DT2 - Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita spolupráce, Aktivita školy | |
| Popis aktivity: | |
| Podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování, podpořit žáky, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí základních povinností při přípravě na výuku.  Zajištění pravidelného doučování žáků v průběhu školního roku v předmětech, které ve škole žákům nejdou – zajištění přímo prostřednictvím školy nebo dalších organizací působících v regionu v této oblasti, a to zajištěním:   * Finančního ohodnocení doučujících * Nákup pomůcek k doučování a zajištění prostor * Komunikace a setkávání s rodiči | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 – r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Základní školy na území ORP | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet škol zapojených do aktivity: min. 4  Počet zapojených žáků: 16 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| 20.000,-/doučování/rok | MAP, šablony |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  Tato aktivita je realizována školami především v rámci jejich zapojení do Šablon I. a Šablon II.  V rámci dotazníkového šetření „rovné příležitosti“ byly školy dotazovány na nabídku doučování mimo šablony – zjištění zájmů škol realizovat tuto aktivit pro žáky i bez možnosti financování ze šablon (příp. zapracování do projektu MAP II v letech, kdy nebude možná podpora ze šablon).  --------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II řešena. Školy zatím řeší zejména pomocí Šablon II.  --------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II řešena. Školy zatím řeší zejména pomocí Šablon II. a Šablony III. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P 2.9: ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 2. 3. Možnost úspěchu každého žáka | |
| Vazba na témata MAP: | |
| PVT3 - Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků  PVT4 - Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita spolupráce | |
| Popis aktivity: | |
| Formou besed/návštěv/her/kurzů připravit žáky na každodenní život kolem sebe – rozvoj sociálních, společenských a kulturních kompetencí a vazeb, příprava na krizové situace:   * Význam života – zdraví/nemoc/stáří * Hendikep, předsudky, všichni nejsme stejní * Úcta k přírodě, tradicím, domovu, předkům * Ohleduplnost, dodržování pravidel, respektování * Jak můžu sám někomu pomoci, jak můžu přivolat pomoc * Jak se chovat na ulici (dopravní předpisy) * Jak můžu na sobě sám zapracovat * Osobnostní rozvoj žáka (umění, kultura, sport apod.) * Využití moderních informačních technologií a sociálních sítí v každodenním životě * Problematika hodnocení a oceňování mimořádně nadaných žáků, mimořádných přínosů   Aktivita je zacílena i na podporu dětí, stát se aktivními ve společnosti (učit se schopnosti zapojit se do veřejného dění, spolurozhodovat o něčem, převzít za něco zodpovědnost, zajímat se o aktuální dění kolem nich, o historii místa, kde žijí, o aktivity, které se pro ně mohou chystat (např. možnost školních parlamentů, participaci např. při zřizování hřiště v místě (žáci sami se mohou vyjadřovat k tomu, jaké herní prvky zde budou, poté mohou přijít přiložit ruku k dílu, nebo zvelebit okolí školy, naplánovat si kolem ní to, co by si přáli více, podílet se na tom a poté si to „chránit“). Nebo se zkusit zapojit a aktivně pomoci např. vybrat peníze na nějaký charitativní projekt, stát se těmi, kteří udělají nějakou reportáž, osloví nějakou firmu, zapojí se do ochrany nějakého ohroženého druhu živočicha (např. motýla, vysadí mu kolem školy jeho květinu….), zmapují nějaké palčivé problémy (např. přetížená doprava ve městě, nebezpečná místa pro chodce a cyklisty) a budou hledat jejich řešení, setkají se se zástupci radnice a svá řešení jim předloží, zapojí se do nějakého mezinárodního projektu. | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 – r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Základní školy na území ORP Český Krumlov  Místní spolky, Domovy důchodců, Policie, Hasiči, Záchranná služba | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet škol zapojených do aktivity: min. 4 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| Neurčeno | MAP, grantové programy JčK, nadace,  zřizovatelé |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II zatím zahájena.  --------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:**  Proběhl workshop pro školy v rámci týdne GisDay (12. – 15. 11. 2019) – zaměřeno na téma polytechnika, věda - mapy, geoportál města Český Krumlov (jak může člověk využívat informace z map v každodenním životě).  Účast: 4 ZŠ, 130 žáků (8. a 9. tříd), 7 pedagogů  Částečně do této aktivity zasahují podaktivity “primární prevence” (4.9.1., 4.9.2).  --------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:**  Tato aktivita nebyla v rámci MAP II řešena. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P 2.10: PORADENSKÉ SLUŽBY V RÁMCI ŠKOLY | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 2. 3. Možnost úspěchu každého žáka | |
| Vazba na témata MAP: | |
| PT3 - Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita školy, Aktivita spolupráce | |
| Popis aktivity: | |
| Zajištění činnosti školního poradenského pracoviště:   * Vzdělávací akce pro pracovníky (výchovný poradce, školní speciální pedagog, školní metodik prevence, kariérový poradce) * Pravidelné pracovní porady/setkání v rámci škol ORP (předávání zkušeností, postupy při řešení specifických problémů atd.) * Aktivní spolupráce s PPP, OSPOD, SPC, atd. * Spolupráce s rodiči | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 - r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Základní školy na území ORP Český Krumlov | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet akcí: min. 2 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| Neurčeno | MAP, grantové programy JčK, nadace, zřizovatelé |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  Proběhlo pracovní setkání ředitelů škol – 12. 12. 2018 a 21. 3. 2019.  Probíhá pravidelné setkání pracovní skupiny „pro rovné příležitosti“ (PS RP), kde jsou zapojeni jak zástupci škol ORP, tak i např. PPP, SVP Spirála a další. PS RP navrhla celkem tři vzdělávací programy zaměřené na primární prevenci, které budou realizovány ve šk. roce 2019/2020.  --------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Proběhlo pracovní setkání ředitelů škol – 6. 11. 2019.  --------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:**  Proběhlo pracovní setkání ředitelů škol - 27. 8. 2020 (ZŠ zřízené městem ČK), 11. 9. 2020 (ZŠ a MŠ zřízené městem ČK), 23. 2. 2021 (ZŠ zřízené městem ČK), 2. 3. 2021 (MŠ zřízené městem ČK). 18. 5. 2021 (ZŠ a MŠ) – bude doplněno  Zástupci ZŠ ORP ČK byli rovněž osloveni s možností zapojení do pracovní skupiny školní psychologové a speciální pedagogové, která vznikla na jaře 2021 (iniciativa MAP ORP ČB).  V rámci plnění aktivity P4.9 (podaktivit 4.9.1. Práce s učiteli a 4.9.2. Třídní kolektiv) probíhala spolupráce se zástupci PPP Český Krumlov. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P2.11: PERSONÁLNÍ PODPORA V ZŠ | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 1. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti dětí a učitelů  Cíl 4. 2. Spolupráce s odborníky | |
| Vazba na témata MAP: | |
| PT1 - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita školy, Aktivita spolupráce | |
| Popis aktivity: | |
| Vzhledem k zajištění rovného přístupu ke vzdělávání a kvalifikované reakce na potřeby žáků (zajištění běžného chodu, řešení specifických situací), je potřeba v celé řadě ZŠ zajistit odpovídající personální kapacity (chybí odborný personál), které dále nejsou doprovázeny odpovídajícími financemi, a to zejména zajištěním pozic:   * Asistenti pedagoga, školní asistenti * Školního psychologa * Speciálního pedagoga * výchovných poradců a kariérových poradců * IT specialisty * Sdílené pracovní pozice (některým ZŠ stačí využití zejména u odborných pozic – např. školní psycholog – pouze částečné/nárazově – nemají tolik tříd/žáků. Nevyužijí plné pracovní pozice) * DVPP těchto odborných pozic, vč. mentoringu, tandemové výuky a sdílení dobré praxe mezi ZŠ (blíže též aktivita P2.8) | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 - r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Mateřské školy na území ORP Český Krumlov  MAS, zřizovatelé | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet ZŠ zapojených do aktivity: min. 4 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| Min. 400 000,-/1,0 úvazek  Tzn. min. 1 600 000,- | MAP, šablony, grantové programy JčK, zřizovatel, nadace |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  Tato aktivita je realizována školami především v rámci jejich zapojení do Šablon I. a Šablon II.  --------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II řešena. Je realizována školami především v rámci jejich zapojení do Šablon I a II.  --------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** MAP ORP České Budějovice založil pracovní skupinu školní psychologové a speciální pedagogové (ustavující schůzka proběhla 20. 4. 2021). Pozvánka s možností zapojení byla distribuována i školám v ORP Český Krumlov. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P2.12: ROZVOJ PERSONÁLNÍCH KAPACIT V ZŠ | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 2. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti žáků – personální podpora | |
| Vazba na témata MAP: | |
| PT3 - Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem PVT5 - Investice do rozvoje kapacit základních škol  PVT6 - Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita školy, Aktivita spolupráce | |
| Popis aktivity: | |
| Účast pracovníků škol (vč. vedoucích pracovníků) na vzdělávacích akcích zaměřených jak na jejich profesní, tak na osobnostní rozvoj, rozvoj personálních kapacit v rámci školy:   * Jednodenní/půldenní - semináře, workshopy, exkurze, teambuilding * Vícedenní intenzivní vzdělávání * Webináře * Neformální setkávání – “diskuzní kavárny” (prodiskutovat aktuální témata, sdílet zkušenosti a vzájemně se obohatit setkáním s odborníky) * Odborná supervize v hodinách * Tandemová výuka, koučink * Podpora začínajících učitelů * Odborný základ při řešení specifických problémů (např. právní, psychologické, komunikační, manažerské minimum, první pomoc, krizové situace ve třídě, pracovní právo) * Účast na ukázkách dobré praxe * Možnost praktického vyzkoušení dané problematiky * Návštěva jiných škol (inspirace, předávání zkušeností) * Seznámení s novými/zajímavými formami výuky a jejich uvedení do praxe * Vzdělávání vedení škol – personální otázky, pracovní právo, leadership, mentoring, řízení, tvorba dokumentů školy atd.) * Vytvoření a vedení databáze vzdělávacích kurzů/lektorů | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 - r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Základní školy na území ORP Český Krumlov  MAS, zřizovatelé | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet ZŠ zapojených do aktivity: min. 4 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
|  | MAP, šablony, grantové programy JčK, zřizovatel, nadace |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  Část aktivit jsou realizovány školami v rámci jejich zapojení do Šablon I. a Šablon II.  Ve sledovaném období nebyla zrealizována v MAP II žádná aktivita. Probíhala setkání pracovních skupin projektu MAP II – PS čtenářská gramotnost, PS matematická gramotnost, PS pro rovné příležitosti, které navrhly témata seminářů pro školy a které budou realizovány ve šk. roce  2019/2020.  --------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:**  Byl realizován blok workshopů **“Čtením a psaním ke kritickému myšlení”** (celkem 4 části). Zúčastnilo se 21 pedagogů z 10 ZŠ. Lektorkami byly pedagožky ze dvou škol přímo z ORP Český Krumlov. Aktivita byla zrealizována ve spolupráci s MAP ORP Kaplice.  Přímo na školách (školení pro celý pedagogický sbor) proběhl workshop **“Robotika”** zaměřený na seznámení pedagogů s některými aktuálními výukovými pomůckami (lego WeDo, lego boost, ozoboti). Vzhledem k vyhlášení mimořádného stavu v březnu 2020, proběhly workshop zatím pro  5 škol, ostatní semináře musely být zrušeny a uskuteční se až ve šk. roce 2020/2021. Lektorkami jsou pedagožky přímo z ORP Český Krumlov.  Na školní rok 2020/2021 naplánován workshop na téma **“činnostní učení.”** Opět využití lektorky z regionu. Dále dle návrhu PS ČG bude dále rozpracována problematika čtenářských dílen pro žáky a workshopy pro pedagogy na téma čtenářské dílny/čtenářské strategie.  --------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:**  Proběhly dva webináře zaměřené na distanční výuku na školách – zapojeno 13 pedagogů ze 7 ZŠ:  18. 11. 2020 proběhl webinář pro pedagogy ZŠ na téma **„Interaktivní výuka pro mladší děti“.**  27. 11. 2020 proběhl webináře pro pedagogy ZŠ na téma **„Jak na výuku cizích jazyků online“.**  Dokončen workshop **“Robotika”** – zapojeno 32 pedagogů ze 6 ZŠ.  V rámci spolupráce s MAP ORP Písek se zástupci matikářů účastní **akcí “sdílení”** – např. 18. 3. 2021 proběhlo první online sdílení matikářů (pořádal MAP ORP Písek), na to navázal online workshop 25. 3. 2021 **„Jak využít Jamboard při online výuce“** (pořádal MAP ORP Český Krumlov – lektorka Alena Jůzková ze ZŠ T. G. M. Český Krumlov) – zapojeno 50 pedagogů z 22 škol (z toho 30 pedagogů z 9 škol ORP Český Krumlov), 13., 15. a 19. 4. 2021 proběhl online workshop **“Geogebra”** (pořádal MAP ORP Písek) – z ORP Český Krumlov zapojeno 12 pedagogů ze 6 ZŠ.  Ve spolupráci s členkou PS čtenářská gramotnost Mgr. Olgou Šteflovou (ZŠ a MŠ Křemže) proběhl blok vzdělávacích webinářů pro pedagogy ZŠ **“Čtenářské strategie”.** Termíny: 23. 3., 31. 3., 7. 4. 14. 4., 21. 4., 28. 4., 5. 5., 12. 5. 2021. Zapojeno: počet bude doplněn | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P2.13: MODERNIZACE ZŠ | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 2. 1. Zajistit moderní, bezpečné a podnětné prostředí pro výuku | |
| Vazba na témata MAP: | |
| PVT5 - Investice do rozvoje kapacit základních škol | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita školy, Aktivita spolupráce | |
| Popis aktivity: | |
| Jedná se o zajištění odpovídajících kapacit, prostor, přístupnosti prostřednictvím rekonstrukcí  a modernizací budov škol, jejich prostranství a úpravou stávajících prostor, a to zejména zajištěním:   * Úspor energií – výměna nevyhovujících systémů vytápění, zateplování budov, výměna oken, izolace obálek budov * Modernizace kmenových tříd a odborných učeben * Modernizace školních družin, klubů * Modernizace školních kuchyní, jídelen a výdejen jídla * Bezbariérovosti budov škol a tříd (výtahy, schodolezy, nájezdové rampy apod.) * Rekonstrukce sociálního zařízení * Zázemí pro pedagogy a žáky (kabinety, šatny, sklady pomůcek) * Dostatečného zázemí pro pohybovou a vzdělávací aktivitu žáků (dílny, tělocvičny) * Obnova školních zahrad, hřišť a sportovišť * Vytvoření přírodních zahrad v ZŠ * Zabezpečení budov proti pohybu cizích osob * Úpravy okolí škol (vjezdy, parkoviště, posezení) * Pořízení vybavení do tříd a ostatních prostor (nábytek, výukové pomůcky)   Investiční záměry jsou uvedeny v přehledu investičních záměrů. | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 - r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Základní školy na území ORP Český Krumlov  MAS, zřizovatelé | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet ZŠ zapojených do aktivity: 10 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
|  | IROP, grantové programy JčK, zřizovatel, nadace |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  Proběhla pravidelná půlroční aktualizace investičních priorit - seznamu projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP ORP Český Krumlov (k 5.12.2018 a 5.6.2019).  Projekty podpořené v rámci IROP:  Přehled investičních priorit je důležitým podkladem pro podávání žádosti v rámci IROP a nově v případě MAS i pro podávání žádostí do Programu rozvoje venkova, článku 20.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** provedena pravidelná půlroční aktualizace investičních priorit (k 5. 12. 2019 a k 5. 6. 2020)  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021: provedena** pravidelná půlroční aktualizace investičních priorit (k 6. 12. 2020 – VERZE 8 a k 6. 6. 2021 – VERZE9)  Např. Obec Chvalšiny obdržela dotaci v rámci výzvy MAS Blanský les – Netolicko na vybudování venkovní odborné učebny a vybavení dílen.  Obec Dolní Třebonín zrealizovala přístavbu ZŠ. | |

Priorita 3:

PODPORA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PROSTŘEDNICTVÍM NEFORMÁLNÍHO A ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ZUŠ

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P 3.1: MULTIKULTURNÍ SVĚT KOLEM NÁS | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 3. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti dětí a žáků | |
| Vazba na témata MAP: | |
| PVT3 - Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků  PVT4 - Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita spolupráce | |
| Popis aktivity: | |
| Celoroční neformálně vzdělávací a informační projekt pro děti, mládež i veřejnost (časová náročnost: půldenní, příp. 1,5 hod. program) zaměřený na seznámení s odlišnými kulturami, jazyky, lidská práva apod.  Projekt zahrnuje vzdělávací, kulturní a volnočasové programy, jejichž téma souvisí s multikulturní výchovou a aktivním občanstvím. Jednotlivé aktivity mají za cíl prohloubit vědomosti především mladých lidí o jiných kulturách, učit se je chápat a respektovat.   * projekce, přednášky, workshopy; * výstavy * besedy a filmové projekce | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 - r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Základní školy na území ORP  Centrum pro pomoc dětem a mládeži o. p. s. | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet škol zapojených do aktivity: min. 6 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| Neurčeno, podle počtu zapojených škol, pořádaných akcí | MAP, grantové programy JčK |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II zatím zahájena.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II realizována.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II realizována. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P 3.2: ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 3. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti dětí a žáků | |
| Vazba na témata MAP: | |
| DT1 - Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  PVT6 - Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita spolupráce | |
| Popis aktivity: | |
| Aktivita zaměřená na podporu zdravého životního stylu u dětí a žáků ve školách jako základ pro jejich další vývoj, vč. zapojení školy, jak je důležitý zdravý životní styl – zásady zdravé výživy, pohyb, kondice, duševní hygiena, zdravý jídelníček:   * přednášky, projekce, workshopy * soutěže, hry * praktická cvičení (zdravá svačinka) * semináře pro pedagogy a pracovníky kuchyní a jídelen * podpora různých forem pohybových aktivit na školách (plavecké kurzy, školy v přírodě, zimní sporty) * pořádání olympiád, sportovních soutěží | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 - r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Mateřské a Základní školy na území ORP CPDM o. p. s., DDM Český Krumlov  Další organizace působící v oblasti vzdělávání, volnočasových aktivit | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet škol zapojených do aktivity: min. 4 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| Neurčeno, podle počtu zapojených škol, pořádaných akcí | MAP, grantové programy JčK, nadace, zřizovatelé |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II zatím zahájena.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II realizována.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II realizována.  **Webinář zdravé štístko –** bude doplněno | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P 3.3: KAM CO PATŘÍ | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 3. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti dětí a žáků | |
| Vazba na témata MAP: | |
| DT1 - Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  DT2 - Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání  PVT6 - Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita spolupráce | |
| Popis aktivity: | |
| Ekologický projekt pro menší děti (MŠ, 1.st. ZŠ), zabývající se především tříděním odpadu, hravou formou, 2 vyučovací hodiny, přímo na školách:  - hry, soutěže, besedy, praktické ukázky, výlety do přírody, exkurze | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 - r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Mateřské a Základní školy na území ORP  Organizace působící v oblasti vzdělávání, volnočasových aktivit | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet škol zapojených do aktivity: min. 4 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| Neurčeno, podle počtu zapojených škol, pořádaných akcí | MAP, grantové programy JčK, nadace, zřizovatelé |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  Tato aktivita nebyla v rámci MAP II zatím zahájena. Školy na tato témata využívají v současné době především Šablony I a II.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II realizována.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II realizována. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P 3.4: STREETWORK ČK | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 3. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti dětí a žáků | |
| Vazba na témata MAP: | |
| PT3 - Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  PVT6 - Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita spolupráce | |
| Popis aktivity: | |
| Aktivita zaměřená na eliminaci rizikových faktorů a prevence rizikového chování, sociálně – patologických jevů, zejména formou přednášek na témata (zaměřeno především na starší žáky ZŠ a studenty SŠ):   * návykové látky * sexuální zneužívání, domácí násilí * nelátkové rizikové jevy (gambling, internet,…) * šikana na školách * vandalismus | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 - r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Mateřské a Základní školy na území ORP  Organizace působící v oblasti vzdělávání, volnočasových aktivit | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet škol zapojených do aktivity: min. 4 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| Neurčeno, podle počtu zapojených škol, pořádaných akcí | MAP, grantové programy JčK, nadace, zřizovatelé |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  Tato aktivita nebyla v rámci MAP II zatím zahájena. PS Pro rovné příležitosti navrhla a připravila obsah tří vzdělávacích programů zaměřených na primární prevenci na školách, která se bude zabývat i v této aktivitě zmíněnými tématy (zejména šikanou). Blíže viz aktivita 4.9.  Rovněž byla navržena témata seminářů pro veřejnost – např. kyberšikana (proběhne ve šk. roce 2019/2020).  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Proběhly dílčí aktivity (zařazeno do aktivity P4.4 a P4.9).  **Proběhly dva vzdělávací semináře pro veřejnost:** “Kyberkriminalita” a “Virtuální svět” zaměřené na problematiku sociálních sítí (popsáno v aktivitě P4.4).  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:** Proběhly dílčí aktivity (zařazeno do aktivity P4.4 a P4.9). | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P 3.5: SOCHY A DĚTI | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 3. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti dětí a žáků | |
| Vazba na témata MAP: | |
| DT1 - Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  DT2 - Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání  PVT6 - Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita spolupráce | |
| Popis aktivity: | |
| Týdenní výtvarný projekt přibližuje zájemcům zajímavou výtvarnou techniku.  Pod vedením akademického sochaře Petra Fridricha si mohou účastníci vyzkoušet práci sochařů a řezbářů.  Projekt se koná pravidelně již několik let v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Bouda  v Českém Krumlově.  Tento neformálně vzdělávací projekt je určen jak dětem z předem přihlášených základních škol, tak i dětem a rodičům volně příchozím. Smyslem projektu bylo přiblížit dětem a mládeži  z Českokrumlovska sochařskou a řezbářskou práci, jako zajímavou alternativu trávení volného času a případnou možnost budoucího povolání nebo „koníčka“. | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 - r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Mateřské a Základní školy na území ORP  CPDM o. p. s. | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet škol zapojených do aktivity: min. 4  Počet účastníků: 100 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| Neurčeno | MAP, grantové programy JčK, nadace, zřizovatelé |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II realizována.  Tuto aktivitu pravidelně pořádá Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s. v Českém Krumlově. V roce 2019 již posedmnácté měly děti z Českokrumlovska možnost se se sochařskou tvorbou. V NZDM Bouda v Českém Krumlově, které je projektovým pracovištěm Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., se ve dnech od pondělí 13. května do pátku 17. května 2019 uskutečnil sedmnáctý ročník výtvarného projektu „Sochy a děti“ pod vedením akademického sochaře Petra Fidricha. Účastníci měli v časech od osmi ráno do čtyř odpoledne možnost „přičichnout si” k této zajímavé výtvarné technice. Pracovalo se na lipových fošnách, které jsme dostali darem od obce Hořice na Šumavě, prostřednictvím kvalitních dlát a paliček. Tento neformálně vzdělávací projekt byl určen jak dětem z předem přihlášených základních škol, tak i dětem a rodičům volně příchozím. Smyslem projektu bylo přiblížit dětem a mládeži z Českokrumlovska sochařskou a řezbářskou práci, jako zajímavou alternativu trávení volného času a případnou možnost budoucího povolání nebo „koníčka“ (text převzat ze stránek [www.cpdm.cz](http://www.cpdm.cz)).  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II realizována.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II realizována. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P 3.6: DOPRAVNÍ VÝCHOVA V REGIONU | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 3. 1. Moderní, dostupné, atraktivní prostředí  Cíl 3. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti dětí a žáků | |
| Vazba na témata MAP: | |
| PT1 - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  PT3 - Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem PVT3 - Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků  PVT6 - Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita spolupráce | |
| Popis aktivity: | |
| Aktivita je zaměřena na dlouhodobé zajištění a realizaci dopravní výchovy v oblasti Českého Krumlova a Kaplicka v areálu dětského dopravního hřiště u Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově.  Zvýšení ochrany života dětí v silničním provozu se zaměřením na předávání teoretických, ale především praktických dovedností. Propojení teoretických znalostí dopravní výchovy v praxi. Nácvik jízdy, chování, bezpečné orientace a prevence chování dětí v prostředí dětského dopravního hřiště a reálného provozu jako předpoklad pro budoucí životní situace a reálný dopravní provoz.  Součástí aktivity je zároveň zajištění školení a personální zajištění odborného pedagogického pracovníka, pořízení odpovídajícího vybavení pro výuku, zajištění přístupu k informačním materiálům BESIPU, realizace výukových programů pro MŠ a ZŠ v regionu, zajištění dopravní dostupnosti účastníků z vyloučených lokalit.  Cíl aktivity:  Realizace výukových programů dopravní výchovy v areálu dětského dopravního hřiště. Proškolení, personální zajištění a zvýšení kvality pedagogického personálu. Zvýšení ochrany života dětí  v silničním provozu. Podpora a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Zajištění dopravní dostupnosti,  pořízení vybavení. | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 - r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Mateřské a Základní školy na území ORP  Všichni účastníci neformálního a zájmového vzdělávání Dům dětí a mládeže Český Krumlov | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet škol zapojených do aktivity: min. 4 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| Neurčeno | MAP, grantové programy JčK, nadace,  zřizovatelé |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  Vzhledem k tomu, že tato aktivita byla v rámci hodnocení projektu MAP II z projektu vyškrtnuta, nebude v rámci MAP II realizována. Spolupráce s DDM tak probíhá v rámci aktivity RAP č. 4.9.  Spolupráce škol a dalších odborných partnerů.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II realizována.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II realizována. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P 3.7: ENVIRONMENTÁLNÍ ZAHRADA | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 3. 1. Moderní, dostupné, atraktivní prostředí  Cíl 3. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti dětí a žáků | |
| Vazba na témata MAP: | |
| PT1 - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  PT3 - Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem PVT3 - Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků  PVT6 - Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita spolupráce | |
| Popis aktivity: | |
| Aktivita je zaměřena na zajištění a realizaci environmentálního naučného okruhu – stezky v areálu chráněné Prokyšovy zahrady v Českém Krumlově s návazností na archeologickou stanici ve spolupráci s Městským muzeem. Aktivita zahrnuje náklady na pořízení vybavení pro výuku ekologie (bio zahrádka, materiály pro práci v přírodě, přenosné laboratoře).  Aktivita přispěje k rozvoji, přiblížení praxe a propojení environmentální výchovy do jednotlivých oblastí zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání v prostoru chráněného krajinného prostředí zahrady, zajištění nabídky zájmových útvarů nabízejících environmentální vzdělávání v nabídce a cenové dostupnosti v regionu. Součástí aktivity je zároveň zajištění odborného školení pedagogických pracovníků, zajištění přístupu k informačním materiálům a realizace vzdělávacích akcí s přírodovědným zaměřením pro všechny účastníky bez rozdílu. | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 - r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Mateřské a Základní školy na území ORP  Všichni účastníci neformálního a zájmového vzdělávání Dům dětí a mládeže Český Krumlov  Město Český Krumlov  Regionální muzeum Český Krumlov | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet škol zapojených do aktivity: min. 4 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| Neurčeno | MAP, grantové programy JčK, nadace, zřizovatelé |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  Tato aktivita nebyla v rámci MAP II zatím zahájena. Školy na tato témata využívají v současné době především Šablony I a II.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II realizována.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II realizována. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P 3.8: VĚDÁTOR | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 3. 1. Moderní, dostupné, atraktivní prostředí  Cíl 3. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti dětí a žáků | |
| Vazba na témata MAP: | |
| DT1 - Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  DT2 - Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání  PVT6 - Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita spolupráce | |
| Popis aktivity: | |
| Aktivita je zaměřena na modernizaci, zajištění a pořízení vhodných učebních pomůcek odpovídajících současnému modernímu polytechnickému vzdělávání (stavebnice, technické díly, ruční nářadí, pracovní stoly a pořízení pomůcek pro badatelskou metodu vzdělávání a kreativní hokusy, pokusy – například interaktivní tabule, tablety, projektory, pomůcky pro chemické a vědecké pokusy, informační materiál). Součástí aktivity je zároveň využití pořízeného vybavení veřejností (workshopy, kroužky apod.), vč. odborného vzdělávání, školení a zajištění pedagogických pracovníků, zajištění přístupu k informačním materiálům i k uvedeným metodám a způsobům výuky.  Téma/zaměření vzdělávací akce:  Rozvoj a propojení polytechnického vzdělávání dětí v oblasti zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání (automodeláři, letečtí modeláři, montéři, lego-robotika). | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 - r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Mateřské a Základní školy na území ORP  Dům dětí a mládeže Český Krumlov | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet škol zapojených do aktivity: min. 4 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| Neurčeno | MAP, grantové programy JčK, nadace, zřizovatelé |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  PS matematická gramotnost navrhla pořízení „pilotních“ výukových sad do některých škol s cílem podnítit zájem dětí o vědu a robotiku. Sady budou zahrnovat ozoboty, interaktivní lego sady. Součástí bude i vzdělávací workshop min. pro zapojené školy.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** V rámci setkání ředitelů škol 6. 11. 2019 obdrželi zástupci účastnících se škol jednoho ozobota. Proběhl seminář “Robotika.” (blíže viz aktivita P2.12.).  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II realizována | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P 3.9:  PERSONÁLNÍ PODPORA A ROZVOJ KAPACIT - VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ VČ. DOBORVOLNICTVÍ | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 3. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti dětí a žáků | |
| Vazba na témata MAP: | |
| PT1 - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  PT3 - Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem DT2 - Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání  PVT6 - Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita spolupráce | |
| Popis aktivity: | |
| Aktivita je zaměřena na vzdělávání pedagogických pracovníků, jejich spolupráci, setkávání se  a komunikaci v oblasti zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání, které umožní efektivnější výměnu informací, zkušeností, získání nových vědomostí, dovedností a znalostí v rámci odborných kurzů a školení DVPP. Cílem aktivity je zajištění kvalitního vzdělávání pedagogických pracovníků zkušenými lektory v akreditovaných odbornostech, akreditovaných i neakreditovaných programech, přednáškách, a to dle jejich aktuální potřeby či potřeby školských zařízení. Dílčím cílem je výměna zkušeností v oblasti prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů. Zároveň bude zajištěna kvalitní nabídka a metodická podpora pro všechny pedagogické pracovníky s důrazem na týmovou spolupráci v pedagogickém kolektivu a teambuilding.  Důležitým kokem je také podpora dobrovolnictví v organizacích (vzdělávání, přístup k informacím, zajištění odpovídající odborné podpory a vedení, zázemí).  Téma/zaměření vzdělávací akce:  Rozvoj a propojení environmentální výchovy, speciální pedagogiky a polytechnického vzdělávání do jednotlivých oblastí zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání. Zapojení příkladů z praxe  na konkrétních příkladech. | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 - r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Mateřské a Základní školy na území ORP  Všichni účastníci neformálního a zájmového vzdělávání Dům dětí a mládeže Český Krumlov | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet škol zapojených do aktivity: min. 4 Počet proškolených pedagogů: 4  Počet uspořádaných akcí: 1 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| Neurčeno | MAP, grantové programy JčK, nadace,  zřizovatelé |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  Tato aktivita nebyla v rámci MAP II zatím zahájena. Školy na tato témata využívají v současné době především Šablony I a II.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II realizována.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II realizována. | |

Priorita 4:

POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P4.1: AKTIVNÍ OBČANSTVÍ | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 4. 1. Aktivní zapojení veřejnosti do aktivit školy  Cíl 4. 3. Vzájemné vztahy a spolupráce uvnitř školy, mezi školami a dalšími subjekty ve vzdělávání | |
| Vazba na témata MAP: | |
| PVT3 - Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita spolupráce | |
| Popis aktivity: | |
| Aktivita vychází z akčního plánu „Krumlov sobě“ města Český Krumlov (2017) - P.V.1.  Aktivita je cílena na podporu zapojení žáků do aktivní a odpovědné účasti na společenském životě ve škole i mimo školu – vedení dětí k vlastní iniciativě ve školách a zájmových kroužcích,  v běžném životě. Dále je aktivita cílena na zlepšení podmínek vzdělavatelů, a to zejména k hledání nástrojů na zlepšení podmínek pro jejich práci. Tím je míněno rovněž oceňování iniciativních učitelů, vedoucích, popř. žáků, za významné činy. Konkrétně např. podpora leaderů v území, podpora regionální identity, posílení vazeb s komunitou, rozvoj kompetencí), a to zejména podporou:   * Vytvoření přehledu aktivit žáků (žákovský parlament, žákovská rada, žákovské zastupitelstvo apod.) - primárně ZŠ, zorientovat se i v aktivitách SŠ a ZUŠ (připojit případně později) * Setkání škol, diskuse – výsledkem diskuse je návrh toho, co by chtěli dělat a návrh způsobu spolupráce se zřizovateli (jak zřizovatel může dané aktivity podpořit), organizačně diskutovat s DDM, CPDM a dalšími volnočasovými vzdělavateli (např. skauti) * Vyjednání částky z rozpočtu zřizovatelů, aby byli ohodnoceni aktivní učitelé a žáci * Nastavení systému oceňování * Fungování platformy, na které se budou školy informovat a komunikovat (může být využit i stávající např. porady ZŠ se zřizovatelem) * Založení a pravidelné udělování ocenění dospělých i aktivních dětí + jeho medializaci * Aktivity školních parlamentů, aktivního občanství | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 - r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Město Český Krumlov  Obce a města z území ORP  ZŠ a MŠ na území ORP Český Krumlov  DDM Český Krumlov, organizace věnující se dětem a mládeži z území ORP | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet škol zapojených do aktivity: min. 4 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| Neurčeno | MAP, grantové programy JčK, zřizovatel, nadace |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  Tato aktivita nebyla v rámci MAP II zatím zahájena.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Dílčí aktivity řešeny v rámci ostatních aktivit akčního plánu (v rámci celého území ORP).  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:** Dílčí aktivity řešeny v rámci ostatních aktivit akčního plánu (v rámci celého území ORP) – např. Setkání ředitelů, vzdělávací aktivity, v rámci PS Rovné příležitosti diskutována problematika oceňování žáků. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P4.2: AKTIVNÍ ZAPOJENÍ RODIČŮ DO VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY VE ŠKOLE | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 4. 1. Aktivní zapojení veřejnosti do aktivit školy  Cíl 4. 3. Vzájemné vztahy a spolupráce uvnitř školy, mezi školami a dalšími subjekty ve vzdělávání | |
| Vazba na témata MAP II: | |
| PT2 - Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání  PT3 - Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem PVT3 - Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita školy, Aktivita spolupráce | |
| Popis aktivity: | |
| Na pravidelných setkáváních budou rodičům či jiným zájemcům představeny způsoby výuky na škole preferované, zejména v oblastech:  čtenářská gramotnost (využívání čtenářské gramotnosti a čtenářství v oborových i neoborových předmětech, význam dílen čtení pro žáky), matematická gramotnost (využívání moderních matematických metod v hodinách matematiky) ICT gramotnost: zapojování moderních IT techniky v hodinách.  Rodiče by na setkání převzali roli žáků a pod vedením pedagogů (vždy 2 pedagogové na vedení 1 třídy) by vlastním prožitkem poznali, jak pracují jejich děti. Po ukončení lekce (cca 90 minut) by následovala reflexe s rodiči, diskuse a zpětná vazba.  Pedagogičtí pracovníci – zapojení pedagogů do plánování setkání, vzdělávání se navzájem, tandemová výuka a lektorská činnost.  Rodiče – aktivita zaměřená primárně na rodiče žáků (popř. i kolegů z jiných škol). Vlastním prožitkem poznávat výukové metody a strategie na škole používané (pro pochopení smyslu výuky na škole). | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 - r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249  MAS, zřizovatel, další školy z regionu, rodiče | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet škol zapojených do aktivity: 1  Počet rodičů zapojených do aktivity: 20 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| 100.000,- (za jeden školní rok) | MAP, šablony, grantové programy JčK, zřizovatel, nadace |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  Tato aktivita nebyla v rámci MAP II zatím zahájena.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:**  Tato aktivita nebyla v rámci MAP II realizována.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:** Na 27. 1. 2021 byla naplánována aktivita “Rodiče vstupte! Máme pro vás otevřeno” – ukázkové hodiny pro veřejnost na ZŠ Plešivec, Český Krumlov. Vzhledem k nouzovému stavu je zatím přesunuta na neurčito. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P4.3: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ II | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 4. 1. Aktivní zapojení veřejnosti do aktivit školy | |
| Vazba na témata MAP II: | |
| PT1 - Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  PT3 - Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem PVT5 – Investice do rozvoje kapacit základních škol  PVT6 - Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita spolupráce, Aktivita školy | |
| Popis aktivity: | |
| Ověření schopnosti/připravenosti škol a zřizovatelů reflektovat výsledky dotazníkového šetření provedeného v rámci MAP I - ověření u ředitelů, starostů, pedagogických pracovníků, výchovných  poradců na školách a přijetí odpovídajících opatření. | |
| Termín realizace aktivity: | |
| Školní rok 2018/2019 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| MŠ a ZŠ na území ORP Český Krumlov  MAS, zřizovatelé, Jihočeská univerzita v Českývh Budějovicích, Město Český Krumlov | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet škol zapojených do aktivity: min. 10 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| 50 000,- | MAP II |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  V MAP I realizováno na základě výstupů ze strategie města Český Krumlov. Vzhledem ke zjištěným výstupům zatím nevzešla od zástupců města potřeba realizace dotazníku č. II | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P4.4: RODIČE VÍTÁNI | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 4. 1. Aktivní zapojení veřejnosti do aktivit školy | |
| Vazba na témata MAP: | |
| PT1 – Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  PT3 - Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita spolupráce, Aktivita školy | |
| Popis aktivity: | |
| Aktivní zapojení rodičů do aktivit škol (jdu do školky, příprava na 1. třídu, přechod na 2. stupeň, rozvoj kompetencí a gramotností dětí a žáků – společné výlety, tvoření, kroužky, spolupořádání aktivit škol apod.)  - Pořádání otevřených dnů ve škole – rodiče mohou sledovat děti při práci, podívat se, kde se vzdělávají, kam budou chodit do školy, jak škola funguje, co nabízí  - Pořádání vzdělávacích a osvětových akcí pro rodiče a veřejnost na různá témata | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 - r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| MŠ a ZŠ na území ORP Český Krumlov | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet škol zapojených do aktivity: min. 5 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| 20 000,-/škola | MAP, šablony, grantové programy JčK,  zřizovatel, nadace |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  Tato aktivita nebyla v rámci MAP II zatím zahájena. Školy na tato témata využívají v současné době především Šablony I a II.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:**  Proběhly dva workshopy pro veřejnost zaměřené na problematiku sociálních sítí – 14. 10. 2019 Virtuální svět (MěÚ Český Krumlov), 27. 2. 2020 Kyberkriminalita (ZŠ Frymburk)  12. 11. 2019 proběhl workshop pro veřejnost v rámci týdne GisDay (12. – 15. 11. 2019) – zaměřeno na téma mapy, geoportal města Český Krumlov (jak může člověk využívat informace z map v každodenním životě.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:**  Tato aktivita nebyla v rámci MAP II realizována. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P4.5: BURZA ŠKOL | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 4. 3. Vzájemné vztahy a spolupráce uvnitř školy, mezi školami a dalšími subjekty ve vzdělávání  Cíl 2. 3. Možnost úspěchu každého žáka | |
| Vazba na témata MAP: | |
| PT3 - Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem DT1 – Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  DT2 – Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání DT3 – Kariérové poradenství v základních školách  PVT3 – Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita spolupráce | |
| Popis aktivity: | |
| Účelem této jednodenní akce je prezentace středních škol a odborných učilišť primárně  z Jihočeského kraje s cílem získat zájemce o studium a učební obory. Žáci posledních ročníků základních škol a jejich rodiče tak mají možnost se blíže seznámit s jednotlivými školami a vytvořit si dostatečný přehled o možnostech dalšího vzdělávání, zejména pak aktuální informace týkající se podmínek studia, přijímacího řízení, profilu absolventa určitého oboru, ale také se mohou seznámit s ukázkami výuky a pracovních činností, případně poznat mimoškolní vyžití studentů a učňů.  Místo realizace: ideálně Český Krumlov jako spádová obec s potřebným zázemím a dobrou dostupností (prostory, doprava)  Pilotní realizace: 24. 10. 2017 v rámci MAP I | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 - r. 2022~~ 2018 - 2022 (1x ročně, podzim) | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| Základní školy na území ORP Český Krumlov Město Český Krumlov  Jihočeská hospodářská komora MAS Blanský les – Netolicko o. p. s.  Úřad práce | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet škol zapojených do aktivity: min. 32 (účastnící se ZŠ a prezentující se SŠ a učiliště)  Bude naplněn indikátor 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| 70.000,- (organizace, nájem prostor, nájem vybavení (stoly, židle), doprava škol na místo) | MAP, šablony, grantové programy JčK, zřizovatel, nadace |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  Termín realizace: 23. 10. 2018, díky zajištěnému svozu účast 16 škol (ORP Český Krumlov a ORP Kaplice), cca 650 návštěvníků, 32 středních škol, 4 firmy z regionu  Zapojené subjekty/spolupráce: Město Český Krumlov (záštita), Jihočeská hospodářská komora – pobočka Český Krumlov, Centrum pro pomoc dětem a mládeži Č. Krumlov, Kláštery Český Krumlov (doprovodný program).  Stanoven termín BŠ ve šk. roce 2019/2020: 22. 10. 2019  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:**  22. 10. 2019 proběhl již 4. ročník Burzy škol, opět ve Sportovní hale Chvalšinská v Českém Krumlově.  Počet zůčastněných: 15 ZŠ (z ORP Český Krumlov – cca 340 žáků a ORP Kaplice – cca 180 žáků zejména z 8. a 9. tříd plus cca 30 pedagogů), rodiče žáků, celkem tedy cca 600 návštěvníků, 30 prezentujících se středních škol, 4 firmy z regionu, 5 organizací z regionu (doprovodný program)  Zapojené subjekty/spolupráce: Město Český Krumlov (záštita a doprovodný program), Jihočeská hospodářská komora – pobočka Český Krumlov, Centrum pro pomoc dětem a mládeži Č. Krumlov.  Stanoven termín BŠ ve šk. roce 2020/2021: 20. 10. 2020  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:** Burza škol naplánovaná na 20. 10. 2020 musela být z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a s tím spojenými omezeními zrušena. Projekt MAP II – ORP Český Krumlov podpořil iniciativu Jihočeské hospodářské komory – burzy škol online, která se uskutečnila  12. – 14. 1. 2021 ([www.burzyskol.cz](http://www.burzyskol.cz)). Termín Burzy škol v roce 2021 byl stanoven na 19. 10. 2021. | |

|  |
| --- |
| Aktivita P4.6: ŘEMESLNÉ PROJEKTOVÉ DNY |
|  |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: |
| 4. 2. Spolupráce s odborníky  2. 3. Možnost úspěchu každého žáka |
| Vazba na témata MAP: |
| DT1 - Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  DT2 - Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání DT3 – Kariérové poradenství v základních školách |
| Možnost realizace aktivity: |
| Aktivita spolupráce |
| Popis aktivity: |
| Cílem aktivity je výrazné posílení zájmu žáků o technicky orientované řemeslné obory – dlouhodobé zapojení ZŠ Chvalšiny a ZŠ Větřní. Cílem aktivity je napomoci žákům s manuální zručností získat hrdost na svou dovednost a motivovat žáky ke studiu technických a řemeslných oborů. Žáci II. stupně základní školy (vždy 8. třídy) budou 1 x měsíčně navštěvovat dílny SŠ, účastnit se v soutěžích, absolvují společnou exkurzi nebo workshop ve firmě.  Spolupráce se ZŠ Chvalšiny bude zaměřena na technické vzdělávání oboru truhlář, tesař a malířské a natěračské práce.  Učitelé a žáci SŠ budou spolupracovat v rámci projektových dnů s žáky a učiteli ZŠ. Projektové dny budou zaměřeny tematicky, spojovacím prvkem bude materiál dřevo. Základní oblasti a aktivity budou:   1. V lese (pracovní listy, mezipředmětová vazby na ekologii), 2. V domácnosti (výroba drobných výrobků, ruční obráběcí nástroje, opravy a seřízení dvířek, výměna zámku u dveří, složení výrobku dle montážního návodu a výkresu apod.), 3. V umění (řezba, vypalování kresby, intarzie, výroba drobného ozdobného předmětu, šperku, hračky apod.), 4. V dílně (ukázka práce na strojích, pracovní listy - bezpečnost v dílně, sestavení většího výrobku pro třídu-školu společná participace na společném díle apod.) 5. Ve firmě – společná exkurze nebo workshop v provozu dřevozpracující firmy, odborník z praxe představí uplatnění a perspektivu vyučeného žáka v reálném pracovním prostředí (Český Krumlov a okolí)   Žáci obou škol se společně zapojí do soutěže o nejlepšího truhláře.  Spolupráce se ZŠ ve Větřní bude zaměřena na vzdělávání v oborech instalatér, klempíř, pokrývač, zedník. Žáci II. stupně základní školy 1 x měsíčně navštíví dílny SŠ nebo dílny na ZŠ, kde se budou společně podílet na projektových dnech a soutěžích.  Zaměření soutěží bude znalostní i dovednostní: „Nářadí“, „Výroba kovové krabičky“, „Spojování materiálu svařováním, pájením, lepením aj.“  Projektové dny budou zaměřeny prakticky: oprava ucpaného umyvadla, splachovadla, výroba květináče z betonu, výroba misky z plechu, bezpečnost v dílně – pracovní list, oprava omítky na vyzděné příčce, vytvoření obrazu na příčce pomocí malířských a tapetářských technik apod.,  výroba modelu jednoduchého zařízení (kladkostroj, vrátek, jeřáb, dopravník apod. – |

|  |  |
| --- | --- |
| mezipředmětové vazby na fyziku), společná exkurze nebo workshop ve stavební nebo kovozpracovatelské firmě v Českém Krumlově a okolí. | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 - r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| SOŠZ a SOU Český Krumlov ZŠ Chvalšiny, ZŠ Větřní  Další školy v regionu dle zájmu | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet škol zapojených do aktivity: 3 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| 150.000,- Kč  Finanční zajištění aktivit: dovybavení dílen ručním elektrickým a aku nářadím, nákup řeziva, spojovacího, režijního materiálu, nátěrových hmot spotřebovaných realizací aktivit v projektu, vzdělávacích stavebnic pro následnou výuku, lektorné, doprava (exkurze, kroužky) | MAP, šablony, grantové programy JčK, zřizovatel, nadace |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  Tato aktivita nebyla v rámci MAP II zatím zahájena.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:**  Tato aktivita nebyla v rámci MAP II realizována. Rozvoj tohoto druhu spolupráce s SVP je nadále v rámci MAP II uvažována. Např. v ZŠ Chvalšiny by měla v létě 2020 proběhnout rekonstrukce dílen, tzn. že by aktivita probíhala v lépe vybavených prostorech.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:**  Tato aktivita nebyla v rámci MAP II zatím realizována. | |

|  |
| --- |
| Aktivita P4.7: ZVÝŠENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO POVĚDOMÍ ŽÁKŮ MATEŘSKÝCH, ZÁKLADNÍCH ŠKOL A RODIČŮ ANEB PEKLÍK EKOLOGEM |
|  |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: |
| Cíl 1. 2. Vytvořit podmínky pro rozvoj osobnosti dětí a učitelů  Cíl 2. 3. Možnost úspěchu každého žáka |
| Vazba na témata MAP: |
| DT2 - Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání |
| Možnost realizace aktivity: |
| Aktivita spolupráce, Aktivita školy |
| Popis aktivity: |
| Vzhledem k poloze ORP Český Krumlov (vodní nádrž Lipno, NP Šumava, CHKO Blanský les) má aktivita za cíl zvýšit environmentální povědomí žáků škol a jejich pedagogů, ale i rodičů, a to především v těchto oblastech: kompostování, ochrana půdy, snižování množství odpadu, úspory energie, ochrana biologické rozmanitosti (rostlin i živočichů), domácí ekologie, využití dešťové vody. Aktivity mají zvýšit informovanost, ale také účastníky nadchnout pro ochranu přírody vzbudit v nich pozitivní vztah k přírodě, k prostředí, ve kterém žijí a pohybují se a rovněž dostat je do dějiště toho nejzajímavějšího – do přírody samotné. Díky praktickým částem pak také zvýšit manuální zručnost žáků a dětí a zvýšit tak nepřímo i zájem o polytechnické obory.  Díky některým aktivitám projekt usiluje i o aktivizaci dobrovolníků, zapojení neziskových organizací v rámci celého území a jejich vzájemného seznámení a navázání spolupráce.  V této aktivitě bude využita postavička hříbka Peklíka (maskot MAS BLN), který výše uvedenou problematiku dětem přiblíží.   * Účast na ekovýchovném programu, exkurze, komentované výlety, workshopy * Den Země * Pořízení sad pro enviromentální výchovu, pracovní listy  1. Účast na ekovýchovném programu (cca 1,5 hod. výukový program) pro žáky MŠ, ZŠ přímo v jejich třídě/ škole/ blízkém okolí školy – o tento druh programů je právě kvůli odpadnutí problému s dopravou značný zájem, přesto je pro některé školy hůře dostupný (finanční hledisko). Jednalo by se o konkrétní téma (např. kompostování – zdravá půda, zdravá krajina, život včel – fungování společenstva organizmů, chemikálie v životním prostředí, život ježků, ptáků – chránění živočichové, nebezpečí plynoucí z činnosti člověka ve vztahu k chráněným druhům, cesty jídla – zdravá strava, plýtvání potravinami, ekologické zemědělství a další). Žáci by se ale zároveň seznamovali i s problémy ochrany přírody, globálními tématy, lokálními produkty, soběstačností apod.   V ekovýchovných programech se žáci s tématem seznamují interaktivní formou, mají možnost si vše vyzkoušet a na závěr si vyrábějí nějaký výrobek z přírodního materiálu, který se pojí s tématem (např. pečou celozrnné housky, vyrábí ptačí budku, krmítko, hmyzí hotel nebo přívěšek z přírodních materiálů, který si ponechají apod.)   1. Exkurze – jedná se o exkurze pro žáky škol na místa, kde proběhne EVVO nebo zde bude speciálně připravená komentovaná prohlídka či program uzpůsobený věku žáků – např. exkurze na kompostárnu do Prachatic, exkurze do přírodovědného muzea Semenec, exkurze do záchranné stanice Třeboň. Nejedná se tedy o výlety, exkurze mají jasný cíl – zvýšit environmentální povědomí žáků a pedagogů. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Komentované vycházky do přírody - pro děti/žáky a jejich rodiče – provází zkušený lektor (botanik, zoolog…), který seznamuje s přírodními krásami dané lokality, žijícími živočichy a rostlinami apod. 2. Workshopy – zajímavou aktivitou, která podněcuje vztah k životnímu prostředí, lokálním produktům, vlastní soběstačnosti (odpadá dovoz výrobků ze vzdálených míst celého světa) jsou workshopy zaměřené na výrobu environmentálně příznivých výrobků. Workshopy bývají spojené i s krátkými přednáškami na dané téma a mohou být i zdrojem proškolení multiplikátorů (např. pedagogů). Jednalo by se o několik workshopů pro veřejnost či pedagogy   – např. workshop výroby vermikompostéru, workshop výroby vlněných zvířátek - práce s ovčí vlnou. Workshop zaměřený na výrobu hmyzího hotelu.   1. Osvětová akce Den Země – osvětová akce k mezinárodnímu dni Země (22. 4.), která je určena jak pro veřejnost (je zaměřena hlavně na děti a rodiče s dětmi), ale zejména pak pro žáky místních škol, probíhá na veřejném prostranství (náves, náměstí či jinde), účastníci akce se dozvídají hravou formou a zážitkem informace z oblasti ochrany životního prostředí, domácí ekologie, úspor elektřiny, využívání a principu solární energie, ochrany zvířat apod. Na místě je několik stanovišť s instruktorem, který dětem představuje úkol, jenž mají plnit, vysvětluje, pomáhá, vč. zapojení školy, obce do příprav a realizace dne. 2. Zakoupení sad pro environmetální výchovu, výroba pracovních listů apod.   Vazba na již zrealizované projekty:  Rok 2013: Projekt „S Peklíkem na vandr“  Rok 2014 „S Peklíkem na výlet - krajem pod Šumavou“  Od roku 2014 - projekt Dny Země – každoročně připravuje MAS BLN Dny Země,  Školní rok 2009/2010 – grant Nadace Via - pilotní projekt týkající se environmentální výchovy a vzdělávání – probíhal v několika mateřských školkách v regionu MAS BLN, děti absolvovaly různé aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí (Život stromu, Země není popelnice, Papírování, Přírodovědná vycházka, Shrnující program). | | | | | |
| Termín realizace aktivity: | | | | | |
| ~~Školní rok 2018/2019 - r. 2022~~ 2018 - 2022 | | | | | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | | | | | |
| MŠ a ZŠ na území ORP Český Krumlov  Spolek Kamínky, CHKO Blanský les | | | | | |
| Indikátor/hodnota: | | | | | |
| Počet škol zapojených do aktivity: min. 4 | | | | | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: | | | | |
| 156 000,- Kč (školní rok) | MAP II,  nadace | grantové | programy | JčK, | zřizovatel, |
| Monitoring plnění aktivit: | | | | | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  Tato aktivita nebyla v rámci MAP II zatím zahájena. Školy na tato témata využívají v současné době především Šablony I a II.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II realizována. Školy na tato témata využívají v současné době především Šablony I a II.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:** Tato aktivita nebyla v rámci MAP II realizována. Školy na tato témata využívají v současné době především Šablony II. a III. | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P4.8: PORADENSKÁ A ORGANIZAČNÍ PODPORA ŠKOL, MAP II | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Průřezově všechny | |
| Vazba na témata MAP: | |
| Průřezově všechny | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita spolupráce | |
| Popis aktivity: | |
| Zajistit podporu škol zejména v oblasti projektového, strategického managementu, komunikace, podporu vedení škol při realizacích projektů spolupráce, management projektu MAP II:   * Aktivity MAS působících na území ORP Český Krumlov v oblasti vzdělávání – výzvy MAS v oblasti školství a vzdělávání, poradenská činnost – šablony * MAP II – řízení projektu, implementační a evaluační aktivity, aktualizace akčního plánu, monitoring * Realizační tým a pracovní skupiny podílející se na realizaci MAP II, cílů stanovených v lokálních strategiích (např. Města Český Krumlov, mikroregionů – Podkletí, Lipensko, MAS působících na území Českokrumlovska), aktivitách v rámci akčního plánu * Spolupráce s projektem KAP | |
| Termín realizace aktivity: | |
| 2018 - 2023 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| MAS Blanský les – Netolicko o. p. s. ZŠ a MŠ na území ORP Český Krumlov  MAS, zřizovatelé, firmy, organizace z regionu působící v oblasti vzdělávání a péče o děti a mládež,  Jihočeská hospodářská komora, Úřad práce | |
| Vazba na již zrealizované projekty: | |
| „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Český Krumlov (březen 2016 – prosinec 2017) | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet škol zapojených do aktivity: min. 70 % z území ORP  Počet spoluprací (řídící výbor, pracovní skupiny): min 5 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| 8 mil. Kč | MŠMT – MAP II |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  Probíhají pravidelné schůzky řídícího výboru a pracovních skupin (matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, pro rovné příležitosti, financování)  V rámci implementace se konaly různé aktivity pro školy naplňující jednotlivé aktivity akčního plánu (např. Laboratoř na kolečkách, spolupráce s DDM, Burza škol atd.)  Realizátor projektu MAP II (MAS Blanský les – Netolicko o. p. s.) poskytl školám mimo území MAS (Větřní a Český Krumlov) metodickou podporu při realizaci Šablon II (službu využívá celkem 6 subjektů) – tato činnost je rovněž součástí aktivit „PŘÍLEŽITOST“, neboť školy v rámci šablon využívají podporu aktivit zaměřených i na rovné příležitosti.  Realizátor projektu MAP II provedl v období duben – květen 2019 dotazníkové šetření na téma  „rovné příležitosti“ a dotazníkové šetření pro oblast „potřeby škol – čtenářská gramotnost“,  „potřeby škol – matematická gramotnost“ a „potřeby škol – ostatní oblasti.“ Výstupy budou zpracovány léto/podzim 2019.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:**  Probíhají pravidelné schůzky řídícího výboru a pracovních skupin (matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, pro rovné příležitosti, financování).  V rámci implementace proběhly různé aktivity pro školy naplňující jednotlivé aktivity akčního plánu (např. Laboratoř na kolečkách, spolupráce s DDM, Burza škol atd.).  Realizátor projektu MAP II (MAS Blanský les – Netolicko o. p. s.) poskytl školám mimo území MAS (Větřní a Český Krumlov) metodickou podporu při realizaci Šablon II a od dubna 2020 také Šablon III (službu zatím využívá celkem 6 subjektů) – tato činnost je rovněž součástí aktivit „PŘÍLEŽITOST“, neboť školy v rámci šablon využívají podporu aktivit zaměřených i na rovné příležitosti.  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:**  Probíhají **pravidelné schůzky řídícího výboru a pracovních skupin** (matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, pro rovné příležitosti, financování).  V rámci implementace se konaly průběžně různé aktivity pro školy naplňující jednotlivé aktivity akčního plánu.  Realizátor projektu MAP II (MAS Blanský les – Netolicko o. p. s.) poskytuje nadále školám mimo území MAS (Větřní a Český Krumlov) **metodickou podporu při realizaci tzv. Šablon** (službu zatím využívá celkem 6 subjektů) – tato činnost je rovněž součástí aktivit „PŘÍLEŽITOST“, neboť školy v rámci šablon využívají podporu aktivit zaměřených i na rovné příležitosti.  Realizační tým připravil **2. část dotazníku “Potřeby škol”,** školy budou osloveny v období květen – říjen 2021.  Díky aktivitě MAP se podařilo vyjednat **vstup měst Český Krumlov a Větřní do MAS Blanský les – Netolicko o. p. s.** od programového období EU 2021 – 2027. Tzn., že i školy z tohoto nového území budou moci žádat o dotaci na realizaci projektů v rámci výzev MAS. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P4.9: SPOLUPRÁCE ŠKOL A DALŠÍCH ODBORNÝCH PARTNERŮ | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Průřezově všechny | |
| Vazba na témata MAP: | |
| Průřezově všechny | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita spolupráce | |
| Popis aktivity: | |
| Podpora všech druhů a forem spolupráce, výměny zkušeností vedoucí ke kvalitnímu vzdělávání a zajištění funkční spolupráce a jejímu rozšíření napříč vzdělávacími subjekty:   * Spolupráce škol navzájem: tematická setkávání zástupců škol (vedení, pedagogové) – kulaté stoly – výměna zkušeností, koordinační schůzky apod. * Spolupráce s odborníky: při vzdělávání pedagogů, vedení školy, při řešení specifických situací ve škole, zatraktivnění výuky a volnočasových aktivit (lidé z praxe) * Spolupráce s firmami: rozvoj polytechnického vzdělávání, kariérové poradenství, přímý kontakt s potenciálními zaměstnavateli v regionu * Spolupráce se zřizovatelem: problematika financování, zlepšení vzájemného přehledu o situaci ve škole a u zřizovatele, investiční záměry, situace ve škole, přenos dobré praxe, společné řešení problémů a rozvoje s ostatními zřizovateli, společný postup při jednání s dalšími organizacemi * Sdílené pozice ve školách (řada škol nemá dostatek finančních prostředků, příp. nevyužijí plně některé odborné pozice, které jsou ale pro chod škol a řešení problémů nezbytné – např. školní psycholog) * Spolupráce s organizacemi v oblasti volnočasových aktivit: možnost zajištění odborných školení pro školy, různých soutěží, projektových dnů, vzdělávacích akcí pro dětí a žáky apod. * Účast výše jmenovaných na pracovních skupinách, kulatých stolech – určení priorit a hledání zdrojů na financování a realizaci konkrétních aktivit   Navazuje na „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Český Krumlov (březen 2016 –  prosinec 2017) | |
| Termín realizace aktivity: | |
| 2018 - 2023 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| MAS Blanský les – Netolicko o. p. s. ZŠ a MŠ na území ORP Český Krumlov  MAS, zřizovatelé, firmy, organizace z regionu působící v oblasti vzdělávání a péče o děti a mládež, Jihočeská hospodářská komora, Úřad práce | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet škol zapojených do aktivity: min. 10  Počet akcí zaměřených na spolupráci: 2 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| Neurčeno | MAPII, šablony, OP VVV, zřizovatel, Grantové programy Jihočeského kraje |
| Monitoring plnění aktivit: | |

|  |
| --- |
| **Šk. rok 2018/2019:**  V projektu MAP II působí pracovní skupina „Pro rovné příležitosti“, složená jak ze zástupců škol, tak i z řad odborníků (např. Pedagogicko-psychologická poradna, ICOS Český Krumlov, o.p.s., Středisko výchovné péče Spirála). Ve šk. roce 2018/2019 pracovní skupina rozhodla o realizaci předběžného průzkumu zájmu o programy primární prevence (v rámci projektu MAP II – ORP Český Krumlov se jedná o aktivity zaměřené na „PŘÍLEŽITOST“:   1. Program primární prevence ve třídách 1. stupně základní školy (práce s učiteli) – podaktivita 4.9.1. 2. Program primární prevence Spirála (práce se třídním kolektivem) – podaktivita 4.9.2. 3. Program Minimalizace šikany (práce s učiteli) – podaktivita 4.9.3.   O program Spirála projevilo zájem 7 škol z ORP, o program Pedagogicko-psychologické poradny projevilo zájem 6 škol z ORP, o program Minimalizace šikany projevily zájem 2 školy z ORP. Pracovní skupina pro rovné příležitosti na základě předběžného průzkumu zájmu rozhodla o tom,  že program č. 1 bude ve šk. r. 2019/2020 a šk. č. 2020/2021 realizován ve všech šesti školách, které  o to projevily svůj zájem. Program č. 2 bude ve šk. r. 2019/2020 realizován ve vybraných 15 třídních kolektivech na sedmi základních školách, tedy ve všech školách, které o program projevily svůj zájem. Program Minimalizace šikany nebude pro malý zájem realizován. Avšak členové pracovní skupiny se domnívají, že myšlenka programu je naprosto nosná a zásadní a mají zájem o to, aby se dostala do škol ORP. Proto se shodli na tom, že bude v příštím školním roce 2019/2020 realizován motivační workshop programu pro zástupce z řad vedení škol a učitelské kolektivy.  Programy jsou pro větší přehlednost dále samostatně popsány jako podaktivity 4.9.1., 4.9.2. a 4.9.3.  --------------------------------------------  Pracovní skupina pro rovné příležitosti rovněž odborně koordinovala realizační tým projektu MAP II při sestavování otázek do dotazníkového šetření „rovné příležitosti.“  --------------------------------------------  Dále byla zahájena aktivita „Spolupráce, podpora, propojení a sdílení dobré praxe neformálního zájmového vzdělávání a základního školství v regionu Český Krumlov“, jehož cílem je zajištění spolupráce a propojení formálního a neformálního vzdělávání v regionu (formou návštěv škol – žáků a pedagogů v DDM, seznámení s nabídkou DDM).  Zapojeno: 7 škol, 27 tříd, 680 žáků  Tato aktivita bude rovněž pokračovat i ve šk. roce 2019/2020.  --------------------------------------------  21. 3. 2019 proběhlo setkání ředitelů ORP Český Krumlov (účast zástupců 24 škol)  3. 5. 2019 proběhla mikrokonference zástupců MŠ Český Krumlov v rámci realizace dotazníkového šetření “potřeby škol” (účast zástupců 7 MŠ)  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:**  Podaktivita 4.9.1.: Program PPP “Práce s učiteli” – probíhá, finálně přihlášeny 4 ZŠ  Podaktivita 4.9.2.: Program PPP “Práce s třídním kolektivem” – probíhá, finálně přihlášeno 8 ZŠ  Podaktivita 4.9.3: Workshop “minimalizace šikany” – pozastaveno  Aktivita „Spolupráce, podpora, propojení a sdílení dobré praxe neformálního zájmového vzdělávání a základního školství v regionu Český Krumlov“ – probíhá, nahlášeno 10 ZŠ  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:**  Podaktivita 4.9.1.: Program PPP “Práce s učiteli” – ukončeno, zapojeny 4 ZŠ  Podaktivita 4.9.2.: Program PPP “Práce s třídním kolektivem” – probíhá, finálně přihlášeno 8 ZŠ  Podaktivita 4.9.3: Workshop “minimalizace šikany” – pozastaveno  Aktivita „Spolupráce, podpora, propojení a sdílení dobré praxe neformálního zájmového vzdělávání a základního školství v regionu Český Krumlov“ – probíhá, ve šk. roce 2020/2021 zapojeno DOPLNIT počet škol |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P4.10: PŘÍMĚSTSKÉ A POBYTOVÉ TÁBORY | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Průřezově všechny | |
| Vazba na témata MAP: | |
| Průřezově všechny | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita spolupráce | |
| Popis aktivity: | |
| Aktivita je zaměřena na zajištění a realizaci příměstských a pobytových táborů v dostatečné nabídce a cenové dostupnosti v regionu. Preferovány budou tábory, které nabídnou a zajistí především rozvoj klíčových a sociálních kompetencí dětí (jazykové, vztah k regionu a kultuře, kreativita, vazba na pravidelnou výchovně vzdělávací činnost, prožitková pedagogika, rozvoj fantazie, sociálních kompetencí, výtvarného, řemeslného a polytechnické vzdělávání). Aktivita také umožní a zkvalitní podporu pro rodiče s dětmi – zajistí a realizuje program i péči o děti mimo dovolenou rodičů a nabídne propojení environmentální výchovy, speciální pedagogiky, cizích jazyků a polytechnického vzdělávání v rámci zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání.  Téma/zaměření vzdělávací akce:  Rozvoj a propojení klíčových kompetencí dětí v oblasti zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání jako přímá podpora sociální a rodinné politiky, podpora a zvýšení kvality poskytovaných služeb ve vztahu k rodině:   * Podpora organizací zajišťujících tento druh služby * Zajištění rozšíření této služby i do okrajových částí ORP (nejen Český Krumlov) * Příměstské tábory s konkrétní tematikou * Zajištění odpovídající kvality, standardu, četnosti (zejména letní prázdniny) * Vzdělávací aktivity pro pořadatele příměstských táborů (vedoucí táborů, zdravotníci apod.) | |
| Termín realizace aktivity: | |
| ~~Školní rok 2018/2019 - r. 2022~~ 2018 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| MAS, neziskové organizace, MŠ a ZŠ  Všichni účastníci neformálního a zájmového vzdělávání, rodiny | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Uskutečněné příměstské tábory: min. 2 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| Neurčeno | OP Zaměstnanost, zřizovatelé, MAP II, grantové programy Jihočeského kraje |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  Příměstské tábory realizuje celá řada organizací působících na území ORP Český Krumlov. V rámci podpory zaměstnanosti realizují tuto aktivitu i místní akční skupiny v rámci OP Zaměstnanost – MAS Rozkvět a MAS Blanský les – Netolicko (příměstské tábory ve šk. r. 2019/2020). Tato aktivita je tedy pokryta jinými zdroji (mimo MAP II).  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:**  Příměstské tábory realizuje celá řada organizací působících na území ORP Český Krumlov. V rámci podpory zaměstnanosti realizují tuto aktivitu i místní akční skupiny v rámci OP Zaměstnanost – MAS Rozkvět a MAS Blanský les – Netolicko. Tato aktivita je tedy pokryta jinými zdroji (mimo  MAP II).  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:**  Příměstské tábory realizuje celá řada organizací působících na území ORP Český Krumlov. V rámci podpory zaměstnanosti realizují tuto aktivitu i místní akční skupiny v rámci OP Zaměstnanost. Jejich snahou je zejména reaizace příměstských táborů v obcích s cílem větší dostupnosti této služby ve venkovských částech region. Tato aktivita je tedy pokryta jinými zdroji (mimo MAP II).  MAS Blanský les – Netolicko (realizovány v městysi Křemže).  MAS Rozkvět (realizovány v obcích Horní Planá, Lipno nad Vltavou, plánovány v obcích Frymburk a Vyšší Brod). | |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivita P4.11: STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ VE ŠKOLÁCH | |
|  | |
| Soulad s cílem Strategického rámce MAP: | |
| Cíl 4. 2. Spolupráce s odborníky  Cíl 4. 3. Vzájemné vztahy a spolupráce uvnitř školy, mezi školami a dalšími subjekty ve vzdělávání | |
| Vazba na témata MAP: | |
| Průřezově všechny | |
| Možnost realizace aktivity: | |
| Aktivita školy, Aktivita spolupráce | |
| Popis aktivity: | |
| Aktivita je zaměřena na podporu škol při zavádění a realizaci strategického řízení ve škole, na zvýšení využívání strategického řízení a plánování a pedagogického vedení ze strany ředitelů škol, na podporu efektivního řízení škol. A to prostřednictvím využití různých forem vzdělávání a podpory:   * Realizace společných setkání škol (rozšíření informací o významu a potřebnosti strategického řízení ve školách, přenos dobré praxe) * Realizace seminářů, workshopů * Realizace konzultací s odborníky při vytváření vizí, cílů a strategického plánu školy * Individuální i společné formy podpory profesního rozvoje vedení škol (mentoring/koučink/supervize) * Podpora vzniku strategických dokumentů v oblasti školství a vzdělávání i na úrovni regionální (zřizovatelů) | |
| Termín realizace aktivity: | |
| 2020 - 2022 | |
| Zapojené subjekty a spolupracující organizace/partneři: | |
| MAS, MŠ a ZŠ na území ORP Český Krumlov, další organizace působící v oblasti vzdělávání | |
| Indikátor/hodnota: | |
| Počet škol zapojených do aktivity: min. 3 | |
| Předpokládaný rozpočet aktivity: | Možné zdroje financování: |
| Neurčeno | OP VVV, zřizovatelé, MAP II, grantové programy Jihočeského kraje |
| Monitoring plnění aktivit: | |
| **Šk. rok 2018/2019:**  Aktivita nebyla v RAP zakotvena  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2019/2020:**  Aktivita ukotvena v RAP. Naplánována neformální schůzka ředitelů škol 10. 3. 2020 (z důvodu mimořáného stavu – koronavir přesunuta)  ---------------------------------------------------------  **Šk. rok 2020/2021:**  Bude zrealizována 2. část dotazníkové šetření “Potřeby škol”  Setkání ředitelů – květen 2021 (téma supervise) – bude doplněno | |

Vazba aktivit akčního plánu na cíle Strategického rámce

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Cíl 1.1 | Cíl 1.2 | Cíl 2.1 | Cíl 2.2 | Cíl 2.3 | Cíl 3.1 | Cíl 3.2 | Cíl 4.1 | Cíl 4.2 | Cíl 4.3 |
| Aktivita | P1.1 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.2 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.3 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.4 | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| P1.5 |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |
| P1.6 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.7 |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| P1.8 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.9 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Cíl 1.1 | Cíl 1.2 | Cíl 2.1 | Cíl 2.2 | Cíl 2.3 | Cíl 3.1 | Cíl 3.2 | Cíl 4.1 | Cíl 4.2 | Cíl 4.3 |
| Aktivita | P2.1 |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |
| P2.2 |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |
| P2.3 |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |
| P2.4 |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |
| P2.5 |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X |
| P2.6 |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X |
| P2.7 |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
| P2.8 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| P2.9 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| P2.10 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| P2.11 |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| P2.12 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| P2.13 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Cíl 1.1 | Cíl 1.2 | Cíl 2.1 | Cíl 2.2 | Cíl 2.3 | Cíl 3.1 | Cíl 3.2 | Cíl 4.1 | Cíl 4.2 | Cíl 4.3 |
| Aktivita | P3.1 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| P3.2 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| P3.3 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| P3.4 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| P3.5 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| P3.6 |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| P3.7 |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| P3.8 |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| P3.9 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Cíl 1.1 | Cíl 1.2 | Cíl 2.1 | Cíl 2.2 | Cíl 2.3 | Cíl 3.1 | Cíl 3.2 | Cíl 4.1 | Cíl 4.2 | Cíl 4.3 |
| Aktivita | P4.1 |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |
| P4.2 |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |
| P4.3 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| P4.4 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| P4.5 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |
| P4.6 |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
| P4.7 |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |
| P4.8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| P4.9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| P4.10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | P4.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

Vazba aktivit akčního plánu na povinná/volitelná opatření MAP

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | PT1 | PT2 | PT3 | DT1 | DT2 | DT3 | PVT1 | PVT2 | PVT3 | PVT4 | PVT5 | PVT6 |
| Aktivita | P1.1 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.2 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.3 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.4 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.5 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.6 |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| P1.7 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.8 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1.9 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| P2.1 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2.2 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2.3 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| P2.4 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| P2.5 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| P2.6 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| P2.7 |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| P2.8 |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| P2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| P2.10 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2.11 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2.12 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| P2.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| P3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| P3.2 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| P3.3 |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  | X |
| P3.4 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| P3.5 |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  | X |
| P3.6 | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  | X |
| P3.7 | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  | X |
| P3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| P3.9 | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| P4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| P4.2 |  | X | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| P4.3 | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| P4.4 | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P4.5 | X |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  |
| P4.6 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P4.7 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P4.8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| P4.9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| P4.10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | P4.11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Povinně volitelná témata MAP:

* Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze a kvalita (PT1)
* Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání (PT2)
* Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem (PT3) Volitelná témata MAP:

1. Doporučená opatření MAP:
   * Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků (DT1)
   * Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO) (DT2)
   * Kariérové poradenství v základních školách (DT3)
2. Průřezová a volitelná opatření MAP (PVT)
   * Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků (PVT1)
   * Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka (PVT2)
   * Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků (PVT3)
   * Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků (PVT4)
   * Investice do rozvoje kapacit základních škol (PVT5)
   * Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR (PVT6)

**SEZNAM ZKRATEK:**

KA – klíčová aktivita projektu

MAP – místní akční plan rozvoje vzdělávání

MAS – místní akční skupina

PS – pracovní skupina MAP II

RAP – roční akční plan

RT – realizační tým MAP II

ŘV – řídící výbor MAP II