| Zápis z jednání Řídícího výboru MAP – 2. 6. 2016 |
| --- |
| Název projektu: | Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Český Krumlov (MAP) |
| Registrační číslo projektu: | CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000285 |
| Realizátor projektu: | Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o. p. s. Mírové nám. 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 |
| Termín realizace projektu: | Březen 2016 – prosinec 2017 |
| Kontaktní osoba projektu: | Ing. Mirka Machová (MAS Blanský les – Netolicko o. p. s.) e-mail: mas@netolice.cz tel. 777 655 113, 777 899 099 |

Místo jednání: Městský úřad Český Krumlov, Zasedací místnost, 3. patro, Kaplická 439, od 14,00 hod.

Počet členů řídícího výboru k 2. 6. 2016: 18

Přítomno členů: 14 (viz prezenční listina), ŘV je usnášeníschopný

Program jednání:

- Zahájení – manažerka projektu Ing. Machová přivítala přítomné a poděkovala za aktivní přístup a účast.

Návrhy na doplnění programu: NE

- Představení členů ŘV – poté se jednotliví členové ŘV vzájemně představili a manažerka projektu zdůvodnila jejich zastoupení (povinní členové ŘV dle pravidel MAP). Kromě zástupců rodičů, které je v jednání, jsou již všechny požadované organizace zastoupeny.

- Statut a Jednací řád ŘV – manažerka projektu krátce shrnula navržený statut a jednací řád, který byl rovněž členům ŘV zaslán s předstihem spolu s pozvánkou na jednání. Navržený statut a jednací řád je ze strany členů ŘV bez připomínek. Manažerka projektu nechala o dokumentech hlasovat.

Usnesení ŘV/1/2016:

Řídící výbor schvaluje statut řídícího výboru (pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)

Usnesení č. ŘV/2/2016

Řídící výbor schvaluje jednací řád řídícího výboru (pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0)

- Volba předsedy ŘV - manažerka projektu navrhla na funkci předsedy ŘV p. Ing. Josefa Troupa – starosta Městyse Křemže. Členové ŘV nemají žádné další návrhy.

Usnesení č. ŘV/3/2016

Řídící výbor schvaluje do funkce předsedy řídícího výboru Ing. Josefa Troupa (pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)

- Představení projektu MAP

Manažerka projektu představila současný stav projektu, proběhlé a chystané činnosti projektu, povinné aktivity projektu.

V současné době je projekt ve fázi přípravy vydání právního aktu. Vzhledem k očekávanému krácení rozpočtu projektu výběrovou komisí došlo k posunu termínu realizace na březen 2016 až prosinec 2017.

Informace k projektu jsou zveřejňovány na webu realizátora: www.mas-netolice.cz (sekce MAP ORP Český Krumlov).

Je již sestavený řídící výbor, průběžně manažerka projektu navštěvuje školy (zjištění projektových záměrů, potřeby škol apod.)

Nejdůležitějším nejbližším krokem je vypracování tzv. „strategického rámce MAP (SR MAP)“ – ten musí být schválen do 31. srpna 2016. Tento dokument je důležitý především z hlediska možnosti podávání žádostí škol do IROP. SR MAP bude obsahovat priority a cíle území ORP Český Krumlov.

Tyto priority a cíle pak budou v další fázi realizace projektu ve spolupráci s řídícím výborem a dalším rozborem v území dále blíže specifikovány, především na tematických schůzkách (nastaví se v další fázi projektu. např.  pro MŠ nebo instituce zabývající se problémovou mládeží – zapojení odborných garantů, oponentů apod.).

Manažerka projektu představila v krátkosti již sesbírané projekty, které budou v tabulce investic pro IROP.

Mgr. Pich (ředitel DDM Č. Krumlov) představil krátce chystaný projekt DDM „multifunkční centrum zájmového vzdělávání“ (momentálně největší investice z hlediska MAP v území ORP).

Řídící výbor bere na vědomí stav projektu.

- Časový harmonogram MAP

Manažerka projektu představila nejbližší harmonogram projektu – vypracování a schválení SR MAP. Řídící výbor se shodl na hlasování per rollam dle následujícího harmonogramu:

- Pracovní verze strategického rámce – 31. 7. 2016

- Připomínkování (ŘV, školy, zřizovatelé): 1. 8. – 8. 8. 2016

- Zapracování připomínek: 9. 8. – 12. 8. 2016

- Schválení strategického rámce ŘV: 13. 8. – 23. 8. 2016 (per rollam)

Řídící výbor bere na vědomí časový harmonogram projektu.

- Výsledky dotazníkového šetření školám

Manažerka projektu představila krátce aktivitu MŠMT – dotazník školám, který proběhl na konci r. 2015 a slouží pro potřeby analýzy MAP a jako rozhodování škol o volbě tzv. šablon (výzva MŠMT z OP VVV na „měkké aktivity“ škol)

- Diskuze, různé

Manažerka projektu představila návrhy priorit – 1. Předškolní vzdělávání, 2. Základní školství, 3. Neformální a zájmové vzdělávání, 4. Rozvoj pedagoga a žáka – měkké aktivity, 5. Podpora spolupráce – školy, zřizovatelé; Ing. Doleželová z JHK doplnila i spolupráce s firmami

Mgr. Pich - chtěl by, aby se navrhly něco jako „šablony“, které by byly použitelné pro více škol, zda budeme probírat i nadregionální spolupráce a témata, pro více škol? Manažerka projektu odpověděla, že toto je náplní v další fázi projektu – upřesňování stanovených priorit a cílů

Jednání ukončeno v 16,00

Zapsala: Ing. Mirka Machová

Zápis ověřil: Ing. Josef Troup

Přílohy zápisu:

Sken prezenční listiny

Jednací řád ŘV

Statut ŘV

Seznam členů ŘV k 2. 6. 2016

Prezentace k jednání