Jednání pracovních skupin MAP II – ORP Český Krumlov

PS: Financování, 15. dubna 2020, od 13,00 hod.

kancelář MAS, Netolice, Mírové nám. 208

Pozvánka

- Aktualizace investičních záměrů – VERZE 7 (červen 2020)

- Vyhodnocení dotazníku – rovné příležitosti, potřeby škol

- Akční plán 2020/2021

- Plán evaluačních aktivit

- Stav čerpání rozpočtu projektu

- Různé – rozšíření území MAS (Český Krumlov, Větřní, Polná na Šumavě), návrh území ITI2021+, výzvy MAS - školství (IROP, PRV)

Ing. Mirka Machová

Hlavní manažerka projektu MAP II – ORP Český Krumlov

MAS Blanský les – Netolicko o. p. s.

PS: Financování, 15. 4. 2020 – záznam ze schůzky

- Aktualizace investičních záměrů – VERZE 7 (červen 2020)

Aktualizace investičních záměrů probíhá od 30. 3. do 10. 5. 2020. Obeslány všechny školy v území. Poté bude opět schválena VERZE 7 Řídícím výborem (buď na setkání 19. 5., příp. per rollam).

Pozor na potřebu mít soulad i u výzev MAS v PRV čl. 20.

- Vyhodnocení dotazníku – rovné příležitosti, potřeby škol

Dotazníky jsou vyhodnoceny, 21. 4. 2020 bude projednán na PS pro rovné příležitosti a budou přijaty závěry pro jednání ŘV a další použití při realizaci aktivit MAPII (příp. MAPIII). PS financování nemá k materiálům připomínky.

- Akční plán 2020/2021

Akční plán byl PS financování zaslán k připomínkování 9. 4. 2020 (a rovněž vyvěšen na stránkách projektu www.mapvzdelavani.cz).

Usnesení 15042020/1: Pracovní skupina financování schvaluje Akční plán pro školní rok 2020/2021 verze 3.0.

Pro: 3	Proti: 0	   Zdržel se: 0

- Plán evaluačních aktivit

Plán evaluačních aktivit byl PS financování zaslán k připomínkování 1. 4. 2020 (připomínky do 7. 4. 2020) a rovněž byl vyvěšen na stránkách projektu www.mapvzdelavani.cz.

Usnesení 15042020/2: Pracovní skupina financování schvaluje Plán evaluačních aktivit

Pro: 3	Proti: 0	   Zdržel se: 0

- Stav čerpání rozpočtu projektu

Rozpočet projektu na mzdové výdaje i v rámci paušálních výdajů je čerpán podle plánu. Od března musely být zrušeny některé aktivity implementace v souvislosti s vyhlášeným mimořádným stavem – spolupráce DDM, aktivita „Příběh jedné knížky“ a semináře „Robotika“. Zatím je domluveno s dotčenými školami, že dojde k jejich přesunu (pravděpodobně podzim 2020).

Bude třeba zažádat o změnu v indikátorech – snížení indikátoru 5 12 12 (počet mimoškolních aktivit) a adekvátní navýšení indikátoru 5 10 17 (jednorázové akce)

- Různé

- Rozšíření území MAS: město Český Krumlov, město Větřní, obec Polná na Šumavě, obec Bohdalovice – MAS BLN má zájem o zapojení města Český Krumlov a města Větřní (hlavním důvodem je zapojení do projektu MAP), MAS Rozkvět má zájem o obec Polná na Šumavě, obec Bohdalovice? Bude řešeno s jednotlivými dotčenými obcemi cca do prázdnin (z důvodu povinnosti včasného schválení ze strany obcí i MAS, je již zveřejněn MPIN pro MAS).

- Návrh ITI2021+ - existuje tabulka s návrhem území pro výzvy ITI2021+. Za ORP Český Krumlov by se týkala území Křemže, Holubova a Chlumce (nemá školu) – MAS BLN a Dolní Třebonín - MAS Pomalší.

- Výzvy MAS pro školy: MAS BLN už výzvu IROP pro školy nechystá, jaro – podzim/2020 výzva PRV – čl. 20 bude zaměřen i na školy (Výbor MAS schválil principy pro výběr projektů)

MAS Pomalší – výzva v rámci PRV zaměřená na školy bude pravděpodobně na podzim 2020. Zatím nemají schválenou žádost o změnu (přidání čl. 20)

MAS Rozkvět - ?

- Otázka pomoci školám v souvislosti s navrženými opatřeními/rozvolňováním do konce šk. roku 2019/2020. Vedoucí projektu propočítá rozpočet a návrh na využití případných vzniklých volných prostředků

Zapsala: Ing. Mirka Machová, vedoucí projektu