V Českém Krumlově, 23. 4. 2020

**Zápis ze VII. setkání pracovní skupiny ČG ORP Český Krumlov**

**Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0008622**

**Místo:** ZŠ Plešivec, Plešivec 249, Český Krumlov

**Datum:** 22. 4. 2020, 9.00 – 12.00 hod

**Účast:** viz. prezenční listina

**Paní Hronková** zahájila 7. jednání výše uvedené PS a seznámila členy s níže uvedenými body:

1. **Celosvětová pandemie Covid-19**

Od 11. 3. 2020 uzavřena všechna školská zařízení

Vzhledem k nepříznivé situaci **zrušeny** semináře a výukové programy a všechny aktivity přesunuty na další školní rok. Pokud o to budou mít školy zájem, lze přesunout i na rok 2021. **PS se usnese a níže uvedené akce budou mít náhradní termíny**.

**Výukový program Klášterů ČK „Příběh jedné knížky“** – pro ZŠ Přídolí a ZŠ Kájov

ZŠ a MŠ Přídolí – program se přesouvá na září/říjen 2020, domluveno s p. řed. Mgr. Jarošovou

ZŠ a MŠ Kájov – program chtějí absolvovat ještě v červnu 2020, domluveno s p. řed. Mgr. Augustinovou

**Seminář Robotika** /PS MG/ - ZŠ a MŠ Frymburk, ZŠ a MŠ Černá v Pošumaví, ZŠ a MŠ Lipno nad Vltavou – ODLOŽENO-květen 2020, ZŠ Dolní Třebonín – ODLOŽENO-září/říjen 2020

1. **Výukový program Klášterů ČK „Příběh jedné knížky“**

Program určen málotřídním ZŠ v ORP ČK

Termín: leden–říjen 2020

Lektor: p. Mgr. Irena Vacková

Přihlášeno: 5 ZŠ – ZŠ a MŠ Dolní Třebonín (23.1.), ZŠ a MŠ Zubčice (7.2.), ZŠ a MŠ Černá v Pošumaví (10. 3.),ZŠ a MŠ Přídolí (17.3.-ODLOŽENO na září/říjen 2020), ZŠ a MŠ Kájov (12.3.-ODLOŽENO-začátkem května p. ředitelka pošle datum na červen)

Předpokládaná kalkulace: 20.000,- Kč

Doprava pro 3 ZŠ: 11.858,-Kč, zbývají 2 ZŠ cca 7.000,- Kč za dopravu

1. **Workshop pro učitele Činnostní učení - Tvořivá škola** – organizace společně PS MG

Lektor: p. Mgr. Šárka Papežová /ZŠ a MŠ Zubčice/

Termín: říjen – prosinec 2020

Po semináři - Nákup pracovních karet a šablon – pro zúčastněné školy (pro každou v hodnotě max. 1.000,- Kč)

 Místo: MÚ ČK, Kaplická 439, od 14 do 17 hod

 Předpokládaný termín: říjen – prosinec 2020

**Předpokládaná kalkulace: 20.000,- Kč /polovinu uhradí PS MG/**

1. **Workshop pro učitele v ORP ČK – Čtenářská strategie – navázání na kurz KM**

Lektor: p. Mgr. Olga Šteflová /ZŠ a MŠ Křemže/ - navrhuje konkrétní knížky a zaměřit např. na děti se sociálními problémy…

Termín: únor- květen 2021

Místo: buď MÚ Kaplická 439, ČK nebo na půdě některé ZŠ

1. **Realizace dlouhodobé, alespoň půlroční aktivity**
* **mimoškolní aktivita formou kroužku** / např. společenské vědy, u PS ČG např.čtenářské kluby….
* MAS může zafinancovat 1 DPP – 30 hod měs./ 200,- Kč/hod
* 1 pololetí /max. 3 školy – 1 ZŠ 10 hod./, další pololetí opět 3 školy - max. 6 ZŠ na 1 pololetí školního roku/
* v případě velkého zájmu se v projektu bude pokračovat další školní rok

O účast mají zatím zájem 4 ZŠ – ZŠ a MŠ Křemže, ZŠ Plešivec, ZŠ Za Nádražím, Svobodná ZŠ a lesní MŠ Doma v Lese /PS ČG/

ZŠ – ZŠ Chvalšiny, ZŠ Zubčice, ZŠ Frymburk /PS MG/

**Členové se dohodli, že mají zájem o dílny čtení.**

1. **Dílny čtení /volnočasová aktivita/**

3 ZŠ na 3 měsíce, další 3 ZŠ na další 3 měs. – volnočasová dlouhodobá aktivita do května 2022

Předpokládaný termín: září 2020 – květen 2022 /domluvit s PS MG-prostřídání/

1. **Mrštný jazýček** – aktivita pro MŠ-příprava předškolních dětí na plynulý vstup do ZŠ, spolupráce ZŠ s MŠ

Bod 6.a 7.: MAS může zafinancovat 1 DPP – 30 hod měs./200,- Kč pro obě pracovní skupiny /**volnočasová aktivita – formou kroužku**/

Max. 3 MŠ/měs. – 1 ZŠ 10 hod./měsíc,

Předpokládaný termín: březen-květen 2021, 3 měsíce na 3 MŠ. Pokud se aktivita osvědčí může se opakovat v březnu-květnu 2022 pro další 3 MŠ

1. **Zhodnocení dotazníků Potřeby škol – MŠ, ZŠ**

Členové PS projednali výstup z dotazníkového šetření a navrhují podporu v níže uvedených oblastech. Navržená témata nezasahují zásadně do struktury stávajících dokumentů – strategický rámec MAP vč. SWOT analýz. Podpora témat bude formou zapojení v rámci akčního plánu:

* rozvoj čtenářství – čtenářské dílny v hodinách, čtenářské kluby v družinách
* nákup knih a podnětných textů
* vzdělávání a zapojení pedagogů
* Uspořádat vzdělávací program k možnostem rozvíjení ČG v závislosti na věku dítěte, ročníku, který navštěvuje a dosažené čtenářské úrovně nebo pro předškolní děti
* 9-12/2019 PS organizovala kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení – PS navrhuje tyto znalosti dále prohlubovat, zaměřit se na čtenářské dílny, workshopy aj.
* spolupráce a předávání zkušeností s ostatními školami
* Spolupráce s MŠ, s Knihovnou
* Vybavení žákovské knihovny – rozšíření výběru pro mimočítankovou četbu
* propojování čtenářské a matematické gramotnosti
1. **Rozbor dokumentu MAP – AKČNÍ PLÁN na školní rok 2020/2021 a dokumentu PLÁN EVALUAČNÍCH AKTIVIT –** zasláno k připomínkám 15. 4. 2020 – schválení na příští schůzce PS 26. 5. 2020

**Volná diskuze**

Zaměřena především na zhodnocení dotazníků Potřeby škol a rozbor výše uvedených bodů v zápisu.

 Zapsala: Alena Hronková