V Českém Krumlově, 23. 4. 2020

**Zápis ze 7. setkání pracovní skupiny MG ORP Český Krumlov**

**Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0008622**

**Místo:** ZŠ Plešivec, Plešivec 249, Český Krumlov

**Datum:** 22. 4. 2020, 10.30 – 13.30 hod

**Účast:** viz. prezenční listina

**Paní Hronková** zahájila 7. jednání výše uvedené pracovní skupiny a seznámila členy s níže uvedenými body.

1. **Celosvětová pandemie Covid-19**

Od 11. 3. 2020 uzavřena všechna školská zařízení

Vzhledem k nepříznivé situaci **zrušeny** semináře a výukové programy a všechny aktivity přesunuty na další školní rok. Pokud o to budou mít školy zájem, lze přesunout i na rok 2021. **PS se usnese a níže uvedené akce budou mít náhradní termíny**.

1. **Svět robotiky – vzdělávací workshop pro učitele M, ICT, družináře, vedoucí kroužků**

Lektorky Mgr.Nováková Iveta a Mgr.Nováková Alenu představily kolegům ozoboty, lego WeDo a lego Boost

Termín: únor2020 –květen 2020, vždy středy, čtvrtky v odpoledních hodinách,

Zatím přihlášeno 6 ZŠ: ZŠ Chvalšiny 26. 2., ZŠ Zubčice 5. 2., ZŠ Frymburk 20. 2., ZŠ Lipno nad Vltavou 20. 2., Černá v Pošumaví 20. 2. (**ODLOŽENO**-všechny 3 ZŠ mají zájem seminář zorganizovat začátkem května) ZŠ Dolní Třebonín (**ODLOŽENO** na září/říjen 2020)

**Předpokládaná kalkulalce:10.000,- Kč**

**Výukový program Klášterů ČK /PS ČG/ „Příběh jedné knížky“** – pro ZŠ Přídolí a ZŠ Kájov

ZŠ a MŠ Přídolí – program se přesouvá na září/říjen 2020, domluveno s p. řed. Mgr. Jarošovou

ZŠ a MŠ Kájov – program chtějí absolvovat ještě v červnu 2020, domluveno s p. řed. Mgr. Augustinovou

Program určen málotřídním ZŠ v ORP ČK

Termín: leden–říjen 2020

Lektor: p. Mgr. Irena Vacková

Přihlášeno: 5 ZŠ – ZŠ a MŠ Dolní Třebonín (23. 1.), ZŠ a MŠ Zubčice (7.2.), ZŠ a MŠ Černá v Pošumaví (10. 3.) ZŠ a MŠ Přídolí (17.3.-ODLOŽENO na září/říjen 2020), ZŠ a MŠ Kájov (12.3.-ODLOŽENO-začátkem května p. ředitelka pošle nový termín na červen 2020)

Předpokládaná kalkulace:20.000,- Kč

1. **Workshop pro učitele v ORP ČK Činnostní učení-Tvořivá škola**

/organizace a kalkulace společně s PS ČG/

Lektor: p. Mgr. Šárka Papežová (ZŠ a MŠ Zubčice)

Po semináři: Nákup pracovních karet a šablon – pro zúčastněné školy (pro každou v hodnotě max. 1.000,- Kč)

 Místo: MÚ ČK, Kaplická 439, od 14 do 17 hod

 Předpokládaný termín: říjen–prosinec 2020

**Předpokládaná kalkulace: 20.000,- Kč**

1. **Workshop pro veřejnost ZDRAVOVĚDA** – o organizaci i finance se podělí obě PS

Předpokládaný termín: listopad - prosinec 2020

Místo: MÚ ČK, Kaplická 439, od 14 do 17 hod nebo nějaká ZŠ v ČK

Předpokládaná kalkulace: 30.000,- Kč /polovina PS MG/

1. **Realizace dlouhodobé, alespoň půlroční aktivity**
* **mimoškolní aktivita formou kroužku** / např. společenské vědy, u PS ČG např.čtenářské kluby….
* MAS může zafinancovat 1 DPP – 30 hod měs./ 200,- Kč/hod
* 1 pololetí /max. 3 školy – 1 ZŠ 10 hod./, další pololetí opět 3 školy - max. 6 ZŠ na 1 pololetí školního roku/
* v případě velkého zájmu se v projektu bude pokračovat další školní rok

O účast mají zatím zájem 3 ZŠ – ZŠ Chvalšiny, ZŠ Zubčice, ZŠ Frymburk /PS MG/

a 4 ZŠ /PS ČG/ - ZŠ a MŠ Křemže, ZŠ Plešivec, ZŠ Za Nádražím ČK, Svobodná ZŠ a lesní MŠ Doma v lese

**Členové se dohodnou, zda budou mít jazykový kroužek, robotiku nebo se přidají k PS ČG a zorganizují dílny čtení!!!**

1. **Jazykový kroužek x Dílny čtení x robotika /volnočasová aktivita/**

3 ZŠ na 3 měsíce, další 3 ZŠ na další 3 měs. – volnočasová dlouhodobá aktivita do května 2022

Předpokládaný termín: září 2020 – květen 2022 /domluvit s PS ČG-prostřídání/

1. **Mrštný jazýček** – aktivita pro MŠ-příprava předškolních dětí na plynulý vstup do ZŠ, spolupráce ZŠ s MŠ

Bod 6.a 7.: MAS může zafinancovat 1 DPP – 30 hod měs./200,- Kč pro obě pracovní skupiny /**volnočasová aktivita – formou kroužku**/

Max. 3 MŠ/měs. – 1 ZŠ 10 hod./měsíc,

Předpokládaný termín: březen-květen 2021, 3 měsíce na 3 MŠ. Pokud se aktivita osvědčí může se opakovat v březnu-květnu 2022 pro další 3 MŠ

1. **Zhodnocení dotazníků Potřeby škol – MŠ, ZŠ**

Členové PS projednali výstup z dotazníkového šetření a navrhují podporu v níže uvedených oblastech. Navržená témata nezasahují zásadně do struktury stávajících dokumentů – strategický rámec MAP vč. SWOT analýz. Podpora témat bude formou zapojení v rámci akčního plánu:

* Zavádění robotiky – nákup stavebnic Lego WeDo a Lego Boost, ozobotů
* Předávání zkušeností mezi školami
* Plánovaný workshop činnostní učení, spojen s nákupem učebních šablon (prvky čin. učení ve výuce, Mgr. Papežová v rámci PS MG již představila činnostní učení kolegům z pracovní skupiny
* Zapojení a vzdělávání učitelů
* Spolupráce s ostatními školami
* Propojení čtenářské a matematické gramotnosti
1. **Rozbor dokumentu MAP – AKČNÍ PLÁN na školní rok 2020/2021 a dokumentu PLÁN EVALUAČNÍCH AKTIVIT** – zasláno k připomínkám 15. 4. 2020 - schválení na příští schůzce PS 27. 5. 2020

**Volná diskuze**

Zaměřena především na zhodnocení dotazníků Potřeby škol a rozbor výše uvedených bodů v zápisu.

Mgr. Kyselová – člen PS končí v tomto roce činnost v PS, protože odchází ze školství, Mgr. Minaříková – ředitelka ZŠ a MŠ Frymburk přislíbila náhradu.

 Zapsala: Alena Hronková