V Českém Krumlově, 28. 5. 2020

**Zápis z VIII. setkání pracovní skupiny ČG ORP Český Krumlov**

**Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0008622**

**Místo:** ZŠ Plešivec, Plešivec 249, Český Krumlov

**Datum:** 26. 5. 2020 od 13 do 16 hod

**Účast:** viz. prezenční listina

**Paní Hronková** zahájila 8. jednání výše uvedené PS a seznámila členy s níže uvedenými body:

1. **Celosvětová pandemie Covid-19**

Od 11. 3. 2020 uzavřena všechna školská zařízení – stále trvá

Vzhledem k nepříznivé situaci schůzka elektronická, všichni členové se vyjádří emailem.

**PS se usnesla, že zrušené semináře mají náhradní termíny:**

ZŠ Kájov – Příběh jedné knížky – červen 2020 (p. ředitelka Mgr. Augustinová pošle termín)

ZŠ Přídolí – Příběh jedné knížky – září/říjen 2020 (p. ředitelka Mgr. Jarošová pošle termín)

ZŠ Frymburk, ZŠ Lipno nad Vltavou a ZŠ Černá v Pošumaví – 12. 5. seminář ROBOTIKY

ZŠ Dolní Třebonín – září/říjen 2020 – seminář Robotiky

1. **Workshop pro učitele v ORP ČK Činnostní učení-Tvořivá škola**

/organizace a kalkulace společně s PS ČG/

Lektor: p. Mgr. Šárka Papežová (ZŠ a MŠ Zubčice)

Po semináři: Nákup pracovních karet a šablon – pro zúčastněné školy (pro každou v hodnotě max. 1.000,- Kč)

 Místo: MÚ ČK, Kaplická 439, od 14 do 17 hod

 Předpokládaný termín: říjen–prosinec 2020

**Předpokládaná kalkulace: 20.000,- Kč**

1. **Workshop pro veřejnost ZDRAVOVĚDA** – o organizaci i finance se podělí obě PS

Předpokládaný termín: listopad - prosinec 2020

Místo: MÚ ČK, Kaplická 439, od 14 do 17 hod nebo nějaká ZŠ v ČK

Předpokládaná kalkulace: 30.000,- Kč /polovina PS MG/

1. **Jazykový kroužek x Dílny čtení /volnočasová aktivita/**

3 ZŠ na 3 měsíce, další 3 ZŠ na další 3 měs. – volnočasová dlouhodobá aktivita do května 2022

Předpokládaný termín: září 2020 – květen 2022 /domluvit s PS ČG-prostřídání/

1. **Mrštný jazýček** – aktivita pro MŠ-příprava předškolních dětí na plynulý vstup do ZŠ, spolupráce ZŠ s MŠ

Bod 4.a 5.: MAS může zafinancovat 1 DPP – 30 hod měs./200,- Kč pro obě pracovní skupiny /**volnočasová aktivita – formou kroužku**/

Max. 3 MŠ/měs. – 1 ZŠ 10 hod./měsíc,

Předpokládaný termín: březen-květen 2021, 3 měsíce na 3 MŠ. Pokud se aktivita osvědčí může se opakovat v březnu-květnu 2022 pro další 3 MŠ

Max. 3 školy/měs. – 1 ZŠ 10 hod./měsíc, další pololetí opět 3 školy

1. Schválení dokumentu MAP – AKČNÍ PLÁN na školní rok 2020/2021 a PLÁN EVALUAČNÍCH AKTIVIT

 **Ze strany PS oba dokumenty bez připomínek**

**Volná diskuze**

Zaměřena na rozbor a schvalování výše uvedených bodů dokumentů uvedených v bodě 6.

 Zapsala: Alena Hronková