Příloha žádosti o podporu

(OP VVV, Prioritní osa 3, Výzva č. 02\_15\_005 )

Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF – stav k 30. 4. 2017

|  |  |
| --- | --- |
| Název projektu: | Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov |
| Realizátor projektu: | Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s.  Mírové nám. 208, 384 11 Netolice  IČ: 26080575 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Monitorovací indikátory** | **Dílčí výstup (např. metodika, manuály, standardy, …), z kterého se bude skládat indikátor** | **Stručný popis dílčího výstupu (termín plnění uvedený v žádosti, resp. v hlášení změn č. 3)** | **Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu indikátoru** |
| 54901 | Počet regionálních systémů | Strategický rámec MAP | Zahrnuje analytickou a strategickou část, vč. uskutečněných jednání s obcemi a školami v souvislosti s tvorbou dokumentu  a Dohodu o Prioritách (DoP)  (do 31. 12. 2017, DoP do 6 měsíců od zahájení realizace projektu) | 23. 2. schválil ŘV aktualizaci tabulky „Investičních priorit“  Obsah strategického rámce zůstává beze změn. |
| Přehled neinvestičních opatření MAP (školy a spolupráce) příp. investičních priorit území MAP | V rámci akčního plánování zjištěné potřeby území (do 31. 12. 2017) | Sběr námětů pro naplňování Priorit – probíhá průběžně.  Proběhly diskuzní skupiny:  28. 2. „Zřizovatelé“, 28. 3. setkání ředitelů, 24. 4. „Akční plán“ |
| Evaluační zpráva | Zhodnocení přínosu projektu, vytváření partnerství, poskytnutí zpětné vazby  (průběžná 12 měsíců od zahájení projektu  Závěrečná do 31. 12. 2017) | Zpracována průběžná evaluační zpráva za období 3/2016 – 3/2017. ŘV bude projednávat na svém květnovém zasedání.  30. 3. předána zpráva z MAP do KAP |
| 5 43 10 | Počet podpořených spoluprací | Řídící výbor | Vznik hlavní pracovní, koordinační a schvalovací skupiny, vč. pravidelných schůzek  (do 30. 6. 2016 vznik ŘV, další aktivity průběžně do 31. 12. 2017) | 23. 2. proběhlo jednání ŘV |
| Kulaté stoly | Průběžné tematické schůzky s cílem věcné a odborné náplně MAP (do 31. 12. 2017) | Osloveny knihovny  28. 2. „Zřizovatelé“  28. 3. setkání ředitelů  24. 4. „Akční plán“ |
| Pakt spolupráce mezi aktéry v území MAP | Předpokladem realizace projektu je také vytvoření paktu spolupráce mezi zapojenými subjekty (školami, zřizovateli, MAS atd.) o vzájemné spolupráci, podpoře, prosazování zájmů a potřeb škol v území MAP (do 31. 12. 2017) | Průběžné zapojení do projektu IPo MAP.  Memorandum o spolupráci aktérů z území bude projednávat ŘV na svém květnovém zasedání |
| Seznam relevantních aktérů | Seznam zapojených aktérů (do 31. 12. 2017) | Seznam zapojených aktérů zůstává oproti ZoR1 a 2 nezměněn |
| Informační bulletin | Spolupráce bude mimo jiné fungovat také na principu informování všech relevantních aktérů v území MAP – např. prostř. vydávání informačního bulletinu (dvouměsíční interval) (do 31. 12. 2017) | Informování probíhá zejména prostřednictvím emailové komunikace a webových stránek projektu: [www.mapvzdelavani.cz](http://www.mapvzdelavani.cz), zpracován informační bulletin za období červen 2016 – únor 2017 |

**Průběh plnění klíčových aktivit projektu za období ÚNOR – DUBEN 2017**

(konkrétní termíny uvedeny v tabulce pod textem)

**AKTIVITA 1 – AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ**

**Podaktivita A) Rozvoj partnerství**

**K 30. 4. 2017 má řídící výbor 18 členů –** oproti ZoR2 nedošlo k žádným změnám

Je připraveno Memorandum o spolupráci – bude projednávat ŘV na svém květnovém zasedání.

**Podaktivita B) Dohoda o prioritách**

K 23. 2. 2017 byla aktualizována tabulka „Investičních priorit.“

Strategický rámec zůstává beze změn.

**Podaktivita C) Akční plánování**

Proběhly další diskuzní skupiny zaměřené na přípravu Akčního plánu:

28. 2. jednání diskuzní skupiny „Zřizovatelé“

28. 3. setkání ředitelů škol

24. 4. jednání diskuzní skupiny „Akční plán“

Probíhají práce na zpracování implementačního a akčního plánu

Na webu projektu zveřejněn dotazník na úroveň výuky ve školách

V rámci přípravy akce „Burza škol“ proběhla v období březen – duben soutěž pro žáky škol – grafická příprava letáku

**Podaktivita D) Budování znalostních kapacit**

Proběhl 1 jednodenní vzdělávací seminář pro zástupce škol (kurz akreditován MŠMT).

|  |  |
| --- | --- |
| Název kurzu: | **Komunikace se žákem s nežádoucími projevy chování** |
| Termín konání: | 6. 4. 2017 (9,00 – 15,00 hod.) |
| Místo konání: | ZŠ Kaplická, Český Krumlov |
| Jméno lektora: | **PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA** |
| Počet účastníků | 19 |

Připravujeme:

* Burza škol - dále v rámci aktivity budování znalostních kapacit probíhá ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou – oblastní kanceláří Český Krumlov příprava „BURZY ŠKOL“ – akce proběhne 24. 10. 2017 a je zaměřena na žáky 7. až 9. tříd ZŠ. Na akci se budou moci prezentovat střední školy z Jihočeského kraje a je tedy zaměřena na podporu žáků při výběru dalšího vzdělání a povolání.
* Dotazníkové šetření ve spolupráci s odborem školství na téma alternativních forem výuky ve školách na území Českokrumlovska
* Vyhodnocení soutěže na tvorbu letáku „Burza škol“ (květnové zasedání ŘV)

**AKTIVITA 2 – REALIZACE PLÁNU** - relevantní pouze pro MAP+

**AKTIVITA 3 – EVALUACE**

Od 1. 2. 2017 byl přijat nad DPP manažer evaluace. Zpracování průběžné zprávy bude probíhalo v období únor – duben 2017, evaluační zprávu bude schvalovat na svém květnovém zasedání ŘV.

**AKTIVITA 4 – ŘÍZENÍ MAP**

Klíčová manažerka MAP se pravidelně účastní jednání pořádaných pro realizátory MAP (projekt SRP). Schůzky proběhly 14. 2. a 26. 4. 2017 (místo konání: NIDV České Budějovice). Doklad o absolvování viz příloha. Veškeré podklady z jednání vč. prezenčních listin jsou zveřejněny na [www.mapvzdelavani.cz](http://www.mapvzdelavani.cz) (sekce NIDV).

Dále probíhají schůzky s ostatními zpracovateli MAP v rámci Jihočeského kraje.

**Proběhlá jednání a schůzky v rámci naplňování klíčových aktivit projektu za období ÚNOR – DUBEN 2017**

|  |
| --- |
| **ÚNOR 2017** |
| 14. 2. – setkání v rámci projektu IPO MAP  23. 2. - hlasování „per rollam“ ŘV  28. 2. – diskuzní skupina „Zřizovatelé“ (Černice) |
| **BŘEZEN 2017** |
| 28. 3. setkání ředitelů škol |
| **DUBEN 2017** |
| 6. 4. – vzdělávací kurz č. 7  24. 4. – diskuzní skupina „Akční plánování“  26. 4. - setkání IPO MAP |

15. 5. 2017, zpracovala: Ing. Mirka Machová, klíčová manažerka projektu