Jednání pracovních skupin MAP II – ORP Český Krumlov

PS: Financování, 22. 11. 2019

14.00 hod., kancelář MAS, Netolice, Mírové nám. 208

Pozvánka

- Aktualizace investičních záměrů – VERZE 6 – dohoda o udržitelnosti investic

- Vyhodnocení dotazníku – rovné příležitosti, potřeby škol

- Finanční plnění aktivit proběhlých v r. 2019

- ZoR2 – plnění finančních milníků projektu

- Různé

Ing. Mirka Machová

Hlavní manažerka projektu MAP II – ORP Český Krumlov

MAS Blanský les – Netolicko o. p. s.

PS: Financování, 22. 11. 2019 – záznam ze schůzky

- Aktualizace investičních záměrů – VERZE 6 – dohoda o udržitelnosti investic

Ještě do 25. 11. mohou školy a zřizovatelé provádět aktualizaci investic.

Aktualizaci zaslaly školy: ZŠ a MŠ Brloh, Svobodná ZŠ a MŠ Doma v lese (Třísov), ZŠ a MŠ Horní Planá, ZŠ a MŠ Chvalšiny, ZŠ a MŠ Křemže, ZŠ a MŠ Lipno nad Vltavou, ZŠ a MŠ Přídolí, ZŠ a MŠ Vyšší Brod, ZŠ a MŠ Větřní.

ZŠ a MŠ Vyšší Brod a ZŠ a MŠ Přídolí – uzavřeny dohody o udržitelnosti investic.

PS financování nebude přiřazovat zvýšenou prioritu žádnému ze záměrů uvedených v seznamu. Jedná se o to, že školy a jejich zřizovatelé mají objektivní důvody, proč o většině z těchto investic zcela vážně uvažují a chtějí je realizovat a také vzhledem k tomu, že mají možnosti na některé záměry získat finanční prostředky z různých grantových programů.

- Vyhodnocení dotazníku – rovné příležitosti, potřeby škol, šablony

Vyhodnocení má zatím realizační tým zpracovaný v pracovní verzi, kterou budou postupně nejprve projednávat PS ČG, PS MG a PS RP a navrhovat aktivity do akčního plánu na šk. rok 2020/2021. Návrhy aktivit následně projedná PS financování – předpoklad konec dubna 2020.

- Finanční plnění aktivit proběhlých v r. 2019

a) Laboratoř na kolečkách – 9/2018 – 3/2019 - výdaje r. 2019 - 91.252,- (aktivita ukončena 3/2019, účast – 1. část: 11 škol, 840 dětí a žáků, 45 pedagogů, účast – 2. část: 8 škol, 720 žáků, 60 pedagogů – hrazeno službou v rámci základního rozpočtu projektu

b) Spolupráce DDM 9/2018 – 6/2019 – výdaje r. 2019 - doprava 16.577,-, odborný program 22.000,- (aktivita běží, ve šk. roce 2018/2019 účast: 7 ZŠ, 22 tříd, 380 žáků, 27 pedagogů) – hrazeno službou v rámci základního rozpočtu projektu

c) Burza škol 22. 10. 2019 – výdaje r. 2019 – 25 tis. (doprava a nájem haly zaplacen z prostředků MAS), účast: 15 ZŠ, cca 600 návštěvníků, 30 SŠ a učilišť, 4 firmy z regionu, 5 místních organizací (doprovodný program) – hrazeno částečně službou v rámci základního rozpočtu projektu

d) workshop pro veřejnost „Virtuální svět“ 14. 10. 2019 – hrazeno z rozpočtu PS RP

e) semináře pro školy a seminář pro veřejnost „GISDay“ 11. – 15. 11. 2019 – hrazeno z rozpočtu PS RP

f) blok seminářů „Kritické myšlení“ 9-12/2019 – výdaje r. 2019 – lektorné 44.800,-, občerstvení (cca 8.000,-), ve spolupráci s MAP ORP Kaplice (poslední část proběhne 10.12.2019) – hrazeno z rozpočtu PS ČG a PS MG

g) pilotní zakoupení pomůcek pro rozvoj čtenářství – knížky, polytechniky – ozoboti, lego wedo (cca 100.000,-) – hrazeno z rozpočtu PS ČG a PS MG

- ZoR2 – plnění finančních milníků projektu

V ZoR předložené za období 1-6/2019 byl naplněn první finanční milník.

- Různé

Další schůzka je plánována na únor 2020.

Zapsala: Mirka Machová, vedoucí projektu