Jednání pracovních skupin MAP II – ORP Český Krumlov

PS: Financování, 30. listopadu 2020, od 13,00 hod.

kancelář MAS, Netolice, Mírové nám. 208

Pozvánka

- Investiční priority – seznam projektových záměrů – aktualizace (verze 8)

- Projednání střednědobé evaluační zprávy

- Problematika ITI (Českobudějovicko)

- Schválení ZoR a ŽoP

- Změny v projektu (covid)

- Rozpočet na r. 2021

Ing. Mirka Machová

Hlavní manažerka projektu MAP II – ORP Český Krumlov

MAS Blanský les – Netolicko o. p. s.

Záznam ze schůzky PS financování, 30. listopadu 2020, od 13,00 hod.

kancelář MAS, Netolice, Mírové nám. 208

Přítomní: viz prezenční listina

- Investiční priority – seznam projektových záměrů – aktualizace (verze 8)

Některé organizace opět provedly aktualizaci svých záměrů. PS financování projednala a bere na vědomí aktualizaci seznamu projektových záměrů – verze 8. Vzhledem k současnému stavu bude seznam v ŘV hlasován per rollam. Další aktualizace bude možná v červnu 2021.

- Projednání střednědobé evaluační zprávy

Členové PS vyplnili evaluační dotazník.

ŘV bude SEZ schvalovat per rollam začátkem prosince.

Garanti PS oslovili školy se zapojením do PS.

PS financování: SEZ bez připomínek

- Problematika ITI (Českobudějovicko)

Část území ORP Český Krumlov se bude dotýkat i území ITI – Holubov, Chlumec, Křemže, Dolní Třebonín. Vyvolána schůzka 17. 12. 2020 se zástupci města ČB (vyjasnění problematiky ITI – zapojení obcí do přípravy, oslovení potenciálních zájemců apod.). ITI se týká poměrně malého území ORP ČK. Školy nepředpokládají využití ITI, spíše výzvy MAS.

- Schválení ZoR a ŽoP

ZoR za období leden – červen 2020 schválena 3. 11. 2020

ŽoP za období leden – červen 2020 bude podle informace administrátorky projektu schválena začátkem prosince (všechny předložené výdaje).

- Změny v projektu (covid)

Školy byly otevřeny od 18. 11. jen částečně (1. a 2. třídy a některé malotřídky). Za tohoto stavu stále není možné realizovat z jara přesunuté a další naplánované aktivity.

Pokud se školy od ledna nerozjedou normálně, bude třeba, aby RT přehodnotil pokračování některých aktivit a změnu zaměření a způsob realizace, vč. zohlednění v akčním plánu na r. 2021/2022.

- Rozpočet na r. 2021

Všechny naplánované mzdové výdaje (personální pozice) běží zatím podle plánu.

Je třeba vymyslet, jakým způsobem proběhnou povinné semináře pro veřejnost (ještě chybí min. 2), pokud bude neustále docházet k omezování shromažďování a veřejných akcí.

Otázkou zůstávají indikátory – dlouhodobější akce. Nejpozději před koncem šk. roku 2020/2021 je třeba vyhodnotit plnění a zažádat znovu o změnu s jasným vymezením podmínek – kolik MŠMT navrhne krácení.

Osvědčilo se nastavení „vlastního“ rozpočtu každé pracovní skupině (ČG, MG, RP).

Požadavek PS RP – navýšení počtu tříd v programech primární prevence (zpětná vazba – požadavek vzešel od škol, reakce na uzavření škol, děti jsou bez sociálních kontaktů, je třeba se více věnovat třídním kolektivům)

Záznam: Ing. Mirka Machová