Jednání pracovních skupin MAP II – ORP Český Krumlov

PS Financování, 21. 12. 2021, od 10,00 hod.

kancelář MAS, Netolice, Mírové nám. 208

Pozvánka

- Činnost Řídícího výboru

- Zprávy z pracovních skupin

- Diskuze, různé

Ing. Mirka Machová

Hlavní manažerka projektu MAP II – ORP Český Krumlov

MAS Blanský les – Netolicko o. p. s.

Záznam ze schůzky PS financování, 21. 12. 2021, od 10,00 hod.

kancelář MAS, Netolice, Mírové nám. 208

Přítomní: viz prezenční listina

- Řídící výbor

Řídící výbor schválil průběžnou sebehodnotící zprávu projektu za období srpen 2020 – červenec 2021 per rollam 29. 10. 2021

- Zprávy z pracovních skupin

PS čtenářská a matematická gramotnost – schůzka proběhla společně 6. 10. 2021, aktivity uvedené v minulém zápise běží dle plánu, nově:

- 14. 12. 2021 proběhl workshop „Mediální výchova“ pro pedagogy s Fak(e)ticky a od ledna poběží v přihlášených školách i pro žáky

- Od cca 2/2022 naváže na proběhlý workshop MS WORD workshop na EXCEL

PS Rovné příležitosti – schůzka proběhla 4. 10. 2021:

- Odborný blok setkání ředitelů, který se měl rozběhnout ještě před Vánocemi byl kvůli nepříznivé epidemiologické situaci zrušen a posunut na začátek r. 2022

- Ostatní aktivity jedou podle plánu

- Dotazník „Potřeby škol“ – 2. část, prodlouženo ještě do konce roku kvůli situaci ve školách, urgujeme školy, aby vyplnily. Zatím vypadá, že se zúčastní všichni. RT začne zpracovávat od 1/2022, aby výstupy byly využitelné pro přípravu akčního plánu 2022/2023, příp. aktualizaci dalších částí SR MAP.

Ostatní aktivity průřezové:

- Předběžný termín další části „Rodiče vítání“ se ZŠ Plešivec je stanoven na 18. 1. 2022, hlavní manažerka diskutuje se ZŠ Plešivec vhodná témata. 1. část proběhla 9. 11. 2021 (největší zájem ze strany rodičů bylo o Hejného metodu)

- Aktivita „Hmyzí hotely“ bude koncipována jako ekovýchovné programy do MŠ ve spolupráci s pí Bílkovou – Ovečky z Chlumečka, hotely, budky budou zakoupeny podle toho, jak bude reálně vyčerpaný rozpočet (zatím stanoveno 5 tis./MŠ)

- Burza škol proběhla bez problémů, účast opět velká (30 SŠ, bohatý doprovodný program, cca 600 žáků). Proticovidová opatření byla ze strany MAS dodržena (účastníci byly průběžně vyzýváni k nošení roušek, SŠ ukazovali u vchodu ONT, příp. jsme jim poskytly testy). Naše akce dle v té době platných opatření spadala pod akci do 1000 návštěvníků kde nelze regulovat vstup a tedy nemusí být kontrolováni, ale jen informováni, že pro vstup je nutné plnění ONT a po celou dobu přítomnosti v hale mít ochranu nosu a úst. Na začátku roku bude třeba vyřešit s JHK pokračování spolupráce a financování. MAP III má omezené možnosti, MAS BLN chce ale akci nechat pod svou organizací.

Termín BŠ 2022 byl stanoven na 18. 10. 2022

- Podařilo se uspořádat GisDay – formou soutěže pro školy 14. – 18. 11. 2021, účast nízká

- Ukončena aktivita spolupráce s DDM – účast průběžně celkem 14 škol, téměř 1000 dětí. DDM zájem pokračovat, v MAP III to ale nebude možné…

- Diskuze, různé

- MAP III – žádost podána začátkem listopadu, splnila formální hodnocení 13. 12. 2021. V rozpočtu snaha o udržení základního týmu – Machová, Kučerová, Hronková a externích odborníků (PS, ostatní lektoři). Rozpočet stanoven jako max. možný – 2,084 mil. Kč, začátek realizace po ukončení MAP II – tj. od 8/2022 do 11/2023

- Uspořádání semináře k revizi RVP – využití konzultantů z NPI?

Záznam:

Ing. Mirka Machová

Hlavní manažerka projektu MAP II – ORP Český Krumlov

MAS Blanský les – Netolicko o. p. s.