Příloha žádosti o podporu

(OP VVV, Prioritní osa 3, Výzva č. 02\_15\_005 )

Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF – stav k 31. 7. 2017

|  |  |
| --- | --- |
| Název projektu: | Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov |
| Realizátor projektu: | Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s.  Mírové nám. 208, 384 11 Netolice  IČ: 26080575 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Monitorovací indikátory** | **Dílčí výstup (např. metodika, manuály, standardy, …), z kterého se bude skládat indikátor** | **Stručný popis dílčího výstupu (termín plnění uvedený v žádosti, resp. v hlášení změn č. 3)** | **Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu indikátoru** |
| 54901 | Počet regionálních systémů | Strategický rámec MAP | Zahrnuje analytickou a strategickou část, vč. uskutečněných jednání s obcemi a školami v souvislosti s tvorbou dokumentu  a Dohodu o Prioritách (DoP)  (do 31. 12. 2017, DoP do 6 měsíců od zahájení realizace projektu) | Ve sledovaném období nedošlo ke změnám. |
| Přehled neinvestičních opatření MAP (školy a spolupráce) příp. investičních priorit území MAP | V rámci akčního plánování zjištěné potřeby území (do 31. 12. 2017) | Ve sledovaném období nedošlo ke změnám |
| Evaluační zpráva | Zhodnocení přínosu projektu, vytváření partnerství, poskytnutí zpětné vazby  (průběžná 12 měsíců od zahájení projektu  Závěrečná do 31. 12. 2017) | 18. 5. projednal a schválil ŘV průběžnou evaluační zprávu za období březen 2016 – březen 2017 |
| 5 43 10 | Počet podpořených spoluprací | Řídící výbor | Vznik hlavní pracovní, koordinační a schvalovací skupiny, vč. pravidelných schůzek  (do 30. 6. 2016 vznik ŘV, další aktivity průběžně do 31. 12. 2017) | 18. 5. jednání ŘV  12. 7. Hlasování per rollam (odsouhlasení memoranda o spolupráci s ASZ) |
| Kulaté stoly | Průběžné tematické schůzky s cílem věcné a odborné náplně MAP (do 31. 12. 2017) | Pracovní skupina – dotazník MAP (první schůzka 27. 6.) |
| Pakt spolupráce mezi aktéry v území MAP | Předpokladem realizace projektu je také vytvoření paktu spolupráce mezi zapojenými subjekty (školami, zřizovateli, MAS atd.) o vzájemné spolupráci, podpoře, prosazování zájmů a potřeb škol v území MAP (do 31. 12. 2017) | Průběžně je uzavíráno memorandum o spolupráci s jednotlivými aktéry v území  Uzavřeno Memorandum o spolupráci s ASZ (memorandum je podepsáno ze strany MAS a zasláno zpět ASZ) |
| Seznam relevantních aktérů | Seznam zapojených aktérů (do 31. 12. 2017) |  |
| Informační bulletin | Spolupráce bude mimo jiné fungovat také na principu informování všech relevantních aktérů v území MAP – např. prostř. vydávání informačního bulletinu (dvouměsíční interval) (do 31. 12. 2017) | Infolist projektu za období březen – červenec 2017 je zveřejněn na webových stránkách projektu www.mapvzdelavani.cz |

**Průběh plnění klíčových aktivit projektu za období KVĚTEN - ČERVENEC 2017**

(konkrétní termíny uvedeny v tabulce pod textem)

**AKTIVITA 1 – AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ**

**Podaktivita A) Rozvoj partnerství**

**K 31. 7. 2017 má řídící výbor 18 členů –** oproti ZoR3 došlo ke změně zástupce za Jihočeský kraj

Uzavřeno Memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování

Průběžně podepisují Memorandum o spolupráci MAP v rámci ORP jednotlivý aktéři

V rámci akce „Burza škol“ byly zapojeny i školy – proběhla soutěž o zpracování letáku na tuto akci. Vybrán leták ZŠ Za Nádražím Český Krumlov.

**Podaktivita B) Dohoda o prioritách**

Ve sledovaném období beze změn

**Podaktivita C) Akční plánování**

Příprava dotazníkového šetření ve spolupráci s Městem Český Krumlov – odborem školství a Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – proběhne na podzim 2017. Zjištěné výsledky budou využity do akčního plánu.

Probíhá příprava akčního plánu – zpracování jednotlivých témat.

**Podaktivita D) Budování znalostních kapacit**

Probíhá příprava seminářů na 1. pololetí šk. roku 2017/2018 na aktuální témata:

1. Pedagog a paragrafy ve škole - 26. 9. 2017

Akreditace č.: MŠMT – 149/2016-1-98 (Mgr. Ladislav Dvořák)

1. Kariérní řád – 12. 10. 2017 (PhDr. Miloš Beneš)
2. Jak zaujmout žáky v hodinách matematiky/Rozvoj matematické gramotnosti – 17. 10. 2017

Akreditace č. j.: MSMT-16431/2016-1-553 (PhDr. Eva Bomerová)

1. Jak připravit hravé a funkční čtenářské lekce a workshopy – 20. 11. 2017

Akreditace č. j.: MSMT-1472/2015-1-542 (Mgr. Klára Smolíková)

1. Polytechnická výchova/Rozvoj technických znalostí a dovedností u dětí v MŠ a ZŠ – 22. 11. 2017

Akreditace č. j.: MSMT- 944/2016-1-140 (Mgr. Barbora Mikulecká, Mgr. Vojtěch Hanák)

Příprava na akci „Burza škol“ – zajištěny prostory, leták, příprava článků do místních novin a zpravodajů, projednávání účasti středních škol z Jihočeského kraje, místních firem.

**AKTIVITA 2 – REALIZACE PLÁNU** - relevantní pouze pro MAP+

**AKTIVITA 3 – EVALUACE**

18. 5. 2017 projednal a schválil ŘV průběžnou evaluační zprávu za období březen 2016 – březen 2017.

**AKTIVITA 4 – ŘÍZENÍ MAP**

Klíčová manažerka MAP se pravidelně účastní jednání pořádaných pro realizátory MAP (projekt SRP). Ve sledovaném období neproběhla žádná akce.

Dále probíhají schůzky s ostatními zpracovateli MAP v rámci Jihočeského kraje.

**Proběhlá jednání a schůzky v rámci naplňování klíčových aktivit projektu za období KVĚTEN - ČERVENEC 2017**

|  |
| --- |
| **KVĚTEN 2017** |
| 18. 5. – jednání řídícího výboru |
| **ČERVEN 2017** |
| 27. 6. – schůzka pracovní skupiny – příprava dotazníku pro rodiče |
| **ČERVENEC 2017** |
| 12. 7. – hlasování „per rollam“ řídícího výboru |

15. 8. 2017, zpracovala: Ing. Mirka Machová, klíčová manažerka projektu