MAP II pro ORP Trhové Sviny

Reg. číslo: CZ.02.3.68./0.0/0.0/17\_047/0008633

# Aktualizováno

Akční plán

na školní rok 2022/2023

……………………………………………………….

Předseda Řídícího výboru Mgr. Věra Korčaková

Schváleno na jednání Řídícího výboru dne:

Obsah

[1. Předškolní vzdělávání (priorita) 4](#_Toc100743640)

[1.1 Zajištění materiálně technického zázemí pro kvalitní předškolní vzdělávání (cíl) 4](#_Toc100743641)

[1.1.1 Zlepšování kvality infrastruktury MŠ 4](#_Toc100743642)

[1.1.2 Zahrady mateřských škol, jejich vybavení a bezpečnost 4](#_Toc100743643)

[1.1.3 Vybavení a zázemí pro polytechnickou a hudební výchovu 5](#_Toc100743644)

[1.2 Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání 5](#_Toc100743645)

[1.2.1 Rozvoj kapacit předškolního vzdělávání 5](#_Toc100743646)

[1.2.2 Pořízení materiálního a technického vybavení pro dvouleté děti a děti se speciálními vzdělávacími potřebami 6](#_Toc100743647)

[1.2.3 Personální podpora – chůva a školní asistent 6](#_Toc100743648)

[1.2.4 Sdílený klinický logoped pro MŠ v ORP Trhové Sviny 7](#_Toc100743649)

[1.2.5 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí MŠ 7](#_Toc100743650)

[1.2.6 Sdílený psycholog pro MŠ v ORP Trhové Sviny 8](#_Toc100743651)

[1.3 Podpora spolupráce MŠ v regionu 8](#_Toc100743652)

[1.3.1 Podpora neformálního setkávání ředitelů a učitelů MŠ 8](#_Toc100743653)

[1.3.2 Cesty za poznáním pro předškoláky mateřských škol z regionu 9](#_Toc100743654)

[1.3.3 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 9](#_Toc100743655)

[1.4 Podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců MŠ 10](#_Toc100743656)

[1.4.1 Podpora matematické a čtenářské gramotnosti 10](#_Toc100743657)

[1.4.2 Individualizace vzdělávání v MŠ 10](#_Toc100743658)

[1.4.3 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ 11](#_Toc100743659)

[1.4.4 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů 11](#_Toc100743660)

[1.4.5 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 11](#_Toc100743661)

[1.4.6 Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize 12](#_Toc100743662)

[2. Zajištění dostupného a efektivního systému základního školství a zvyšování kvality výchovně vzdělávacího procesu na základních školách v ORP Trhové Sviny (priorita) 12](#_Toc100743663)

[2.1 Zajištění bezproblémové dostupnosti základních škol 12](#_Toc100743664)

[2.1.1 Zajištění bezbariérového přístupu do škol a zajištění bezpečnosti 12](#_Toc100743665)

[2.1.2 Posilování metodické a personální připravenosti k implementaci inkluzivního vzdělávání 13](#_Toc100743666)

[2.2 Zvyšování efektivity provozu a výchovně vzdělávacích aktivit ZŠ 13](#_Toc100743667)

[2.2.1 Snižování energetické náročnosti provozu budov v areálech základních škol 13](#_Toc100743668)

[2.2.2 Efektivní systém poradenství pro vedení základních škol 14](#_Toc100743669)

[2.2.3 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 14](#_Toc100743670)

[2.2.4 Personální podpora – školní asistent 15](#_Toc100743671)

[2.3 Zvyšování kvality výchovně vzdělávacího procesu na základních školách 15](#_Toc100743672)

[2.3.1 Rekonstrukce a modernizace školních budov a areálů 15](#_Toc100743673)

[2.3.2 Modernizace odborných učeben a vybavení škol moderními učebními pomůckami a zařízením 16](#_Toc100743674)

[2.3.3 Další vzdělávání pracovníků škol a rodičů 16](#_Toc100743675)

[2.3.4 Podpora matematické a čtenářské gramotnosti, kompetencí pro cizí jazyky a mentoringu - vzdělávání 17](#_Toc100743676)

[2.3.5 Klub zábavné logiky a deskových her 17](#_Toc100743677)

[2.3.7 Podpora studijních výjezdů do zahraničí za účelem komunikace v cizím jazyce 17](#_Toc100743678)

[2.3.8 Moderní dějiny a komunikace v cizím jazyce 18](#_Toc100743679)

[2.3.9 Projektové dny 19](#_Toc100743680)

[2.3.10 Podpora rozvoje školních časopisů 19](#_Toc100743681)

[2.3.11 Čtenářská gramotnost v městských knihovnách 20](#_Toc100743682)

[2.3.12 Poznej svůj region 20](#_Toc100743683)

[2.3.13 Výměna zkušeností mezi MŠ, ZŠ a ZUŠ 21](#_Toc100743684)

[2.3.18 Sdílený pracovník a terapeut pro ZŠ v ORP Trhové Sviny 23](#_Toc100743685)

[3. Neformální a zájmové vzdělávání 24](#_Toc100743686)

[3.1 Zajištění materiálně technického zázemí pro mimoškolní vzdělávání 24](#_Toc100743687)

[3.1.1 Stavební úpravy a zařízení prostor pro mimoškolní vzdělávání 24](#_Toc100743688)

[3.1.2 Pořízení technického vybavení pro mimoškolní vzdělávání 24](#_Toc100743689)

[3.2 Zajištění dostupnosti mimoškolního vzdělávání v preferovaných kompetencích ve všech obcích regionu 25](#_Toc100743690)

[3.2.1 Pokusy v chemii, fyzice a přírodopise – mimoškolní činnost 25](#_Toc100743691)

[3.3 Zvyšování kvality mimoškolního vzdělávání 25](#_Toc100743692)

[3.3.1 Spolupráce neformálních vzdělavatelů v regionu se školami 25](#_Toc100743693)

Návrhy na jednotlivé akční plány vzešly z jednání pracovních skupiny projektu, které následně schvaloval Řídící výbor na svém jednání dne 31. 8. 2017. Akční plán je zpracován v návaznosti na Strategický rámec MAP pro ORP Trhové Sviny do roku 2023.

Akční plán pro rok 2022/2023 byl schválen na jednání Řídícího výboru dne 25. 4. 2022.

V návaznosti na poslední verzi strategického rámce na období do roku 2023 (schválenou řídicím výborem 13. 9. 2021, verze 11.0) byla v průběhu 2. poloviny roku 2021 a v lednu 2022 vytvořena a 14. 3. 2022, verze 12.0 schválena nová verze strategického rámce pro období do roku 2027.

# Předškolní vzdělávání (priorita)

## 1.1 Zajištění materiálně technického zázemí pro kvalitní předškolní vzdělávání (cíl)

### 1.1.1 Zlepšování kvality infrastruktury MŠ

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Jedná se o stavební úpravy objektů mateřských škol, rekonstrukce střechy, výměnu oken, zateplení budov, modernizace a rekonstrukce školních kuchyní včetně dostatečného vybavení, rekonstrukce sociálního zázemí.Více viz jednotlivé investiční záměry v příloze č. 1 Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny (aktualizováno) |
| Aktivita: | Aktivita školy, Infrastruktura |
| Realizátor: | MŠ v ORP Trhové Sviny (zřizovatelé škol) |
| Spolupráce: | x |
| Indikátor: | Minimální počet modernizovaných MŠ: 1 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 36 380 000 Kč; 59 330 000 Kč; 58 180 000 Kč; 98 150 000 Kč; 74 670 000 Kč |
| Zdroje financování: | MŠMT, IROP, MŽP, Jihočeský kraj, zřizovatelé |
| Aktualizováno: | 3. 2. 2022 |

### 1.1.2 Zahrady mateřských škol, jejich vybavení a bezpečnost

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Jedná se o modernizaci herních prvků včetně dopadových ploch, vybudování dopravního hřiště, zahradní úpravy a také opravy oplocení a zabezpečení vstupu do objektů mateřských škol, aby nedocházelo k neoprávněnému vniknutí cizích osob (elektronický vrátný, videotelefony, atd.). Více viz investiční záměry uvedené v příloze č. 1 Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny (aktualizováno) |
| Aktivita: | Aktivita školy, Infrastruktura |
| Realizátor: | MŠ v ORP Trhové Sviny (zřizovatelé škol) |
| Spolupráce: | x |
| Indikátor: | Minimální počet modernizovaných a zabezpečených objektů: 1 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 9 700 000 Kč; 11 240 000 Kč; 11 640 000 Kč; 13 170 000 Kč; 16 000 000 Kč |
| Zdroje financování: | MŠMT, IROP, MŽP, Jihočeský kraj, zřizovatelé |
| Aktualizováno: | 3. 2. 2022 |

### 1.1.3 Vybavení a zázemí pro polytechnickou a hudební výchovu

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Jedná se o vytvoření zázemí pro polytechnickou výchovu, nákup učebních pomůcek, zřízení, vybavení a modernizace keramických dílen, dále se jedná o nákup kláves včetně ozvučení pro hudební výchovu a setkávání s rodiči. Více je uvedeno v příloze č. 1 Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny (aktualizováno) |
| Aktivita: | Aktivita školy, Infrastruktura |
| Realizátor: | MŠ v ORP Trhové Sviny  |
| Spolupráce: | x |
| Indikátor: | Minimální počet vybavených MŠ: 2 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 1 520 000 Kč; 2 148 000 Kč; 1 968 000 Kč; 778 000 Kč; 798 000 Kč |
| Zdroje financování: | MŠMT, Jihočeský kraj, vlastní, zřizovatelé |
| Aktualizováno: | 3. 2. 2022 |

## 1.2 Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání

### 1.2.1 Rozvoj kapacit předškolního vzdělávání

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Navyšování kapacit mateřských škol prostřednictvím výstavby nových objektů a přístavby ke stávajícím objektům mateřských škol včetně vybudování nových tělocvičen. Popis investičních akcí je uveden v příloze č. 1 Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny (aktualizováno) |
| Aktivita: | Aktivita školy, Infrastruktura |
| Realizátor: | MŠ v ORP Trhové Sviny (zřizovatelé škol) |
| Spolupráce: | x |
| Indikátor: | Minimální počet realizovaných akcí: 1 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 50 110 000 Kč; 55 340 210 Kč; 48 340 000 Kč; 77 590 000 Kč; 113 090 000 Kč |
| Zdroje financování: | MŠMT, IROP, Jihočeský kraj, zřizovatelé |
| Aktualizováno: | 3. 2. 2022 |

### 1.2.2 Pořízení materiálního a technického vybavení pro dvouleté děti a děti se speciálními vzdělávacími potřebami

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Pořízení hraček a dalších materiálů pro dvouleté děti a děti se speciálními vzdělávacími potřebami, pořízení interaktivní tabule. Popis investičních akcí je uveden v příloze č. 1 Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny (aktualizováno) |
| Aktivita: | Aktivita školy |
| Realizátor: | MŠ v ORP Trhové Sviny  |
| Spolupráce: | x |
| Indikátor: | Minimální počet vybavených MŠ: 3 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 900 000 Kč; 2 580 000 Kč; 300 000 Kč; 1 850 000 Kč; 720 000 Kč |
| Zdroje financování: | MŠMT, vlastní, zřizovatelé |
| Aktualizováno: | 3. 2. 2022 |

### 1.2.3 Personální podpora – chůva a školní asistent

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | V mateřských školách není dostatek finančních prostředků na zajištění pracovních pozic chůvy a školního asistenta. Při obsazení těchto pozic může pedagog mateřské školy více individualizovat svou péči.  |
| Aktivita: | Aktivita školy |
| Realizátor: | MŠ v ORP Trhové Sviny |
| Spolupráce: | x |
| Indikátor: | Minimální počet podpořených MŠ: 7  |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 2 000 000 Kč  |
| Zdroje financování: | MŠMT  |
| Hodnocení období 2021/2022: | Možnost realizace ze Šablon, viz. příloha 1. - „Seznam aktivit v podaných žádostech na šablony“ |

### 1.2.4 Sdílený klinický logoped pro MŠ v ORP Trhové Sviny

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Jedná se o zřízení pracovní pozice klinického logopeda pro území ORP Trhové Sviny, který by pravidelně navštěvoval mateřské školy v regionu a spolupracoval s učiteli. Předpokládá se depistáž v MŠ a následné kontrolní návštěvy; metodicky vede logopedické asistentky (školeny z finančních prostředků ze šablon); individuální konzultace s rodiči; v průběhu školního roku přednášky pro rodiče. |
| Aktivita: | Aktivita spolupráce |
| Realizátor: | MAS Sdružení Růže z. s. a MŠ v ORP Trhové Sviny |
| Spolupráce: | MŠ v ORP Trhové Sviny |
| Indikátor: | Minimální počet zapojených MŠ: 5 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | Neuvedeno; 50 000 Kč; 50 000 Kč; 50 000 Kč; 50 000 Kč |
| Zdroje financování: | MŠ, obec, mikroregion (popř. nebude realizováno) |
| Hodnocení období 2021/2022: | Realizováno s pozitivními ohlasy. Doporučení pokračovat v aktivitě. |

### 1.2.5 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí MŠ

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Mateřské školy organizují tematická setkávání rodičů s odborníky, jejichž cílem je usnadnění přechodu na základní školu. |
| Aktivita: | Aktivita školy, Aktivita spolupráce školy a rodičů |
| Realizátor: | MŠ v ORP Trhové Sviny |
| Spolupráce: | Rodiče dětí  |
| Indikátor: | Minimální počet zapojených škol: 3 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | neuvedeno |
| Zdroje financování: | Vlastní, šablony - MŠMT |
| Hodnocení období 2021/2022: | V rámci MAP II nerealizováno. Možnost realizace ze Šablon, viz. příloha 1. - „Seznam aktivit v podaných žádostech na šablony“ |

### 1.2.6 Sdílený psycholog pro MŠ v ORP Trhové Sviny

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Jedná se o zřízení pracovní pozice psychologa pro území ORP Trhové Sviny, který by pravidelně navštěvoval mateřské školy v regionu a spolupracoval s učiteli.Přednášky pro rodiče na začátku školního roku a další přednášky v období před zápisem do MŠ. |
| Aktivita: | Aktivita spolupráce |
| Realizátor: | MAS Sdružení Růže z. s. a MŠ v ORP Trhové Sviny |
| Spolupráce: | MŠ v ORP Trhové Sviny |
| Indikátor: | Minimální počet zapojených MŠ: 5 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | neuvedeno |
| Zdroje financování: | MŠ, obec, mikroregion (popř. nebude realizováno) |
| Hodnocení období 2021/2022: | V rámci MAP II nerealizováno. Možnost realizace ze Šablon, viz. příloha 1. - „Seznam aktivit v podaných žádostech na šablony“. |

## 1.3 Podpora spolupráce MŠ v regionu

### 1.3.1 Podpora neformálního setkávání ředitelů a učitelů MŠ

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Jedná se o pravidelné setkávání vedoucích pracovníků mateřských škol – minimálně 4x za rok – cílem bude řešení aktuálních problémů; informace o nových právních předpisech; změnách v legislativě; společné semináře k aktuálním otázkám týkajících se předškolního vzdělávání; dalším důvodem je předávání příkladů dobré praxe v regionu; místem setkávání budou mateřské školy v regionu.Setkání se bude účastnit i zástupce ORP Trhové Sviny a dle potřeby také zřizovatelé školek. Předpokladem je, že zástupce ORP Trhové Sviny bude předávat informace přenesené z KÚ, případně informace o statistickém sběru dat, rozpočtu na platy atd.*Dále se jedná o setkávání učitelů MŠ na seminářích, které budou přínosné pro jejich práci – kurzy první pomoci, práce s rodiči atd.* |
| Aktivita: | Aktivita spolupráce |
| Realizátor: | MAS Sdružení Růže z. s., MŠ v ORP Trhové Sviny |
| Spolupráce: | Město Trhové Sviny – odbor ekonomiky a školství |
| Indikátor: | Minimální počet setkání za rok: 4 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 60 000 Kč; 70 000 Kč; 70 000 Kč; 70 000 Kč; 70 000 Kč |
| Zdroje financování: | MŠ, obec, mikroregion (popř. nebude realizováno) |
| Hodnocení období 2021/2022: | Realizováno s pozitivním ohlasem, doporučení v aktivitě pokračovat. |

### 1.3.2 Cesty za poznáním pro předškoláky mateřských škol z regionu

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Společné cesty předškoláků z MŠ v ORP Trhové Sviny za polytechnických a přírodovědným vzděláváním – Techmania Science Center Plzeň, Sýpka Horní Stropnice, Jihočeské zemědělské muzeum, o.p.s., Království lesa Lipno, Zoo Na Hrádečku, Obludiště, farmy v okolí, atd. Výjezdům bude předcházet setkávání koordinátorů z jednotlivých školek, kteří budou začleňovat aktivity do učebního plánu MŠ.Realizace – konec školního roku. Účastníky budou vybírat ředitelky a vedoucí učitelky školek.  |
| Aktivita: | Aktivita spolupráce |
| Realizátor: | MAS Sdružení Růže z. s.  |
| Spolupráce: | MŠ v ORP Trhové Sviny |
| Indikátor: | Minimální počet dětí účastnících se cest za poznáním: 100 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 100 000 Kč; 100 000 Kč; 100 000 Kč; 100 000 Kč; 100 000 Kč |
| Zdroje financování: | MŠ, obec, mikroregion (popř. nebude realizováno) |
| Hodnocení období 2021/2022: | Realizováno s pozitivním ohlasem, doporučení v aktivitě pokračovat. |

### 1.3.3 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich práce při vzdělávání a výchově dětí prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z jiných mateřských škol. |
| Aktivita: | Aktivita spolupráce |
| Realizátor: | MŠ v ORP Trhové Sviny |
| Spolupráce: | MŠ v ORP Trhové Sviny |
| Indikátor: | Minimální počet spolupracujících MŠ: 5 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | neuvedeno |
| Zdroje financování: | Vlastní, šablony - MŠMT |
| Hodnocení období 2021/2022: | V rámci MAP II nerealizováno. Možnost realizace ze Šablon, viz. příloha 1. - „Seznam aktivit v podaných žádostech na šablony“ |

## 1.4 Podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců MŠ

### 1.4.1 Podpora matematické a čtenářské gramotnosti

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | I v mateřských školách je třeba podporovat rozvoj matematické a čtenářské pregramotnosti. Je třeba, aby byli v této oblasti vzdělávaní především učitelé, kteří následně přenáší nově získané poznatky na dětské kolektivy. V neposlední řadě je důležité vybavení mateřských škol dostatečnými pomůckami vhodnými pro rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti.  |
| Aktivita: | Aktivita školy |
| Realizátor: | MŠ v ORP Trhové Sviny |
| Spolupráce: | x |
| Indikátor: | Minimální počet podpořených škol: 10 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 170 000 Kč  |
| Zdroje financování: | Šablony MŠMT, vlastní |
| Hodnocení období 2021/2022: | V rámci MAP II nerealizováno. Možnost realizace ze Šablon, viz. příloha 1. - „Seznam aktivit v podaných žádostech na šablony“ |

### 1.4.2 Individualizace vzdělávání v MŠ

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Cílem je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřských školách, které povedou k prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a metody zaměřené na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí.  |
| Aktivita: | Aktivita školy |
| Realizátor: | MŠ v ORP Trhové Sviny |
| Spolupráce: | x |
| Indikátor: | Minimální počet zapojených škol: 3 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | neuvedeno |
| Zdroje financování: | Šablony – MŠMT, vlastní |
| Hodnocení období 2021/2022: | V rámci MAP II nerealizováno. Možnost realizace ze Šablon, viz. příloha 1. - „Seznam aktivit v podaných žádostech na šablony“ |

### 1.4.3 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Podpora rozšíření sítě logopedických asistentů v mateřských školách a tím rozšířit přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.  |
| Aktivita: | Aktivita školy |
| Realizátor: | MŠ v ORP Trhové Sviny |
| Spolupráce: | x |
| Indikátor: | Minimální počet proškolených logopedických asistentů: 4 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | nespecifikováno |
| Zdroje financování: | MŠMT, vlastní |
| Hodnocení období 2021/2022: | V rámci MAP II nerealizováno. Možnost realizace ze Šablon, viz. příloha 1. - „Seznam aktivit v podaných žádostech na šablony“ |

### 1.4.4 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Cílem je podpora pedagogů mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí.  |
| Aktivita: | Aktivita školy |
| Realizátor: | MŠ v ORP Trhové Sviny |
| Spolupráce: | x |
| Indikátor: | Minimální počet zapojených škol: 3 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | neuvedeno |
| Zdroje financování: | MŠMT, vlastní |
| Hodnocení období 2021/2022: | Nerealizováno |

### 1.4.5 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Cílem je podpora pedagogů mateřských škol zaměřená na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole.V souladu s požadavky Evropské komise a v návaznosti na opatření Strategice vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR je nutné posílit nedostatečnou nabídku vzdělávání a péče o děti do tří let.  |
| Aktivita: | Aktivita školy |
| Realizátor: | MŠ v ORP Trhové Sviny |
| Spolupráce: | x |
| Indikátor: | Minimální počet zapojených škol: 3 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 110 000 Kč |
| Zdroje financování: | MŠMT, vlastní |
| Hodnocení období 2021/2022: | Nerealizováno |

### 1.4.6 Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Cílem je podpora pedagogů mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím odborně vedené supervize. Skupinové supervize se zúčastní 3 až 8 pedagogů. |
| Aktivita: | Aktivita školy |
| Realizátor: | MŠ v ORP Trhové Sviny |
| Spolupráce: | x |
| Indikátor: | Minimální počet zapojených škol: 1 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 30 000 Kč |
| Zdroje financování: | MŠMT, vlastní |
| Hodnocení období 2021/2022: | Nerealizováno |

# Zajištění dostupného a efektivního systému základního školství a zvyšování kvality výchovně vzdělávacího procesu na základních školách v ORP Trhové Sviny (priorita)

## Zajištění bezproblémové dostupnosti základních škol

### 2.1.1 Zajištění bezbariérového přístupu do škol a zajištění bezpečnosti

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Cílem je zajistit bezbariérový přístup do objektů základních škol včetně zajištění bezpečného vstupu do areálu škol. Jedná se o pořízení výtahů, modernizace bezpečnostního kamerového systému školy, nákup schodolezů, úpravu toalet na bezbariérové, atd.Více je uvedeno v příloze č. 1 Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny (aktualizováno). |
| Aktivita: | Aktivita školy, Infrastruktura |
| Realizátor: | ZŠ v ORP Trhové Sviny (zřizovatelé škol) |
| Spolupráce: | x |
| Indikátor: | Minimální počet škol s bezpečným a bezbariérovým přístupem: 2 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 3 200 000 Kč; 4 000 000 Kč; 3 100 000 Kč; 6 740 000 Kč; 3 100 000 Kč |
| Zdroje financování: | MŠMT, IROP, Jihočeský kraj, zřizovatelé |
| Aktualizováno:  | 3. 2. 2022 |

### 2.1.2 Posilování metodické a personální připravenosti k implementaci inkluzivního vzdělávání

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Jedná se o vzdělávání pedagogů, které bude zaměřené na inkluzi. Součástí je také nákup pomůcek. |
| Aktivita: | Aktivita školy |
| Realizátor: | ZŠ v ORP Trhové Sviny |
| Spolupráce: | x |
| Indikátor: | Minimální počet zapojených škol: 2 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 194 600 Kč  |
| Zdroje financování: | MŠMT, vlastní |
| Hodnocení období 2021/2022: | Nerealizováno |

## Zvyšování efektivity provozu a výchovně vzdělávacích aktivit ZŠ

### 2.2.1 Snižování energetické náročnosti provozu budov v areálech základních škol

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Jedná se o výměnu oken, výměnu těles topení, zateplení objektu, výměnu a modernizaci osvětlení ve třídách, rekonstrukci střech a kotelen.Více viz jednotlivé investiční záměry v příloze č. 1 Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny (aktualizováno). |
| Aktivita: | Aktivita školy, Infrastruktura |
| Realizátor: | ZŠ v ORP Trhové Sviny |
| Spolupráce: | X |
| Indikátor: | Minimální počet budov se sníženou energetickou náročností: 1 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 32 260 000 Kč; 39 400 000 Kč; 25 500 000 Kč; 29 300 000 Kč; 22 400 000 Kč |
| Zdroje financování: | MŠMT, MŽP, Jihočeský kraj, zřizovatelé |
| Aktualizováno: | 3. 2. 2022 |

### 2.2.2 Efektivní systém poradenství pro vedení základních škol

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | V rámci aktivity bude docházet k setkávání:* ředitelů škol (1x za dva měsíce),
* ekonomů či hospodářů škol (2x za rok)
* ředitelů škol se starosty (případně jinými pověřenými osobami ze strany zřizovatele) – 1x ročně.

V případě ředitelů/ředitelek škol by šlo o setkání všech škol s tím, že by docházelo k výměně zkušeností v oblastech legislativy, metodiky či ekonomiky).Ekonomové by řešili oblast hospodaření škol a účetnictví.Setkání ředitelů s představiteli zřizovatele by pak přinášelo vzájemné informování o aktuální legislativě v oblasti školství, o financování školství, o možnostech užší spolupráce mezi samosprávou a školami, byly by sdíleny ukázky dobré praxe apod. Vzhledem ke stávající školské legislativě by měl být ředitelům k dispozici sdílený právní expert. |
| Aktivita: | Aktivita školy |
| Realizátor: | MAS Sdružení Růže z. s. |
| Spolupráce: | Město Trhové Sviny, ZŠ v ORP Trhové Sviny, PPP České Budějovice, Krajský úřad Jihočeského kraje |
| Indikátor: | Minimální počet realizovaných setkání: 4 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 200 000 Kč; 200 000 Kč; 200 000 Kč; 200 000 Kč; 200 000 Kč |
| Zdroje financování: | ZŠ, obec, mikroregion (popř. nebude realizováno) |
| Hodnocení období 2021/2022: | Realizováno s pozitivním ohlasem, setkávání ředitelů je doporučeno minimálně 4x ročně. Setkávání ekonomů a hospodářů škol dle potřeby. V aktivitě pokračovat i v dalším období. |

### 2.2.3 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Cílem je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem. Bude se jednat o doučování žáků, kteří budou vedeni pedagogem, asistentem pedagoga nebo jinou osobou, která bude určena k doučování vedením školy. |
| Aktivita: | Aktivita školy |
| Realizátor: | ZŠ v ORP Trhové Sviny |
| Spolupráce: | x |
| Indikátor: | Minimální počet škol zapojených do aktivity: 5 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 767 000 Kč |
| Zdroje financování: | MŠMT, vlastní |
| Hodnocení období 2021/2022: | V rámci MAP II nerealizováno. Možnost realizace ze Šablon, viz. příloha 1. - „Seznam aktivit v podaných žádostech na šablony“ |

### 2.2.4 Personální podpora – školní asistent

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Jedná se o personální podporu pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Výběr žáků je v kompetenci ředitele školy. Školní asistent poskytuje nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s rodinou a školou. |
| Aktivita: | Aktivita školy |
| Realizátor: | ZŠ v ORP Trhové Sviny |
| Spolupráce: | x |
| Indikátor: | Minimální počet škol se školním asistentem: 5 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 2 940 000 Kč |
| Zdroje financování: | MŠMT, vlastní |
| Hodnocení období 2021/2022: | V rámci MAP II nerealizováno. Možnost realizace ze Šablon, viz. příloha 1. - „Seznam aktivit v podaných žádostech na šablony“ |

## Zvyšování kvality výchovně vzdělávacího procesu na základních školách

### 2.3.1 Rekonstrukce a modernizace školních budov a areálů

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Jedná se o stavební úpravy objektů základních škol, modernizaci a rekonstrukci školních kuchyní včetně dostatečného vybavení, rekonstrukce sociálního zázemí. Rekonstrukce teras na školní zahradě a úprava venkovního prostoru před školou, vybudování sportovního hřiště a tělocvičny, doplnění herních prvků na zahradu školy a vybudování miniatletického hřiště. Patří sem také půdní vestavby tříd.Více viz jednotlivé investiční záměry v příloze č. 1 Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny (aktualizováno). |
| Aktivita: | Aktivita školy, Infrastruktura |
| Realizátor: | ZŠ v ORP Trhové Sviny (zřizovatelé škol) |
| Spolupráce: | x |
| Indikátor: | Minimální počet škol, kde bude zlepšena infrastruktura: 1 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 29 490 000 Kč; 61 540 000 Kč; 64 680 000 Kč; 35 090 000 Kč |
| Zdroje financování: | MŠMT, IROP, Jihočeský kraj, zřizovatelé |
| Aktualizováno: | 3. 2. 2022 |

### 2.3.2 Modernizace odborných učeben a vybavení škol moderními učebními pomůckami a zařízením

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Jedná se o modernizaci odborných učeben včetně dopravního hřiště, pořízení interaktivních tabulí, IT vybavení, modernizace konektivity a připojení k internetu, zřízení, případně modernizace dílen a učeben pro polytechnickou výchovu, pořízení pomůcek pro výuku fyziky a chemie, vybavení keramické dílny. Více viz jednotlivé investiční záměry v příloze č. 1 Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny (aktualizováno). |
| Aktivita: | Aktivita školy, Infrastruktura |
| Realizátor: | ZŠ v ORP Trhové Sviny (zřizovatelé škol) |
| Spolupráce: | x |
| Indikátor: | Minimální počet zmodernizovaných odborných učeben:Minimální počet vybavených škol moderními učebními pomůckami: 4 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 20 670 000 Kč; 9 050 000 Kč; 9 870 000 Kč; 15 620 000 Kš |
| Zdroje financování: | MŠMT, vlastní, zřizovatel, IROP |
| Aktualizováno: | 3. 2. 2022 |

### 2.3.3 Další vzdělávání pracovníků škol a rodičů

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Jedná se o zajišťování seminářů pro pracovníky škol v místě blíže školám, témata budou aktuálně volena dle zájmu ze strany škol. Semináře budou probíhat v odpoledních hodinách, je to již osvědčený čas s ohledem na zajištění výuky ve všech typech škol. Součástí aktivity jsou také semináře pro rodiče. |
| Aktivita: | Aktivita spolupráce |
| Realizátor: | MAS Sdružení Růže z. s. |
| Spolupráce: | ZŠ, MŠ a ZUŠ v ORP Trhové Sviny |
| Indikátor: | Minimální počet realizovaných seminářů: 4 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | Cca 15 000 Kč na 1 seminář |
| Zdroje financování: | MŠ, ZŠ, ZUŠ, obec, mikroregion (popř. nebude realizováno) |
| Hodnocení období 2021/2022: | Realizováno. Počet seminářů - dle požadavku škol. Je doporučeno v aktivitě pokračovat. |

### 2.3.4 Podpora matematické a čtenářské gramotnosti, kompetencí pro cizí jazyky a mentoringu - vzdělávání

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Jedná se o podporu profesního růstu pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Podpora formou účasti na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Jedná se o akreditované vzdělávací programy. |
| Aktivita: | Aktivita školy |
| Realizátor: | ZŠ v ORP Trhové Sviny |
| Spolupráce: | x |
| Indikátor: | Minimální počet podpořených škol: |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 447 000 Kč |
| Zdroje financování: | MŠMT, vlastní |
| Hodnocení období 2021/2022: | V rámci MAP II nerealizováno. Možnost realizace ze Šablon, viz. příloha 1. - „Seznam aktivit v podaných žádostech na šablony“ |

### 2.3.5 Klub zábavné logiky a deskových her

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Jedná se o formu volnočasové aktivity, která vede k rozvoji klíčových kompetencí, k rozvoji logického a strategického myšlení žáků. Výběr žáků je v kompetenci ředitele základní školy. |
| Aktivita: | Aktivita školy |
| Realizátor: | ZŠ v ORP Trhové Sviny |
| Spolupráce: | x |
| Indikátor: | Minimální počet škol realizující klub zábavné logiky: |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 277 000 Kč |
| Zdroje financování: | MŠMT, vlastní |
| Hodnocení období 2021/2022: | V rámci MAP II nerealizováno. Možnost realizace ze Šablon, viz. příloha 1. - „Seznam aktivit v podaných žádostech na šablony“ |

### 2.3.7 Podpora studijních výjezdů do zahraničí za účelem komunikace v cizím jazyce

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Studijní výjezdy žáků ze škol v regionu do zahraničí za účelem komunikace v cizím jazyce (angličtina, němčina). Jedná se o formu odměny, žáky vybírá ředitel školy. Předchází komunikace učitelů cizích jazyků, navrhují téma pro daný školní rok. Rodiče budou hradit náklady na pojištění a kapesné. Předpoklad vypravení jednoho autobusu každý rok.  |
| Aktivita: | Aktivita spolupráce |
| Realizátor: | ZŠ v ORP Trhové Sviny, MAS Sdružení Růže z. s. |
| Spolupráce: | ZŠ v ORP Trhové Sviny, MAS Sdružení Růže z. s. |
| Indikátor: | Minimální počet zapojených škol: 3 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 550 000 Kč  |
| Zdroje financování: | Vlastní, OP VVV |
| Hodnocení období 2021/2022: | Nerealizováno |

### 2.3.8 Moderní dějiny a komunikace v cizím jazyce

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Jedná se o výjezd vybraných žáků 9. ročníků (lze i pro žáky 8. ročníků – rozhodnutí školy) ZŠ ORP Trhové Sviny do bývalého koncentračního tábora v Mauthausenu, kde stráví cca 3 hodiny prohlídkou. Aktivita je zaměřená na období II. světové války – dějepis, literatura, druhý cizí jazyk (NJ).Je možné spojit s ročníkovým projektem zaměřeným na toto období – průběžné informace o tomto období. Žáci budou z jednotlivých škol vybíráni podle kritérií stanovených vedením škol – z každé školy 10 žáků + 1 učitel. Ideální doba pro uspořádání výjezdu je konec školního roku (květen – červen).Vstupné do Mauthausenu je zdarma.Program může být rozšířen také o prohlídku Vídně, potom by se jednalo o výjezd na dva dny.Další možností je návštěva bývalého koncentračního tábora Terezín a hory Říp, potom by se jednalo o výjezd na dva dny s ohledem na vzdálenost. |
| Aktivita: | Aktivita spolupráce |
| Realizátor: | ZŠ v ORP Trhové Sviny, MAS Sdružení Růže z. s. |
| Spolupráce: | ZŠ v ORP Trhové Sviny, MAS Sdružení Růže z. s. |
| Indikátor: | Minimální počet zapojených škol: 3 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 10 000 Kč (jednodenní výjezd do Mauthausenu) + koordinátoři aktivity; 40 000 Kč; 40 000 Kč; 40 000 Kč; 40 000 Kč |
| Zdroje financování: | ZŠ, obec, mikroregion (popř. nebude realizováno) |
| Hodnocení období 2021/2022: | Naposledy realizováno na území ČR (Terezín) s pozitivním ohlasem. Pro příští rok doporučeno průvodce po celém areálu. |

### 2.3.9 Projektové dny

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Projektové dny budou ve školách realizovány ve spolupráci se studenty pedagogické fakulty a jinými odborníky a subjekty. Témata budou vybírána dle aktuálně probíraného učiva v jednotlivých ročnících. Lze využívat i výukový program „ovoce“ připravený pro zámeckou zahradu v Borovanech.  |
| Aktivita: | Aktivita školy, Aktivita spolupráce |
| Realizátor: | ZŠ v ORP Trhové Sviny |
| Spolupráce: | MAS Sdružení Růže z. s., ZŠ v ORP Trhové Sviny, JČU pedagogická fakulta |
| Indikátor: | Minimální počet zapojených škol: 5 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 100 000 Kč (roční náklady); 100 000 Kč; 100 000 Kč; 100 000 Kč; 100 000 Kč |
| Zdroje financování: | MŠ, ZŠ, obec, mikroregion (popř. nebude realizováno) |
| Hodnocení období 2021/2022: | Realizováno s pozitivním ohlasem. Doporučeno v aktivitě pokračovat. |

### 2.3.10 Podpora rozvoje školních časopisů

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Jedná se o rozvoj čtenářské gramotnosti formou školních časopisů, kdy budou pro tvůrce z jednotlivých škol zajištěny společné kurzy psaní (články, rozhovory, atd.) včetně zajištění vzhledu časopisu.  |
| Aktivita: | Aktivita školy, aktivita spolupráce |
| Realizátor: | ZŠ v ORP Trhové Sviny |
| Spolupráce: | ZŠ v ORP Trhové Sviny |
| Indikátor: | Minimální počet škol vydávajících školní časopis: 3 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | Nespecifikováno; 50 000 Kč; 50 000 Kč; 50 000 Kč; 50 000 Kč |
| Zdroje financování: | ZŠ, obec, mikroregion (popř. nebude realizováno) |
| Hodnocení období 2021/2022: | Realizováno s pozitivním ohlasem. Doporučeno v aktivitě pokračovat. |

### 2.3.11 Čtenářská gramotnost v městských knihovnách

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Jedná se o spolupráci škol a městských knihoven – besedy k aktuálně probíraným tématům, besedy se spisovateli. Propojení výuky českého jazyka – literatury a knihovny.  |
| Aktivita: | Aktivita spolupráce |
| Realizátor: | Městské knihovny v regionu, ZŠ v ORP Trhové Sviny, MAS Sdružení Růže z. s. |
| Spolupráce: | Městské knihovny v regionu, ZŠ v ORP Trhové Sviny, MAS Sdružení Růže z. s. |
| Indikátor: | Minimální počet spolupracujících škol: 3 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | nespecifikováno |
| Zdroje financování: | MŠ, obec, mikroregion (popř. nebude realizováno) |
| Hodnocení období 2021/2022: | Zatím nerealizováno, nezapojené 3 školy |

### 2.3.12 Poznej svůj region

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Záměrem aktivity je rozšíření povědomosti žáků o místních historických, kulturních, řemeslných a přírodních atraktivitách. V regionu máme velké množství přírodního i kulturního dědictví v podstatě na dosah ruky. Ideální by bylo propojení škol z regionu zajištěním tzv. průvodcovství - provázením hostujících škol pedagogem, který své okolí nejlépe zná, často bývají učitelé aktivně zapojeni např. do realizací školních naučných stezek i do místního kulturního života.Aktivita bude obsahovat:***Exkurze učitelů*** - 2x za rok mikrobus, který objede celý region, nabídne učitelům vyzkoušet prohlídky, naučné stezky, muzea, aby si mohli lépe plánovat školní výlety a měli dobrou znalost.***Webové stránky školních výletů*** - webové rozhraní, na kterém budou všechny dostupné informace o důležitých místech, otvíracích dobách, kontaktech, naučných stezkách, s možností vkládat vlastní zkušenosti nebo fotky.***Možnost místního průvodce*** - Účast fundovaného průvodce může kvalitu akce několikanásobně zvednout, je dobré tyto lidi zapojit.***Zaplacení autobusu školám*** – cílem je, aby nemuseli dělat pedagogové kompromisy mezi náklady na cestu a tím co by s dětmi rádi viděli. ***Motivační soutěž „Poznej svůj region“***- vyhlášení soutěže, kde úkolem bude vkládat na web informace o navštívených místech. Nejaktivnější škola získá poukazy na vstupy dle vlastního výběru. V rámci této aktivity probíhá v létě 2021 akce „Putování po Trhovosvinensku“. |
| Aktivita: | Aktivita školy, aktivita spolupráce |
| Realizátor: | Školy v ORP Trhové Sviny, MAS Sdružení Růže z. s. |
| Spolupráce: | Školy v ORP Trhové Sviny, MAS Sdružení Růže z. s. |
| Indikátor: | Minimální počet zapojených škol: 3 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 200 000 Kč |
| Zdroje financování: | MŠ, ZŠ, obec, mikroregion (popř. nebude realizováno) |
| Hodnocení období 2021/2022: | Zrealizována motivační soutěž „Poznej svůj region“ – velký úspěch. Doporučeno pokračovat. |

### 2.3.13 Výměna zkušeností mezi MŠ, ZŠ a ZUŠ

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Jedná se o aktivní zapojení ZUŠ v regionu do života škol. Společné vzdělávání učitelů hudební výchovy, workshopy, příklady dobré praxe, mimoškolní aktivity, které budou zajišťovat učitelé ze ZUŠ. |
| Aktivita: | Aktivita společná, aktivita školy |
| Realizátor: | MŠ, ZŠ a ZUŠ v ORP Trhové Sviny, MAS Sdružení Růže z. s. |
| Spolupráce: | dtto |
| Indikátor: | Minimální počet zapojených škol: 8 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | Nespecifikováno; 60 000 Kč; 60 000 Kč; 60 000 Kč; 60 000 Kč |
| Zdroje financování: | MŠ, ZŠ, obec, mikroregion (popř. nebude realizováno) |
| Hodnocení období 2021/2022: | Realizováno s pozitivním ohlasem. Doporučeno v aktivitě pokračovat. |

2.3.14 Adaptační program

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Jedná se o realizaci adaptačních programů pro 5. ročníky s cílem se lépe adaptovat v nové škole. Žáci z malotřídních škol přechází do velkých, adaptační program by měl pomoci se lépe začlenit. |
| Aktivita: | Aktivita spolupráce |
| Realizátor: | MAS Sdružení Růže z. s., ZŠ v ORP Trhové Sviny |
| Spolupráce: | ZŠ v ORP Trhové Sviny |
| Indikátor: | Minimální počet zapojených škol: 3 |
| Časový harmonogram: | 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | Nespecifikováno; 20 000 Kč; 20 000 Kč |
| Zdroje financování: | ZŠ, obec, mikroregion (popř. nebude realizováno) |
| Hodnocení období 2021/2022: | Zatím nerealizováno z důvodu pandemie |

2.3.15 Prevence rizikového chování dětí

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Jedná se o realizaci workshopů pro děti 1. tříd s cílem u dětí nastavit správné hodnoty a posilovat vztahy žáků v třídním kolektivu. Prevence šikany apod. |
| Aktivita: | Aktivita spolupráce |
| Realizátor: | MAS Sdružení Růže z. s., ZŠ v ORP Trhové Sviny |
| Spolupráce: | ZŠ v ORP Trhové Sviny |
| Indikátor: | Minimální počet zapojených škol: 3 |
| Časový harmonogram: | 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | Nespecifikováno; 50 000 Kč; 70 000 Kč; 70 000 Kč |
| Zdroje financování: | ZŠ, obec, mikroregion (popř. nebude realizováno) |
| Hodnocení období 2021/2022: | Velice pozitivní ohlas, doporučeno v aktivitě pokračovat |

2.3.16 Co dokážeme se stavebnicí

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Celoroční volnočasová aktivita pořádaná na školách v ORP Trhové Sviny se stavebnicemi, včetně závěrečného společného setkání. Tvorba výrobků podle jednotného zadání pro žáky mateřských a základních škol. Mateřské školy a první stupeň ZŠ stavebnice Seva, pro druhý stupeň ZŠ stavebnice Merkur. Vyhlášení tématu na začátku školního roku, žáci v průběhu roku pracují na realizaci, průběžně dokumentují svou činnost (foto, video, pracovní postup, možnost prezentace na školních webech).Do konce dubna každého roku budou zaslány fotografie finálního výrobku, popřípadě prezentace, video. Z každé školy bude vybrán jeden výrobek (u základních škol jeden z prvního stupně a jeden z druhého stupně), které budou vystaveny na přehlídce s workshopem, konané na přelomu května a června. Každá skupina na tomto setkání představí své aktivity libovolně zvolenou formou.  |
| Aktivita: | Aktivita spolupráce |
| Realizátor: | MAS Sdružení Růže z. s., ZŠ v ORP Trhové Sviny |
| Spolupráce: | ZŠ v ORP Trhové Sviny |
| Indikátor: | Minimální počet zapojených škol: 4 |
| Časový harmonogram: | 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | Nespecifikováno; 100 000 Kč; 100 000 Kč; 100 000 Kč |
| Zdroje financování: | MŠ, ZŠ, obec, mikroregion (popř. nebude realizováno) |
| Hodnocení období 2021/2022: | Hodnoceno pozitivně, doporučeno pokračovat |

2.3.17 Podpora ICT pomocí robotiky

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Celoroční volnočasová aktivita pořádaná na školách v ORP Trhové Sviny s robotickými stavebnicemi.Tvorba robotů dle zadání pro žáky 2. stupně základních škol. Využívat se bude stavebnice VEX IQ robotics. Vyhlášení tématu na začátku školního roku, žáci v průběhu roku pracují na realizaci, průběžně dokumentují svou činnost (foto, video, pracovní postup, možnost prezentace na školních webech).Do konce dubna každého roku budou zaslány fotografie finálního výrobku, videa a popřípadě i jiná forma prezentace. Skupiny si poté navzájem předají tyto výstupy a podívají se na práci ostatních skupin. Je možnost zakončit aktivitu společným setkáním s workshopem. Každá skupina by na tomto setkání představila své robotické stavebnice libovolně zvolenou formou. K aktivitě bude dán školám jasný metodický pokyn před začátkem aktivity, tj. na začátku školního roku. |
| Aktivita: | Aktivita spolupráce |
| Realizátor: | MAS Sdružení Růže z. s., ZŠ v ORP Trhové Sviny |
| Spolupráce: | ZŠ v ORP Trhové Sviny |
| Indikátor: | Minimální počet zapojených škol: pilotní projekt |
| Časový harmonogram: | 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 80 000 Kč; 80 000 Kč; 80 000 Kč |
| Zdroje financování: | ZŠ, obec, mikroregion (popř. nebude realizováno) |
| Hodnocení období 2021/2022: | Realizováno s pozitivním ohlasem, doporučeno v aktivitě pokračovat |

### 2.3.18 Sdílený pracovník a terapeut pro ZŠ v ORP Trhové Sviny

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Jedná se o zřízení pracovní pozice **pracovník a terapeut na podporu rozvoje dítěte** pro území ORP Trhové Sviny, který by pravidelně navštěvoval základní školy v regionu a spolupracoval s učiteli i žáky.  |
| Aktivita: | Aktivita spolupráce |
| Realizátor: | MAS Sdružení Růže z. s. a ZŠ v ORP Trhové Sviny |
| Spolupráce: | ZŠ v ORP Trhové Sviny |
| Indikátor: | Minimální počet zapojených ZŠ: 3 |
| Časový harmonogram: | 2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 60 000 Kč; 200 000 Kč; 200 000 Kč |
| Zdroje financování: | ZŠ, obec, mikroregion (popř. nebude realizováno) |
| Hodnocení období 2021/2022: | Realizováno s pozitivním ohlasem, doporučeno v aktivitě pokračovat |

# Neformální a zájmové vzdělávání

## Zajištění materiálně technického zázemí pro mimoškolní vzdělávání

### 3.1.1 Stavební úpravy a zařízení prostor pro mimoškolní vzdělávání

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Jedná se o rekonstrukce a úpravu kluboven, úpravy hygienického zázemí, vybavení kluboven, přístavbu prostor pro vzdělávání dětí a mládeže. Konkrétní záměry jsou uvedeny v příloze č. 1 Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny (aktualizováno). |
| Aktivita: | Aktivita neformálních vzdělavatelů, Infrastruktura |
| Realizátor: | Neformální vzdělavatelé |
| Spolupráce: | X |
| Indikátor: | Minimální počet upravených prostor: 1 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 2 450 000 Kč; 2 273 000 Kč; 2 273 000 Kč; 6 823 000 Kč |
| Zdroje financování: | IROP, vlastní |
| Aktualizováno: | 3. 2. 2022 |

### 3.1.2 Pořízení technického vybavení pro mimoškolní vzdělávání

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Jedná se o pořízení keramické pece, pořízení pomůcek pro mladé hasiče a dalších pomůcek pro realizaci kroužků.Více je uvedeno v příloze č. 1 Strategického rámce MAP pro ORP Trhové Sviny (aktualizováno). |
| Aktivita: | Aktivita neformálních vzdělavatelů |
| Realizátor: | Neformální vzdělavatelé |
| Spolupráce: | x |
| Indikátor: | Minimální počet vybavených subjektů: 2 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | 668 000 Kč; 410 000 Kč; 410 000 Kč; 1 595 000 Kč |
| Zdroje financování: | Vlastní, IROP |
| Aktualizováno: | 3. 2. 2022 |

## Zajištění dostupnosti mimoškolního vzdělávání v preferovaných kompetencích ve všech obcích regionu

### 3.2.1 Pokusy v chemii, fyzice a přírodopise – mimoškolní činnost

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Seznámení s chemickými, fyzikálními a biologickými principy na základě jednoduchých pokusů inspirované například programy Techmania Plzeň apod. Specialista v oboru bude navštěvovat základní školy v ORP Trhové Sviny, kde bude realizovat zájmovou činnost. Součástí budou specializované exkurze pro účastníky mimoškolní činnosti. Zúčastněné školy budou vybaveny potřebnými pomůckami pro tuto mimoškolní činnost. |
| Aktivita: | Aktivita společná, Aktivita školy |
| Realizátor: | ZŠ v ORP Trhové Sviny, MAS Sdružení Růže z. s. |
| Spolupráce: | ZŠ v ORP Trhové Sviny |
| Indikátor: | Minimální počet zapojených škol: 3 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | Nespecifikováno; 30 000 Kč; 30 000 Kč; 30 000 Kč; 30 000 Kč |
| Zdroje financování: | ZŠ, obec, mikroregion (popř. nebude realizováno) |
| Hodnocení období 2021/2022: | Realizováno s pozitivním ohlasem, doporučeno v aktivitě pokračovat |

## Zvyšování kvality mimoškolního vzdělávání

### 3.3.1 Spolupráce neformálních vzdělavatelů v regionu se školami

|  |  |
| --- | --- |
| Charakteristika aktivity: | Jedná se o realizaci workshopů a seminářů pro neformální vzdělavatele s cílem zvyšování kvality mimoškolního vzdělávání. Dále se jedná o pořádání příměstských táborů a kroužků ve spolupráci se školami.  |
| Aktivita: | Aktivita spolupráce |
| Realizátor: | MAS Sdružení Růže z.s., neformální vzdělavatelé, školy |
| Spolupráce: | dtto |
| Indikátor: | Minimální počet realizovaných aktivit: 5 |
| Časový harmonogram: | 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 |
| Rozpočet: | nespecifikováno |
| Zdroje financování: | MAP, vlastní |
| Hodnocení období 2021/2022: | Realizováno částečně z výzvy MAS OPZ. |